## 申报表
绩效目标申报表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年淮滨县农村公路危桥改造建设项目 |  | 资金总额（万元） | 2409.72
主管部门 |  | 淮滨县交通运输局 |  | 实施单位 | 淮滨县交通运输局
项目负责人及联系电话 |  |  | 刘忠 13523760266
总体目标 |  | 年度目标
在全县16个乡镇（街道）的52个行政村，计划完成改建桥梁35座657延米（含桥头搭板）、共计5047.5平方米（含桥头搭板），改建板涵22道199延米、共计474.5平方米（不含搭板）改建管涵14道116延米，计划建安费总投资2409.72万元。该项目的实施改建了现有乡村道路上的危桥、危涵， 确保所有通村通组道路通行安全，实现我县农村公路无断行、无隐患，解决全县16个乡镇（街道）的52个行政村4110户脱贫户16828个脱贫人口安全出行问题，同时也方便了周边137347人安全、快捷出行，促进了当地经济、社会的发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 公路危桥（涵）处置数量（ ≥**座 ） | 71
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （ ≥*%） | 100
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 100
|  | 成本指标 | ★桥涵补助标准（**万元/座） | 34
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具备条件的建档立卡脱贫村通硬化路率（≥**%) | 100
|  |  | 脱贫地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) | 0.5
|  |  | ★受益建档立卡脱贫人口数（≥**户） | 4110
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 50
|  |  | 新建桥涵列养率（≥**%） | 100
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 100
备注：

## 监控表
绩效目标中期监控表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年淮滨县农村公路危桥改造建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 刘忠 13523760266
主管部门 |  | 淮滨县交通运输局 |  | 实施单位 |  | 淮滨县交通运输局
资金情况（万元） |  |  | 年初计划数 | 执行数 |  | 执行率
|  |  | 2409.72 | 2000 |  | 83%
年度总体目标 |  | 在全县16个乡镇（街道）的52个行政村，计划完成改建桥梁35座657延米（含桥头搭板）、共计5047.5平方米（含桥头搭板），改建板涵22道199延米、共计474.5平方米（不含搭板）改建管涵14道116延米，计划建安费总投资2409.72万元。该项目的实施改建了现有乡村道路上的危桥、危涵， 确保所有通村通组道路通行安全，实现我县农村公路无断行、无隐患，解决全县16个乡镇（街道）的52个行政村4110户脱贫户16828个脱贫人口安全出行问题，同时也方便了周边137347人安全、快捷出行，促进了当地经济、社会的发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 公路危桥（涵）处置数量（ ≥**座 ） | 71 | 49 | 71
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （ ≥*%） | 100 | 100 | 100
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 100 | 100 | 100
|  | 成本指标 | ★桥涵补助标准（**万元/座） | 34 | 34 | 34
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具备条件的建档立卡脱贫村通硬化路率（≥**%) | 100 | 100 | 100
|  |  | 脱贫地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | ★受益建档立卡脱贫人口数（≥**户） | 4110 | 4110 | 4110
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 50 | 50 | 50
|  |  | 新建桥涵列养率（≥**%） | 100 | 100 | 100
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 100 | 100 | 100
备注：

## 自评表
绩效目标自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年淮滨县农村公路危桥改造建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 |  | 刘忠 13523760266
主管部门 |  | 淮滨县交通运输局 |  |  | 实施单位 |  | 淮滨县交通运输局
资金情况（万元） |  |  | 年初计划数 |  | 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 2409.72 |  | 2461.2696 |  | 10分 | 100% | 10分
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况
|  | 在全县16个乡镇（街道）的52个行政村，计划完成改建桥梁35座657延米（含桥头搭板）、共计5047.5平方米（含桥头搭板），改建板涵22道199延米、共计474.5平方米（不含搭板）改建管涵14道116延米，计划建安费总投资2409.72万元。该项目的实施改建了现有乡村道路上的危桥、危涵， 确保所有通村通组道路通行安全，实现我县农村公路无断行、无隐患，解决全县16个乡镇（街道）的52个行政村4110户脱贫户16828个脱贫人口安全出行问题，同时也方便了周边137347人安全、快捷出行，促进了当地经济、社会的发展。 |  |  | 完成改建桥梁35座657延米（含桥头搭板）、共计5047.5平方米（含桥头搭板），改建板涵22道199延米、共计474.5平方米（不含搭板）改建管涵14道116延米，完成建安费总投资2461.2696万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 得分 | 未完成原因及拟 采取的改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 公路危桥（涵）处置数量（ ≥**座 ） | 15 | 71 | 71 | 15
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （ ≥*%） | 15 | 100 | 100 | 15
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 10 | 100 | 90 | 9
|  | 成本指标 | ★桥涵补助标准（**万元/座） | 10 | 34 | 34 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 具备条件的建档立卡脱贫村通硬化路率（≥**%) | 6 | 100 | 100 | 6
|  |  | 脱贫地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) | 6 | 0.5 | 0.5 | 6
|  |  | ★受益建档立卡脱贫人口数（≥**户） | 6 | 4110 | 4110 | 6
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 6 | 50 | 50 | 6
|  |  | 新建桥涵列养率（≥**%） | 6 | 100 | 100 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 10 | 100 | 100 | 10
备注：

## 修改后自评表
绩效目标申报表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年淮滨县农村公路危桥改造建设项目 |  | 资金总额（万元） | 2409.72
主管部门 |  | 淮滨县交通运输局 |  | 实施单位 | 淮滨县交通运输局
年度总体目标 |  | 年度目标
在全县16个乡镇（街道）的52个行政村，计划完成改建桥梁35座657延米（含桥头搭板）、共计5047.5平方米（含桥头搭板），改建板涵22道199延米、共计474.5平方米（不含搭板）改建管涵14道116延米，计划建安费总投资2409.72万元。该项目的实施改建了现有乡村道路上的危桥、危涵， 确保所有通村通组道路通行安全，实现我县农村公路无断行、无隐患，解决全县16个乡镇（街道）的52个行政村4110户脱贫户16828个脱贫人口安全出行问题，同时也方便了周边137347人安全、快捷出行，促进了当地经济、社会的发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 改建桥梁数量（ ≥**座 ） | 35
|  |  | 改建桥梁长度（含桥头搭板）（ ≥**延米） | 657
|  |  | 改建桥梁面积（含桥头搭板）（ ≥**平方米） | 5047
|  |  | 改建板涵数量（ ≥**道 ） | 22
|  |  | 改建板涵长度（ ≥**延米） | 199
|  |  | 改建板涵面积（不含搭板）（ ≥**平方米） | 474.5
|  |  | 改建管涵数量（ ≥**道 ） | 14
|  |  | 改建管涵长度（含桥头搭板）（ ≥**延米） | 116
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （ ≥*%） | 100
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 100
|  | 成本指标 | ★桥涵补助标准（**万元/座） | 34
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具备条件的建档立卡脱贫村通硬化路率（≥**%) | 100
|  |  | 脱贫地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) | 0.5
|  |  | ★受益建档立卡脱贫人口数（≥**户） | 4110
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 50
|  |  | 新建桥涵列养率（≥**%） | 100
| 满意度指标 （ | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 100
备注：

## UNIT (hidden)
元/头只
千米
万元/公里
人/户
元/户
元/平方米
户（套)
元/户（套）
万元/平方米
万元/村
万元/场
台套
元/千瓦时
元/块
元/台
元/个
元/人·次
株
盏
棵
米
千伏安
平方米/户
平方米/人
头
只
元/头
元/只
元/米
元/立方米
%
元
元/人
元/天
元/人*月
元/亩
元/学年
万元
万元/个
平方米
公里
年
小时
千瓦
千瓦时
分钟
人
人次
人(户)
个
户
万人次
条
份
册
部
次
函
件
期
卷
款
场
万字
册卷
亩
公顷
立方米
平方公里
公斤
斤
万公斤
吨
次/年
天
天/月
月
篇
个/套
万人
套
对
座
处
项
座（处）
所
张
门
头/只
台/套
延长米
辆
起
种
级
万尾（粒）
元/年
元/月
元/人年
元/株

## KPIINDINATURE (hidden)
定量指标
定性指标

## LEVELNO (hidden)
一级
二级
三级
四级
五级

## OPERATOR (hidden)
>
<
=
>=
<=

## ISCORE (hidden)
否
是