## 申报表
绩效目标申报表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年淮滨县王店乡吴楼等6个村农田水利项目 |  | 资金总额（万元） | 3880.95
主管部门 |  | 县水利局 |  | 实施单位 | 淮滨县2021年度王店乡农田水利项目建设管理局
项目负责人及联系电话 |  |  | 丁泽友13782920966
总体目标 |  | 年度目标
该项目的实施能够将吴楼村等6个行政村的防洪标准提高到10年一遇，除涝标准提高到3年一遇，可确保村民生命财产安全，惠及6村居民，其中，脱贫户519户1891人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 险工治理（ ≥**处） | 3
|  |  | 其中：新建护岸（*千米） | 0.925
|  |  | 现状维修加固（*千米） | 0.825
|  |  | 路面硬化总长（*千米） | 14.5
|  |  | 排涝站（*座） | 1
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （ ≥*%） | 100
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 100
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护圩内人民群众生命财产安全，促进当地经济的发展（比上年提高） | 比上年提高
|  |  | 河道防洪能力（比上年提高） | 比上年提高
|  |  | ★受益建档立卡脱贫人口数（≥**人） | 1891
|  | 生态效益指标 | 耕地质量（比上年提高） | 比上年提高
|  |  | 项目区地质洪涝灾害发生率（比去年下降） | 比去年下降
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 100
备注：

## 监控表
绩效目标中期监控表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年淮滨县王店乡吴楼等6个村农田水利项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 丁泽友13782920966
主管部门 |  | 县水利局 |  | 实施单位 |  | 淮滨县2021年度王店乡农田水利项目建设管理局
资金情况（万元） |  |  | 年初计划数 | 执行数 |  | 执行率
|  |  | 3880.95 | 2682.6873 |  | 69.12%
年度总体目标 |  | 该项目的实施能够将吴楼村等6个行政村的防洪标准提高到10年一遇，除涝标准提高到3年一遇，可确保村民生命财产安全，惠及6村居民，其中，脱贫户519户1891人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 险工治理（ ≥**处） | 3 | 3 | 3
|  |  | 其中：新建护岸（*千米） | 0.925 | 0.925 | 0.925
|  |  | 现状维修加固（*千米） | 0.825 | 0.825 | 0.825
|  |  | 路面硬化总长（*千米） | 14.5 | 8.7 | 14.5
|  |  | 排涝站（*座） | 1 | 90% | 100%
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （ ≥*%） | 100 | 100 | 100
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 100 | 100 | 100
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护圩内人民群众生命财产安全，促进当地经济的发展（比上年提高） | 比上年提高 | 比上年提高 | 比上年提高
|  |  | 河道防洪能力（比上年提高） | 比上年提高 | 比上年提高 | 比上年提高
|  |  | ★受益建档立卡脱贫人口数（≥**人） | 1891 | 1891 | 1891
|  | 生态效益指标 | 耕地质量（比上年提高） | 比上年提高 | 比上年提高 | 比上年提高
|  |  | 项目区地质洪涝灾害发生率（比去年下降） | 比去年下降 | 比去年下降 | 比去年下降
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 100 | 100 | 100
备注：

## 自评表
绩效目标申报表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年淮滨县王店乡吴楼等6个村农田水利项目 |  | 资金总额（万元） | 3880.95
主管部门 |  | 县水利局 |  | 实施单位 | 淮滨县2021年度王店乡农田水利项目建设管理局
年度总体目标 |  | 年初设定目标
该项目的实施能够将吴楼村等6个行政村的防洪标准提高到10年一遇，除涝标准提高到3年一遇，可确保村民生命财产安全，惠及6村居民，其中，脱贫户519户1891人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 险工治理（ ≥**处） | 3
|  |  | 其中：新建护岸（*千米） | 0.925
|  |  | 现状维修加固（*千米） | 0.825
|  |  | 路面硬化总长（*千米） | 14.5
|  |  | 排涝站（*座） | 1
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （ ≥*%） | 100
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 100
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益
|  | 社会效益指标 | 保护圩内人民群众生命财产安全，促进当地经济的发展（比上年提高） | 比上年提高
|  |  | 河道防洪能力（比上年提高） | 比上年提高
|  |  | ★受益建档立卡脱贫人口数（≥**人） | 1891
|  | 生态效益指标 | 耕地质量（比上年提高） | 比上年提高
|  |  | 项目区地质洪涝灾害发生率（比去年下降） | 比去年下降
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年）
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 100
备注：

## UNIT (hidden)
元/头只
千米
万元/公里
人/户
元/户
元/平方米
户（套)
元/户（套）
万元/平方米
万元/村
万元/场
台套
元/千瓦时
元/块
元/台
元/个
元/人·次
株
盏
棵
米
千伏安
平方米/户
平方米/人
头
只
元/头
元/只
元/米
元/立方米
%
元
元/人
元/天
元/人*月
元/亩
元/学年
万元
万元/个
平方米
公里
年
小时
千瓦
千瓦时
分钟
人
人次
人(户)
个
户
万人次
条
份
册
部
次
函
件
期
卷
款
场
万字
册卷
亩
公顷
立方米
平方公里
公斤
斤
万公斤
吨
次/年
天
天/月
月
篇
个/套
万人
套
对
座
处
项
座（处）
所
张
门
头/只
台/套
延长米
辆
起
种
级
万尾（粒）
元/年
元/月
元/人年
元/株

## KPIINDINATURE (hidden)
定量指标
定性指标

## LEVELNO (hidden)
一级
二级
三级
四级
五级

## OPERATOR (hidden)
>
<
=
>=
<=

## ISCORE (hidden)
否
是