关于印发《上天梯管理区管委会电动自行车

安全隐患全链条整治行动方案》的通知

土城街道办事处，区相关单位：

现将《上天梯管理区管委会电动自行车安全隐患全链条整治行动方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

信阳市上天梯非金属矿管理区管理委员会综合办公室

2024年7月13日

上天梯管理区管委会电动自行车安全隐患

全链条整治行动方案

为认真贯彻落实党中央、国务院领导重要批示指示精神，深刻吸取近年来电动自行车安全事故教训，全面加强电动自行车全链条安全监管，切实保障人民群众生命财产安全，以高水平安全保障高质量发展，按照区管委会工作部署，结合我区实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，坚持源头防控、系统治理、标本兼治、疏堵结合、创新驱动、齐抓共管，全面提升电动自行车销售、改装、使用、停放、充电、报废回收等各环节安全水平。2024年开展集中整治，切实消除各类安全隐患，有效预防压减电动自行车安全事故，坚决遏制重特大火灾事故；2025年巩固提升整治成效，降低存量风险，严控增量风险，推进落实电动自行车全链条安全监管，建立完善长效机制。

二、整治重点

（一）着力解决违法违规销售问题

1.强化销售领域质量管控。督促电动自行车及蓄电池、充电器销售企业建立并执行进货检查验收制度，严格核查产品合格证、强制性产品认证等信息和产品质量，对存在质量缺陷的，拒绝进货并及时报告市场监督管理部门处理，电动自行车整车不得与蓄电池拆分销售，2024年8月底前完成。持续开展销售领域产品质量监督抽查，凡发现销售不符合法规标准的，责令停止销售并依法实施处罚，情节严重的吊销营业执照，及时向社会公布有关信息，2024年底前完成并持续推进。（区市场监督管理局）

2.严惩制假售假行为。对销售假冒伪劣产品行为保持高压严打态势，加强行刑衔接，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任，斩断非法销售网络链条，2024年底前取得阶段性进展并持续推进。（区公安局、区市场监督管理局）

（二）着力解决非法改装屡禁不止问题

3.严查非法改装。对经营网点和维修店铺开展经常性检查，依法从严整治擅自改装原厂电气配件、拆改限速、外设蓄电池托架、改造蓄电池槽盒、更换大容量蓄电池等违法违规行为；依法严厉打击违规回收、二次组装加工蓄电池的黑作坊，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任，2024年8月底前整治一批并持续推进。（区市场监督管理局、区公安局）

4.实施登记管理。在将蓄电池依法纳入强制性产品认证管理并设置识别代码的基础上，对电动自行车全面实行登记上牌管理，将车主信息、车架号及蓄电池识别代码等信息纳入登记事项，利用信息化手段优化登记上牌服务，2024年底前完成。对目前在用但不符合国家标准的电动自行车，实施临时登记管理，2024年10月底前完成。（区公安局、土城街道办事处）

5.加强路面执法。持续强化电动自行车通行秩序管理，依法查处电动自行车未按规定登记上牌上路行驶、闯红灯、逆行、在机动车道行驶、超速等违法违规行为。结合实际，对突出违法行为、多次违法人员开展专项治理，保持严管态势。（区公安局、区市场监督管理局）

（三）着力解决充电设施不足、违规停放充电问题

6.推进充电设施建设。加强既有居民住宅小区电动自行车停放充电设施建设，推动应建未建、缺建停放充电设施的居民住宅小区及时补建，已建但不符合安全要求的改建升级。在商业区、老旧小区周边等公共开放空间规划建设停放场所、充电设施，并纳入公共服务设施管理范围。（区规划建设和应急管理部、土城街道办事处）

7.规范充电费用。指导督促电力企业主动承建停放充电设施，减收、免收服务费。居民住宅小区充电电价一律按居民电价执行，引导企业合理确定充电服务价格标准。建筑产权单位、使用单位和物业服务企业应积极创造条件帮助降低充电服务价格。充电设施运营管理单位应公示充电和服务价格，不得收取任何未经公示的费用。（区市场监督管理局、上天梯供电所、土城街道办事处）

8.明确停放充电行为管理主体责任。压紧压实居民住宅小区管理服务单位对电动自行车停放充电行为的管理主体责任，明确巡查检查频次要求；有物业服务的居民住宅小区由物业服务企业负责，无物业服务的居民住宅小区由土城街道明确管理服务单位负责。（区消防救援大队、区规划建设和应急管理部、区公安局、土城街道办事处）

9.严查违规停放充电行为。消防、公安等部门应与土城街道加强联合检查，依法查处违规停放充电行为。土城街道、社区应对辖区居民住宅小区开展常态检查、定期夜查，对违规停放充电行为及时检查劝阻、宣传提示。住建部门应督促物业服务企业按照合同约定对服务区域内电动自行车堵塞占用疏散通道、安全出口等违规行为及时采取措施制止，对拒不改正的及时报告社区、街道并协助处理；对屡改屡犯、情节严重的，由街道移交公安派出所、消防等部门查处。（区消防救援大队、区规划建设和应急管理部、区公安局、土城街道办事处）

（四）着力解决老旧蓄电池报废回收问题

10.推动以旧换新。积极落实国家关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新统一部署，细化支持政策，组织开展电动自行车及蓄电池以旧换新工作。（区市场监督管理局）

11.完善老旧蓄电池报废回收处理体系。抓好国家老旧蓄电池报废标准宣贯工作，建立报废淘汰机制。抓好国家电动自行车锂离子蓄电池回收和综合利用管理办法宣贯工作。（区市场监督管理局、土城街道办事处）

（五）着力解决溯源追责力度不够问题

12.严格事故全链条溯源追责。加强“一车一池一充一码”识别代码和电动自行车登记信息管理系统应用，强化信息共享，提高事后溯源调查能力。建立电动自行车亡人事故责任倒查机制，有关部门将销售、改装、停放、充电等各环节发现的违法违规线索及时移交，并配合公安、消防等部门开展调查，必要时开展联合执法，造成重大影响的依法追责。（区规划建设和应急管理部、区消防救援大队、区公安局、区市场监督管理局、土城街道办事处）

13.实施违法行为联合惩戒。市场监管、公安部门对违法违规销售电动自行车及蓄电池的企业，违规回收、二次组装加工蓄电池的企业，违规提供改装服务及部件的企业按照规定进行曝光。消防部门对引发火灾事故的电动自行车、蓄电池品牌及型号按照规定进行曝光，充分发挥社会公众的监督作用。（区市场监督管理局、区消防救援大队、区公安局）

14.健全完善全链条监管信息平台。依托省电动自行车安全隐患全链条整治信息化管理平台，实现电动自行车销售、登记上牌、上路行驶、停放充电、回收报废等信息自动录入、全程跟踪、信息共享，实现电动自行车安全隐患监管全链条、无死角、实时化。(区消防救援大队、区市场监管局、区公安局、区规划建设和应急管理部按照职责分工做好本领域相关信息收集、录入等工作)

三、保障措施

成立上天梯管理区管委会电动自行车安全隐患全链条整治工作专班（以下简称工作专班），负责统筹协调专项整治工作。区党工委委员、纪工委书记杨明辉、区四级调研员周传明为专班召集人，成员由区规划建设和应急管理部、市公安局上天梯分局、市市场监管局上天梯分局、上天梯供电所等部门和单位组成。工作专班办公室设在区消防救援大队，各成员单位派员参加专班工作。专班工作实施“周汇总、月调度、季度督导、定期通报、适时会商”工作机制，统筹推进整治行动开展。加强问责见效，对工作进展缓慢、推诿扯皮的，予以通报、约谈。整治工作纳入年度安全生产和消防工作考核巡查内容。各行业部门要成立工作专班，细化制定实施方案，严格落实管理责任；加强电动自行车停放充电安全宣传提示、火灾案例警示教育和废蓄电池规范回收利用宣传，发挥“小手拉大手”宣传作用。

请各行业部门于2024年7月10日前将本部门整治行动实施方案，负责人、联络员名单和联系方式报工作专班邮箱（sttxf119@163.com），自2024年7月起每月25日前报送工作进展情况。

附件：上天梯管理区管委会电动自行车安全隐患全链条整治工作专班人员名单

附件

上天梯管理区管委会电动自行车安全隐患

全链条整治工作专班人员名单

一、专班召集人

杨明辉（区党工委委员、纪工委书记）

周传明（区四级调研员）

- 专班成员

- 雷若杨（区消防救援大队大队长、专班办公室主任）

陈祥权（区规划建设和应急管理部副部长）

马  超（市公安局上天梯分局副局长）

高  波（市市场监管局上天梯分局局长）

朱  贺（土城街道办事处筹建处党工委委员、纪工委书记）

李  磊（上天梯供电所副所长）

三、专班联络员

杨喜露（区消防救援大队监督执法办公室工作人员）

柴蕾蕾（区规划建设和应急管理部工作人员）

高  祥（市公安局上天梯分局工作人员）

周伟选（市市场监管局上天梯分局工作人员）

吴建庆（综合执法大队大队长）

周道功（上天梯供电所工作人员）

专班办公室设在区消防救援大队，各成员单位派员参加专班工作，办公室主任由区消防救援大队大队长雷若杨兼任，统筹推进上天梯管理区管委会电动自行车安全隐患全链条整治，定期收集汇总和检查调度有关单位工作开展情况，提出推进措施。