## Sheet1
新县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表（审定后）
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设内容 | 投资概算 （万元） | 预期绩效目标 | 联农带农机制 | 实施期限 | 责任单位
1 | 2024年新县新集镇董店居委会茶叶加工产业项目 | 产业发展类 | 新建 | 新集镇董店居委会 | 新建钢构厂房600平方米，配套生产用房80平方米，茶叶晒场700平方米。 | 120 | 预计每年可给董店村集体带来经营性资产收益6.0万元以上。 | 项目建设过程中可临时新增就业岗位4个，带动临时务工每人增收6000元。项目建成后可为低收入群体提供3个就业岗位，人均年收入8000元 | 2024.03-2024.11 | 新集镇人民政府
2 | 2024年新县新集镇塘洼居委会大庙岗茶产业标准化检测项目 | 产业发展类 | 新建 | 新集镇塘洼居委会 | 新建茶产业仓储、标准化检测车间800平方米，800亩茶园茶叶灌溉和排水设施建设，生产路及茶叶晒场约2000平方米。 | 340 | 预计每年可给塘洼村集体带来经营性资产收益17万元以上。 | 项目建设过程中可临时新增就业岗位9个，带动临时务工每人增收6000元。项目建成后可为低收入群体提供7个就业岗位，人均年收入8000元 | 2024.03-2024.11 | 新集镇人民政府
3 | 2024年新县农副产品批发市场仓储中心厂房项目 | 产业发展类 | 新建 | 新集镇董店居委会 | 总占地面积约15.67亩，计划新建两层仓储厂房两栋，建筑面积3599.14m，及道路、供电、两污排水等配套设施。 | 985.33 | 每年租赁收益5% | 可带动低收入群体(含脱贫户、监测对象)11人务工，临时用工20人次 | 2024年5月—12月 | 新县市场发展服务中心
4 | 2024年新县周河乡财政衔接资金豫南葛业生物科技有限公司标准化厂房建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 周河乡 | 原有葛根产业园区内扩建葛根丁、葛根茶标准化厂房一幢1800㎡,购买机械设备，配套相关基础设施 | 400 | 预计带动周边就业15人. | 豫南葛业生物科技有限公司在推动周河乡葛根行业发展的同时开发研制出新产品葛根丁和葛根茶，满足人们对美好生活的需要，扩大地方投资，带动周围群众就业增收。企业在追求经济效益的同时，还充分发挥葛根产业的优势，带动农民共同发展，实现农村产业结构调整和农业产业化进程。这种发展模式有利于促进农村经济繁荣，提高农民生活水平，同时也为企业创造了可持续发展的条件。 | 2024年2月—11月 | 周河乡人民政府
5 | 2024年新县周河乡财政衔接资金油茶深加工车间项目 | 产业发展类 | 新建 | 周河乡 | 新建油茶深加工化厂房一幢1500㎡， 建设冻库1座，配制制冷系统、设置合理的通风换气系统、给排水系统、消防安全设备等相关设施。 | 350 | 预计带动周边就业10人. | 深加工厂房建设能够充分发挥主导产业油茶的优势，使油茶生产规范化、标准化，提高产量，冻库的建设有助于农产品的保质、保鲜，为农民调整产业结构，发展特色农产品提供支持。 | 2024年2月—11月 | 周河乡人民政府
6 | 2024年新县周河乡付冲村中药材深加工标准化厂房建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 周河乡付冲村 | 新建中药材深加工标准化厂房一幢 800 m'，配套清洗、晾晒、储藏及加工设备，设置合理的通风换气系统、给排水系统、消防安全设备等相关设施。 | 200 | 预计带动周边就业 10人. | 深加工厂房建设能够充分发挥中药材产业的优势，使中药材生产规范化、标准化，提高产量，为农民调整产业结构，发展特色中药材产业提供支持。 | 2024年2月—11月 | 周河乡人民政府
7 | 2024年新县沙窝镇杨畈村大米加工及水稻种植配套设施建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 沙窝镇杨畈村 | 新建占地600㎡的大米加工车间，购置大米加工设备；同时利用杨畈村已有的十个大棚，购置拖拉机、育秧机、插秧机、收割机等设备，形成从水稻育种到收割及加工一条龙式的产业发展模式。 | 265 | 通过入股分红，每年为村集体增收13.25万元，带动贫困户增收 | 带动6名贫困户，人均增收3000元 | 2024年1月-2024年12 月 | 沙窝镇人民政府
8 | 2024年新县沙窝镇农产品冷库建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 沙窝镇 | 新建占地1500㎡冷库一栋 | 300 | 通过入股分红，每年为村集体增收15万元，带动贫困户增收 | 带动8名贫困户，人均增收5000元 | 2024年1月-2024年12 月 | 沙窝镇人民政府
9 | 2024年新县沙窝镇芳香产业加工基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 沙窝镇 | 新建占地3000㎡钢结构车间1 栋 | 396 | 通过入股分红，每年为村集体增收19.8万元，带动贫困户增收 | 带动53名贫困户，人均年增收8000元 | 2024年1月-2024年12 月 | 沙窝镇人民政府
10 | 2024年新县沙窝镇杨畈村冷库建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 沙窝镇杨畈村 | 建设占地300㎡冷库一座，配套供冷设备。 | 50 | 村集体每年可获得不低于同年银行基准利率的分红，带动贫困户增收 | 可带动周边3人务工（其中贫困人口1人） | 2024年1月-2024年12 月 | 沙窝镇人民政府
11 | 2024年新县沙窝镇杨畈村大米精加工厂房建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 沙窝镇杨畈村 | 新建占地600㎡的钢结构大米精加工车间一栋，购置大米精加工设备一套。 | 50 | 村集体每年可获得不低于同年银行基准利率的分红，带动贫困户增收 | 可带动周边7人务工（其中贫困人口2人） | 2024年1月-2024年12 月 | 沙窝镇人民政府
12 | 2024年新县沙窝镇中药材基地配套设施建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 沙窝镇 | 新建占地6500㎡晒场一座，及300米围墙 | 100 | 通过入股分红，每年为村集体增收5万元，带动贫困户增收 | 带动5名贫困户，人均增收5000元 | 2024年1月-2024年12 月 | 沙窝镇人民政府
13 | 2024年新县沙窝镇曾畈村人居环境整治项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 沙窝镇曾畈村 | 硬化入户路面2000m²，硬化3.5m宽道路120m，新建护岸570m，整修沟渠500m，新建晒场两处共计700m²，新建顶宽4m，翻水渠1座，整修大塘1口井加装护栏，安装踏步3处。 | 170 | 改善人居环境 | 通过生产生活条件改善增加贫困群众收入 | 2024年1月-2024年13 月 | 沙窝镇人民政府
14 | 2024年新县沙窝镇居委会人居环境整治项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 沙窝镇居委会 | 整修排污沟渠 2500m,新建余河组拦水堰一座。 | 200 | 改善人居环境 | 通过生产生活条件改善增加贫困群众收入 | 2024年1月-2024年14 月 | 沙窝镇人民政府
15 | 2024年新县八里畈镇服装加工厂项目 | 产业发展类 | 新建 | 八里畈镇 | 主导服装加工。1、计划征地10亩，资金120万；2、新建加工车间5间、办公用房10间，总建筑面积5000㎡，新添相关配套设施，资金680万；3、新建服装加工生产线2条，资金200万。 | 1000 | 通过入股分红，每年为村集体增收50万元，带动脱贫人口增收 | 土地流转10亩，带动当地务工群众20人以上，人均带动增收4000元以上，项目建成后，预计长期用工将带动当地务工群众40人以上，人均增收1500元以上。 | 2024年3月至2024年11月 | 八里畈镇人民政府
16 | 2024年新县八里畈镇郑坳村茶叶加工项目 | 产业发展类 | 新建 | 八里畈镇郑坳村 | 占地10亩，建筑面积约2000平方米，建设标准化加工厂房、包装车间、保鲜冷库、购置安装加工设备及配套设施。 | 300 | 通过租赁分红，每年为村集体增收15万元，带动脱贫人口增收 | 带动15名脱贫户，人均增收3000元 | 2024年3月至2024年11月 | 八里畈镇人民政府
17 | 2024年新县八里畈镇八里畈居委会河西茶产业加工项目 | 产业发展类 | 新建 | 八里畈镇居委会 | 项目占地5亩，总建筑面积1500㎡，包括加工车间、办公用房及配套设施，新建茶叶加工生产线2条。 | 500 | 通过租赁分红，每年为村集体增收25万元，带动脱贫人口增收 | 带动20名脱贫户，人均增收3000元 | 2024年3月至2024年11月 | 八里畈镇人民政府
18 | 2024年新县八里畈镇聂潭村茶厂和茶庄园项目 | 产业发展类 | 新建 | 八里畈镇聂潭村 | （1）建设茶叶加工车间、茶庄园用房和生产经营及服务人员用房，总建筑面积约5000平方米其中，茶叶加工车间及仓库约1000平方米，茶庄园餐饮休闲经营用房2000平方米，办公楼及生产经营人员用房约2000平方米。(2)设备采购:茶叶加工、无塔供水、供排水管道供电、室内通风、消防、冷藏、电商直播等设备。 | 300 | 通过租赁进行分红，预计每年为村集体增收15万，带动脱贫人口人均增收5000元 | 带动30名脱贫户，人均增收5000元 | 2024年3月至2024年12月 | 八里畈镇人民政府
19 | 2024年新县浒湾乡郑店村袁湾水库移民小区标准化厂房项目 | 产业发展类 | 新建 | 浒湾乡郑店村 | 标准化厂房项目规划占地5亩（3335平方米，其中厂房占地面积为2000平方米，层数1层，总建筑面积为2000平方米），为丙类标准化厂房。配套建设的道路、绿地、消防、公厕及停车位等与安置区统筹规划建设，实现有效衔接，共享共用。 | 500 | 项目建成后，不仅发展壮大了村集体经济，而且为群众提供更多就业岗位。 | 通过项目的实施，增加贫困群众收入。 | 2024.04-2024.11 | 浒湾乡人民政府
20 | 2024年新县浒湾乡游围孜村油茶种植基地项目 | 产业发展类 | 新建 | 浒湾乡游围孜村 | 种植油茶1000亩，套种中药材、玉米、管理用房、灌溉设施、生产路等。 | 500 | 项目建成后，不仅改善生态环境，还发展了当地经济。给群众提供更多就业岗位。 | 通过项目的实施，增加贫困群众收入。 | 2024.04-2024.11 | 浒湾乡人民政府
21 | 2024年新县国有苗圃产业育苗基地项目 | 产业发展类 | 新建 | 浒湾乡黄墩村 | 育苗大棚及玻璃连体温室及生产配套设施等。 | 691 | 项目建成后，集科研、生产、管理、推广于一体，实现林木良种化、造林效益最大化，带动高质量油茶产业发展，延伸产业链条，满足现代林业建设和巩固脱贫攻坚成果需要。 | 带动方式包括就业务工、带动生产、帮助产销对接、收益分红等，可带动低收入群体（含脱贫户、监测对象)10人务工，临时用工6000人次，人均带动增收12000元，有效解决农村闲置劳动力和易地扶贫搬迁群众就地就近就业。 | 2024年1月-2024年12 月 | 新县林茶局
22 | 2024年新县吴陈河镇章墩村标准化水稻育秧基地项目 | 产业发展类 | 新建 | 吴陈河镇章墩村 | 筛分粉碎一体机一台，无人打药车一台，压平机一台，铲车一台，育秧盘十万个，水电系统一套，监控系统一套，智能温控暗化室1200平方，多功能大田打药车，生产车间一座（包含育秧机组、地面硬化、围墙），履带式多功能旋耕机一台，插秧机三台，无人机两台，旋耕机一台。 | 200 | 村集体年收益8万元，带动4名贫困人员就业 | 建成后所形成的固定资产归章墩村所有，增加村集体收益资金，常年带动贫困人员参与劳动实现就业增收 | 2024年1月-2024年12月 | 吴陈河镇人民政府
23 | 2024年新县吴陈河镇标准化养牛基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 吴陈河镇 | 流转土地300亩，其中100亩建设标养殖基地，3000头肉牛准化养殖厂房20000平方米、仓库5000平方米及配套养殖设备等；屠宰加工基地30亩，建设屠宰厂房4000平方米，冷库500平方米及配套设备等。 | 2000 | 集体资产出租，集体经济年收益100万元，带动低收入人群10人务工 | 带动10名低收入人群，人均增收5000元 | 2024年1月-2024年12月 | 吴陈河镇人民政府
24 | 2024年新县吴陈河镇朱洼村迷迭香基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 吴陈河镇朱洼村 | 建设钢构加工厂房1600平方米 | 240 | 村集体年收益12万元，带动5名贫困人员就业 | 建成后所形成的固定资产归朱洼村所有，增加村集体收益资金，常年带动贫困人员参与劳动实现就业增收 | 2024年1月-2024年12月 | 吴陈河镇人民政府
25 | 2024年新县吴陈河镇邱堂村(丰源嘉裕养殖基地)运输车辆净化消杀车间建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 吴陈河镇邱堂村 | 建设标准化钢构厂房2栋，配套净化消杀设施 | 200 | 村集体年收益10万元，带动5名贫困人员就业 | 建成后形成的固定资产归邱堂村所有，增加村集体收益资金，常年带动贫困人员参与劳动实现就业增收 | 2024年1月-2024年12月 | 吴陈河镇人民政府
26 | 新县吴陈河镇陈洼村集体经济光伏电站建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 吴陈河镇陈洼村 | 项目建成83,16千瓦电站一座，年平均发电量约106444度 | 30 | 村集体年收益4万元 | 建成后形成的固定资产归陈洼村所有，增加村集体收益资金，常年带动贫困人员参与劳动实现就业增收 | 2024年1月-2024年12月 | 吴陈河镇人民政府
27 | 新县吴陈河镇龚洼村集体经济草莓园种植基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 吴陈河镇龚洼村 | 建成水肥一体化草莓大棚4亩，并盘活闲置资产大棚10座(2亩) | 30 | 村集体年收益5万元 | 建成后所形成的固定资产归龚洼村所有，增加村集体收益资金，常年带动贫困人员参与劳动实现就业增收 | 2024年1月-2024年12月 | 吴陈河镇人民政府
28 | 2024年新县千斤乡戴湾村草莓采摘园项目 | 产业发展类 | 新建 | 千斤乡戴湾村 | 新建现代化草莓采摘园大棚15个，及配套基础设施 | 400 | 通过入股分红，每年为村集体分红，带动贫困户增收 | 带动贫困户务工增收 | 2024年1月-2024年12月 | 千斤乡人民政府
29 | 2024年新县千斤乡大吴湾村信义休闲山庄项目 | 产业发展类 | 新建 | 千斤乡大吴湾村 | 翻建、扩建酒店，民宿。可容纳300人就餐，10套林间民宿，打造20亩果园，集餐饮、民宿、观光、旅游、休闲、娱乐、度假、垂钓于一体 | 380 | 通过入股分红，每年为村集体分红，带动贫困户增收 | 带动贫困户务工增收 | 2024年1月-2024年12月 | 千斤乡人民政府
30 | 2024年新县千斤乡大吴湾村元丰钢构二期项目 | 产业发展类 | 新建 | 千斤乡大吴湾村 | 新建钢化玻璃生产车间1座、大型钢结构加工车间1座和配套基础设施。 | 1548 | 通过入股分红，每年为村集体分红，带动贫困户增收 | 带动贫困户务工增收 | 2024年1月-2024年12月 | 千斤乡人民政府
31 | 2024年新县千斤乡土主岭村山茶油加工厂项目 | 产业发展类 | 新建 | 千斤乡土主岭村 | 1、茶籽加工车间120平方米，2、茶油加工车间120平方米，3、仓库80平方米，4、生活区60平方米，5、晒场600平方米，6、排水沟100米、石岸80米、生产路60米，四相电力线路150米，7、加工茶籽设备一套，加工茶油设备一套，包装设备一套，8、生产生活用水（无塔供水）设施一套， | 410 | 通过入股分红，每年为村集体分红，带动贫困户增收 | 带动贫困户务工增收 | 2024年1月-2024年12月 | 千斤乡人民政府
32 | 2024年新县千斤乡杨店居委会石榴采摘园项目 | 产业发展类 | 新建 | 千斤乡杨店居委会 | 新建200亩石榴采摘园，配套灌溉系统，道路，两口塘及护岸 | 270 | 通过入股分红，每年为村集体分红，带动贫困户增收 | 带动贫困户务工增收 | 2024年1月-2024年12月 | 千斤乡人民政府
33 | 2024年新县苏河镇张堂稻谷烘干加工产业项目 | 产业发展类 | 新建 | 苏河镇张堂居委会 | 购买稻谷烘干机、全自动大米生产线、包装机 | 350 | 采取资产出租形式，集体每年获得租金17.5万元 | 带动群众5人就业，增加集体经济收入 | 2024.02-2024-11 | 苏河镇人民政府
34 | 2024年新县苏河镇庙墩村扶持发展新型农村集体经济项目 | 产业发展类 | 新建 | 苏河镇庙墩村 | 购买一批天麻加工设备（4套烤房，1台清洗机） | 50 | 采取资金出租形式，村每年获集体收入2.5万元 | 带动群众5人就业，多人可在田间作业。 | 2024.02-2024-11 | 苏河镇人民政府
35 | 2024年新县苏河镇墨河村墨河峡谷景区产业项目 | 产业发展类 | 新建 | 苏河镇墨河村 | 建设景区收费停车场1座，充电桩2个，农特产品售货亭6个，民宿帐篷20座 | 300 | 采取资产出租形式，集体每年获得租金15万元 | 带动群众8人就业，增加集体经济收入 | 2024.02-2024-12 | 苏河镇人民政府
36 | 2024年新县苏河镇赵坳村养鸡饲料厂及鸡舍建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 苏河镇赵坳村 | 新建厂房1500㎡，购买饲料生产机组一套 | 2000 | 采取资金出租形式，村每年获集体收入100万元 | 可带动低收入群体（含脱贫户、监测对象）不低于5人就业增收，临时用工不低于20人，人均带动增收3500元，有效解决农村闲置劳动力就近就业 | 2024.02-2024-11 | 苏河镇人民政府
37 | 2024年新县卡房乡食用菌基地项目 | 产业发展类 | 新建 | 卡房乡 | 新建食用菌生产覆膜大棚20座，建设总面积为8640㎡，拱架采用30*70*2mm热镀锌钢管，桁架和纵杆采用φ25*2mm热镀锌钢管，大棚内地面铺设砂石；配套生产棒苗架，遮阳网、卷膜器，水电设施和排水沟1100米，石岸2000米；新修种植基地生产路1000米（砂石），做法为：原有路面清理，压实找平，铺设200毫米厚砂石面层；新建管理用房25㎡。 | 300 | 壮大卡房乡九个行政村集体经济，预计每年没村增加集体收入3万元。 | 每村可带动附近群众5-8人就近就业，增加收入。 | 2024年1月-2024年6月 | 卡房乡人民政府
38 | 2024年新县郭家河乡育秧育苗厂房建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 郭家河乡 | 新建育秧育苗棚一座，仓储两座 | 110 | 实现年产值50万元 | 带动6名群众务工，人均年增收3000元以上 | 2024年3月-2024年11月 | 郭家河乡人民政府
39 | 2024年新县郭家河乡豆制品加工产业园建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 郭家河乡莲花村 | 新建豆制品加工厂房，包含豆制品加工厂房及冷链仓储，采购豆制品加工机械设备。 | 210 | 增加村集体经济年增收10.5万元 | 带动9名群众务工，人均年增收3000元以上 | 2024年3月-2024年11月 | 郭家河乡人民政府
40 | 2024年新县郭家河乡湾店村康养基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 郭家河乡湾店村 | 1、新建特色农庄餐饮，总建筑面积620平方米，包含餐饮、接待大厅、农副产品展示、客房和卫生间，并配套相关水电等基础设施;2、新建术屋主题露营30个，帐篷搭建区50个，自驾及房车露营20个。 | 600 | 增加村集体经济年增收30万元 | 带动15名群众务工，人均年增收3000元以上 | 2024年3月-2024年12月 | 郭家河乡人民政府
41 | 2024年新县郭家河乡莲花村旅游产业建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 郭家河乡莲花村 | 1、改造提升百亩荷塘:2、新建船坞民宿五座及相关配套设施;3、新建水杨梅、菖蒲、黄金木育苗栽培抖音直播带货 基地:4、流转土地50亩，打造共享菜园，每块约25平方米,配套机耕路和滴灌系统等设施;5、新建整个景区循环观光旅游路，新建游乐场，提升红军纪念园和刘名榜故居及银杏园，改扩建银杏园停车场，对整个景区管围孜、刘畈、曾畈实施综合人居环境整治。 | 800 | 增加村集体经济年增收40万元 | 带动12名群众务工，人均年增收3000元以上 | 2024年3月-2024年12月 | 郭家河乡人民政府
42 | 2024年新县陡山河乡稻菌轮作产业园区建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 陡山河乡 | 新建大棚200座，联排大棚100亩，现代化科技大棚20座；新建生产加工厂房、菌种繁育车间、冷冻库、产品展销厅、电商直播间、羊肚菌研学教学场所、美食空间各1座；生产初加工、深加工、包装设备各1套；生产路、排水沟、挡土墙等配套设施建设。 | 2000 | 提升居民收入，带动产业发展，促进共同富裕 | 通过生产生活条件改善增加贫困群众收入 | 2024.01-2024.12 | 陡山河乡人民政府
43 | 2024年新县陈店乡财政衔接资金冻库项目 | 产业发展类 | 新建 | 陈店乡 | 建设冻库1座，购买相关机械设备、配制制冷系统、设置合理的通风换气系统、给排水系统、消防安全设备等相关设施。 | 200 | 预计带动周边就业12人 | 冻库项目的建设有助于农产品的保质、保鲜，为农民调整产业结构，发展特色农产品提供支持。农民可以根据市场需求，灵活调整种植、养殖结构，提高农业效益。冻库项目的建设和运营可以创造一定数量的就业岗位，吸纳农村劳动力，特别是贫困地区农民就业。此外，冻库项目还可以带动农产品种植、养殖等相关产业发展，促进农民增收。 | 2024年2月—11月 | 陈店乡人民政府
44 | 2024年新县陈店乡财政衔接资金中药材初加工车间项目 | 产业发展类 | 新建 | 陈店乡 | 建设中药材初加工车间，配套生产设备，车间周围进行基础设施配套建设。 | 350 | 预计带动周边就业22人. | 根据地区资源优势和中药材产业发展规划，合理布局中药材种植基地，引导农民参与产业链的各个环节，提高农民收入。 | 2024年2月—11月 | 陈店乡人民政府
45 | 2024年新县陈店乡财政衔接资金油茶、中药材初加工机械设备购置项目 | 产业发展类 | 新建 | 陈店乡 | 购买中药材、油茶初加工机械设备，配套相关基础设施。 | 150 | 预计带动周边就业10人 | 通过技术培训、产业指导等方式，提高农户的产业技能和自我发展能力，实现企业和农户合作共赢。建立生产车间联农带农的长效机制，确保项目在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中发挥积极作用。通过产业发展带动农户特别是脱贫人口和监测对象参与，实现产业发展与巩固拓展脱贫攻坚成果紧密结合，促进农民增收。 | 2024年2月—11月 | 陈店乡人民政府
46 | 2024年新县陈店乡财政衔接资金天鸿德远酒业茶酒酿造车间项目 | 产业发展类 | 新建 | 陈店乡 | 建设茶酒存储车间1座，建设办公用房120平方米。 | 200 | 预计带动周边就业13人. | 在新县陈店乡磨山云村建设年产100吨白酒生产能力的企业，在推动新县陈店乡酿酒行业的发展战略和生产政策同时，也能满足人们对美好生活的需要，扩大地方投资，带动周围群众就业增收企业在追求经济效益的同时，还充分发挥茶酒产业的优势，带动农民共同发展，实现农村产业结构调整和农业产业化进程。这种发展模式有利于促进农村经济繁荣，提高农民生活水平，同时也为企业创造了可持续发展的条件。 | 2024年2月—12月 | 陈店乡人民政府
47 | 2024年新县箭厂河乡方湾村桐油加工车间扩建项目 | 产业发展类 | 新建 | 箭厂河乡方湾村 | 扩建生产车间1座，建筑面积1200㎡。车间配套生产路、排水沟、车间周边配套硬化等 | 200 | 每年按项目财政投入资金的5%作为保底经营性固定收益支付给方湾村委会，每年将增加村集体经济收益10万元以上 | 项目建成过程中可临时新增就业岗位5个，带动临时务工每人增收3000元。项目建成后可为低收入群体提供4个就业岗位，人均年收入8000元 | 2024.4--2024.11 | 箭厂河乡人民政府
48 | 2024年新县箭厂河乡仁畈豆腐厂扩建项目 | 产业发展类 | 新建 | 箭厂河乡仁畈村 | 新建无尘车间1000平方米、购置污水净化设备1套、自动化锅炉、水豆腐自动化生产设备、洗布自动设备、全自动霉豆腐乳冻豆腐乳连续切块机等 | 280 | 每年按项目财政投入资金的5%作为保底经营性固定收益支付给仁畈村委会，每年将增加村集体经济收益14万元以上 | 项目建成过程中可临时新增就业岗位6个，带动临时务工每人增收3000元。项目建成后可为低收入群体提供5个就业岗位，人均年收入8000元 | 2024.4--2024.11 | 箭厂河乡人民政府
49 | 2024年新县箭厂河乡农特产品展示中心项目 | 产业发展类 | 新建 | 箭厂河乡 | 新建农特产品展示中心1座，建筑面积3000m²，配套生产路、浆砌石护岸、排水沟、车间周边配套硬化等 | 1500 | 每年按项目财政投入资金的5%作为保底经营性固定收益支付给石岗村委会，每年将增加村集体经济收益75万元以上 | 项目建成过程中可临时新增就业岗位20个，带动临时务工每人增收2000元。项目建成后可为低收入群体提供8个就业岗位，人均年收入8000元 | 2024.4--2024.12 | 箭厂河乡人民政府
50 | 2024年新县箭厂河乡和帆拉链厂扩建项目 | 产业发展类 | 新建 | 箭厂河乡石岗村 | 扩建生产车间1座，建筑面积2000㎡。车间配套生产路、排水沟、车间周边配套硬化等 | 400 | 每年按项目财政投入资金的5%作为保底经营性固定收益支付给石岗村委会，每年将增加村集体经济收益20万元以上 | 项目建成过程中可临时新增就业岗位5个，带动临时务工每人增收3000元。项目建成后可为低收入群体提供6个就业岗位，人均年收入8000元 | 2024.4--2024.11 | 箭厂河乡人民政府
51 | 2024年泗店乡范店居委会服装生产车间建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 泗店乡范店居委会 | 新建服装生产车间2栋，每栋1000㎡（2层），配套消防、排水、停车位等设施 | 800 | 项目建成后，将采取对外出租的运营方式，预计每年可给泗店乡政府统筹资产收益40万元，将带动当地务工群众，脱贫户（监测户）增收 | 带动当地务工群众40人左右，其中，脱贫户（监测户）10人左右，人均工资收入2600元左右。 | 2024.1-2024.12 | 泗店乡人民政府
52 | 2024年泗店乡邹河村草莓脱毒种苗繁育中心建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 泗店乡邹河村 | 新建草莓原原种苗驯化温室1000㎡，草莓原种苗繁育温室500㎡，及配套设施设备等 | 300 | 通过入股每年为泗店乡政府统筹资产收益，带动群众及脱贫户（监测户）增收 | 带动当地务工群众20人左右，其中，脱贫户（监测户）5人左右，人均工资收入2400元左右。 | 2024.1-2024.12 | 泗店乡人民政府
53 | 2024年新县泗店乡余河村有机石斛驯化大棚基础设施配套项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 泗店乡余河村 | 护岸长200m*4m（两层），岸底配砖砌排水沟，台阶4个。道路加宽2.5m,长80m。新建道路长260m，宽5m，1.2m高护岸30m，晒场1000㎡，排水沟清理140m,新修堰1处（河宽22m）,新修板桥1处（长6m宽4.5m),护岸长115m高4m，排水沟400m(0.4m*0.4m）加砼盖板 | 350 | 改善群众的生产生活条件，便利群众出行 | 带动当地务工群众10人左右，其中，脱贫户（监测户）3人增收 | 2024.1-2024.12 | 泗店乡人民政府
54 | 2024新县田铺乡兰花观展产业园项目 | 产业发展类 | 新建 | 田铺乡 | 1. 建设2f钢结构厂房一座，1500㎡；包括农产品展示厅，科普知识展示厅、自动全温控浇灌设施、日常管理用房及配套设施。 2. 排水沟建设300m；护岸120m；5宽生产路50m。 3. 生态停车场2000㎡。 4. 机井1眼，潜水泵1套；无塔供水及过滤设施1套，PE管500m。 5. 公厕50㎡ 6. 原有大棚硬件提升改造。 7. 新建大棚20个。 8. 旅游重要交通节点打造一处。 | 1000 | 目标1：在项目实施过程中，优先采取使用当地脱贫户劳动力，签订就业协议，带动群众经济收入增长。 目标2：实施该项目有自身特色和明确的主体，促进当地经济发展，提供更多得岗位，带动当地群众就业，增加其收益。 | 2024新县田铺乡兰花观展产业园项目通过增加就业岗位，带动了20户脱贫户就业，其中监测户6户，户均年收入增加6000元。 | 2024.03——2024.11 | 田铺乡人民政府
55 | 2024年新县田铺乡黄毛尖露营基地改造提升项日 | 产业发展类 | 新建 | 田铺乡 | 建设帐篷区（20个造型帐篷）、竹筒木屋（15个）、太空舱20个、营地工作区、集装箱咖啡厅、山顶书屋（大会议室）、营地大草坪，自由露营区等，以及其他配套设施。户外项目:建设山地自行车赛道、越野摩托车赛道，无动力滑板车道，草滑道、网阵攀林、无动力滑索、观景台等。 | 1000 | 目标1：在项目实施过程中，优先采取使用当地脱贫户劳动力，签订就业协议，带动群众经济收入增长。 目标2：实施该项目有自身特色和明确的主体，促进当地经济发展，提供更多得岗位，带动当地群众就业，增加其收益。 | 2024年新县田铺乡黄毛尖露营基地基础设施改造提升项目通过增加就业岗位，带动了周边10户脱贫户就业，预计能带动周边民宿、特色商铺总收入增收300万元。下一步依托田铺大塆景区、许世友将军故里景区、黄毛尖森林公园、旅游客运站共同打造5A级景区。 | 2024.03——2024.11 | 田铺乡人民政府
56 | 2024年新县田铺乡陶冲村光伏发电新建项目 | 产业发展类 | 新建 | 田铺乡陶冲村 | 光伏发电设备迁建 | 70 | 目标1：在项目实施过程中，优先采取使用当地脱贫户劳动力，签订就业协议，带动群众经济收入增长。 目标2：实施该项目有自身特色和明确的主体，促进当地经济发展，提供更多得岗位，带动当地群众就业，增加其收益。 | 2024新县田铺乡兰花观展产业园项目通过增加就业岗位，带动了5户脱贫户就业，其中监测户2户，村集体年收入增加6000元。 | 2024.03——2024.11 | 田铺乡人民政府
57 | 2024新县田铺乡黄土岭村农特产品初加工项目 | 产业发展类 | 新建 | 田铺乡黄土岭村 | 1、广房建设 3500m²。2.农特产品烘干、清洗、筛选、切片、灌溉设备采购安装。3、排水沟400m，道路硬化1200m，护岸 300m。4.有塔供水及过滤设施1套，PE管1000m，潜水泵1套，变压器建设。5.公厕 50m²。6.土方工程及其他配套设施。 | 1200 | 目标1：在项目实施过程中，优先采取使用当地脱贫户劳动力，签订就业协议，带动群众经济收入增长。 目标3：实施该项目有自身特色和明确的主体，促进当地经济发展，提供更多得岗位，带动当地群众就业，增加其收益。 | 2024新县田铺乡黄土岭村农特产品初加工项目通过增加就业岗位，带动了周边 10 户脱贫户就业，其中监测户3户， 户均年收入增加4000元。 | 2024.03——2024.12 | 田铺乡人民政府
58 | 2024年新县田铺乡塘畈村茶旅观展园项目 | 产业发展类 | 新建 | 田铺乡塘畈村 | 1.交旅(茶旅)修葺驿站建设 100m²及相关配套设施。 | 400 | 目标1：在项目实施过程中，优先采取使用当地脱贫户劳动力，签订就业协议，带动群众经济收入增长。 目标2：实施该项目有自身特色和明确的主体，促进当地经济发展，提供更多得岗位，带动当地群众就业，增加其收益。 | 2024年田铺乡茶旅观展园项目通过增加就业岗位，带动了周边10户脱贫户就业，下一步依托田铺大塆景区、许世友将军故里景区、黄毛尖森林公园、旅游客运站共同打造5A级景区。 | 2024.03——2024.13 | 田铺乡人民政府
59 | 2024年新县香山湖管理区刘泗冲村水产育苗孵化基地项目 | 产业发展类 | 新建 | 香山湖管理区刘泗冲村 | 新建黄缘闭壳龟、淡水鱼育苗车间2座，占地面积2000平方米；新建水泥孵化池4000平方米。 | 500 | 通过入股分红，每年为村集体增收25万元 | 提供5个工作岗位，带动人均增收2500元 | 2024.03-2024.11 | 香山湖管理区
60 | 2024年新县香山湖管理区付山村露营基地设备加工中心项目 | 产业发展类 | 新建 | 香山湖管理区付山村 | 在付山村露营基地新建设备加工中心厂房1座，主要生产包括移动房屋、休闲设施、钢构设施等。 | 30 | 通过入股分红，每年为村集体增收1.5万元 | 提供3个工作岗位，带动人均增收2100元 | 2024.01-2024.11 | 香山湖管理区
61 | 2024年香山湖管理区水塝院子民宿二期建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 香山湖管理区水塝村 | 在水塝院子出口处新建三栋民宿，占地面积约1700平方米，做为水塝院子民宿一期的补充和完善。 | 600 | 通过入股分红，每年为村集体增收30万元 | 提供5个工作岗位，带动人均增收2500元 | 2024.05-2024.11 | 香山湖管理区
62 | 2024年新县香山湖管理区大别山写生基地综合体项目 | 产业发展类 | 新建 | 香山湖管理区 | 在水塝村新建写生基地综合体1座，包含研学教室、乡村美术馆（展览馆）、画作展示点评教室，总面积1000平方米。改建师生宿舍20间。改建书画工作室1个，面积200平方米。 | 490 | 通过入股分红，每年为村集体增收24.5万元 | 提供5个工作岗位，带动人均增收2300元 | 2024.01-2024.6 | 香山湖管理区
63 | 2024年新县香山湖管理区邱湾村茶场改造提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 香山湖管理区邱湾村 | 新建茶叶加工厂房1座，购买茶叶加工设备1套，整治茶园100亩。 | 60 | 通过入股分红，每年为村集体增收3万元 | 提供5个工作岗位，带动人均增收2000元 | 2024.04-2024.11 | 香山湖管理区
64 | 2024年新县香山湖管理区水塝村基础设施巩固提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 香山湖管理区水塝村 | 新建水源工程一处，原溢流堰维修加固，新建溢流堰1座，岸坡防护工程50米、新建大口沉井1座；新建提水工程1处；新建小型水厂1座；新建供水管网一套。在桥下组新建二级提水工程1处，配套建设蓄水池1座，安放加压泵1台，备用供电电源与水厂共用。 | 500 | 解决水塝组、黄河组、袁河组、李边组、项冲东湾组、桥下组、韩山组村民饮水问题 | 改善7个村组居民饮水困难问题 | 2024.01-2024.05 | 香山湖管理区
65 | 2024年新县福山源饮品扩建项目 | 产业发展类 | 新建 | 金兰山街道办康畈社区 | 新建钢构厂房1座，规格为72m*24m，层高为2层。 | 600 | 壮大村集体经济，预计村每年可获得资产租赁收益为投入财政衔接资金的5% | 建设期可提供临时就业岗位2个以上；建成后，可提供固定就业岗位5个以上（其中，低收入群众2名以上）。 | 2024.03-2024.11 | 金兰山街道办
66 | 2024年新县长园智能标准化厂房增补项目 | 产业发展类 | 新建 | 金兰山街道办李榜居委会 | 对现有厂房进行扩建 | 300 | 预计带动周边就业10人. | 带动群众务工 | 2024年1月-2024年12 月 | 金兰山街道办
67 | 2024年新县中药材现代农业产业园三期 | 产业发展类 | 新建 | 金兰山街道办 | 配套建设仓储物流中心、电商中心、晾晒场烘干室(含设备)、排灌系统 (喷灌、滴灌提灌站、深水井)、管理用房、机耕路、供电给排水、强弱电等设施 | 1500 | 提高产品竞争水平 | 带动群众务工 | 2024年1月-2024年12 月 | 金兰山街道办
68 | 2024年新县先进制造业开发区九龙岭农产品加工智能化厂房（地块一4#、6#）项目 | 产业发展类 | 新建 | 康畈工业园区 | 1、4#厂房，共3层、框架结构，总建筑面积16761.73m²；2、6#厂房，共1层，局部3层，框架结构+门式钢架，总建筑面积 5937.42m²。 | 4400 | 项目建成后，采取出租运营的方式，预计每年可给村集体带来经营性资产收益200万元(按照衔接推进乡村振兴补助资金总投资的5%，收益计算基价以竣工决算审核审定金额为准)。资产收益全部由县政府统筹用于支持集体经济薄弱村发展或脱贫户(监测对象)帮扶。资产收益期限暂定20年，从项目竣工交付之日起算，20年后，可商定后续签，期间，如有社会资本或公司进行回购，按照扶贫资产管理办法回购，回购资金上缴县财政后，终止缴纳该收益。 | 项目建成后，采取出租运营的方式，预计每年可给村集体带来经营性资产收益200万元(按照衔接推进乡村振兴补助资金总投资的5%，收益计算基价以竣工决算审核审定金额为准)。资产收益全部由县政府统筹用于支持集体经济薄弱村发展或脱贫户(监测对象)帮扶。资产收益期限暂定20年，从项目竣工交付之日起算，20年后，可商定后续签，期间，如有社会资本或公司进行回购，按照扶贫资产管理办法回购，回购资金上缴县财政后，终止缴纳该收益。 | 2024年11月30日前完成 | 新县先进制造业开发区
69 | 2024年度新县扶持发展村集体经济项目 | 产业发展类 | 新建 | 新县 | 在全县村集体经发展薄弱的12个村，每村投入50万元，扶持发展村集体经济项目，分别为：箭厂河乡黄谷畈村金豆豆制品厂提升项目、卡房乡古店社区食用菌基地建设项目、卡房乡居畈村食用菌基地建设项目、新集镇代咀社区油茶加工厂建设项目、陈店乡磨云山村酒产业加工厂房建设项目、千斤乡北杨湾村迷迭香种植大棚建设项目、陡山河乡槐店村羊肚菌种植大棚建设项目、八里畈镇八里社区河西茶叶加工厂建设项目、八里畈镇聂潭村茶叶加工厂建设项目、郭家河乡柴楼村茶叶加工厂建设项目、香山湖管理区邱湾村茶叶加工厂建设项目、吴陈河镇阳土墩村光伏发电项目 | 600 | 项目建成后，采取出租运营的方式，预计每年可给村集体带来经营性资产收益200万元30万元 | 项目建设期间带动60人临时务工增收，建成后，带动25人长期务工增收 | 2024年11月30日前完成 | 新县县委组织部
70 | 2024年新县中、省、市派第一书记项目 | 产业发展类 | 新建 | 新县 | 泗店乡王楼村大米精加工厂建设项目200万元，陡山河乡扶前湾村粉条粮油加工厂建设项目200万元，田铺乡陶冲村光伏发电项目30万元，吴陈河镇陈洼村光伏发电项目30万元，吴陈河镇杜洼村光伏发电项目40万元，金兰山街道彭河社区光伏发电项目40万元，吴陈河镇龚洼村草莓种植基地建设项目20万元，田铺乡河铺村草莓种植基地建设项目20万元 | 580 | 壮大村集体经济，预计村每年可获得资产租赁收益29万元 | 提供25个工作岗位，人均增收3000元以上 | 2024年1月-2024年12 月 | 新县县委组织部
71 | 2024年新县市派第一书记工作经费 | 项目管理费类 | 新建 | 新县 | 18名市派第一书记，每人每年工作经费2万元 | 36 | 为市派第一书记提供经费保障，更好地开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作。 | 助力驻村第一书记更好地服务派驻村群众，更高效的落实各项惠民政策。 | 2024年1月-2024年12 月 | 新县县委组织部
72 | 2024年新县县派第一书记工作经费 | 项目管理费类 | 新建 | 新县 | 88名县派第一书记，每人每年工作经费1万元 | 88 | 为县派第一书记提供经费保障，更好地开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作。 | 助力驻村第一书记更好地服务派驻村群众，更高效的落实各项惠民政策。 | 2024年1月-2024年12 月 | 新县县委组织部
73 | 2024年新县农村人居环境入户路建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 新县 | 新建道路、生产路、道路硬化、排水沟、破拆新建、护岸、挡墙、涵管、晒场、城墙垛、沉砂池、台阶、修塘等 | 850 | 改善人居环境 | 改善群众生产生活条件，方便村民出行 | 2024年2月-2024年4 月 | 新县农业农村局
74 | 2024年新县高标准农田建设配套资金项目 | 产业发展类 | 新建 | 新县 | 2024高标农田项目配套部分，主要为塘、堰、坝、生产路、渠道 | 600 | 新增和改善灌溉达标面积2.0万亩，其中新增有效农田灌溉面积0.1710万亩，改善农田灌溉面积1.8290万亩。 | 项目建设期间，优先使用项目地脱贫劳动力，全力做好联农利农，促进脱贫群众增收，预计带动脱贫人口、监测对象等低收入群体人数不低于80人，人均增收3000元以上。项目建成后，预计项目区受益脱贫人口数不低于200人，总受益人口不低于4000人，人均年增收280元以上 | 2024年1月-2024年12 月 | 新县农业农村局
75 | 2024年新县蜂产业奖补项目 | 产业发展类 | 新建 | 新县 | 对全县蜂产业发展优的对象进行奖补 | 100 | 提高群众积极性 | 发展新县本地蜂产业，促进蜂农增收 | 2024年1月-2024年12 月 | 新县农业农村局
76 | 2024年新县特色产业（中药材）奖补项目 | 产业发展类 | 新建 | 新县 | 对县域内连片2亩以上种植基地；获得市、省、行业、国家标准化管理委员会认定的产业标准；获得国家道地药材标准认证品种、申报并注册中药材地理标志证明商标、申报地理标志产品保护并注册、通过中药材种植基地GAP认证的经营主体等品牌创建；新建的智能大棚、钢架大棚、简易大棚等设施建设；利用新县野生种源，选育出抗病、抗逆、高产、适宜规模化种植优良品种通过省非主要农作物品种审定委员会认定并报中药材种子管理部门登记备案的良种繁育；中药材育种中培育出新品种并能推广成为主导品种的个人(团队)按照《新县中药材种植奖补方案（试行）》分别进行奖补。 | 500 | 预计奖补新建中药材育苗基地不低于4个,设施建设奖补3处以上，突出贡献人才(团队)不低于5人，产业标准奖补、品牌创建奖补、良种繁育奖补均不少于1个。 | 全县从事中药材上下游产业链相关受益农户不少于500户，户均年增收5000元以上，培育和发展壮大了中药材产业经营主体5家以上。同时，通过调整产业结构，减少荒山荒地，提高土地利用率，预计荒山荒地流转改造不低于5000亩。提升农业附加值，相较于传统经济农作物，预计每亩增收500元以上，使得我县中药材产业良性循环发展，产生巨大的生态效益、社会效益和经济效益。 | 2024年1月-2024年12 月 | 新县农业农村局
77 | 2024年新县农村环境整治经费 | 乡村建设行动类 | 新建 | 新县 | 全县城区居委会除外的194个行政村（居委会）及各乡镇环境治理 | 596 | 为农村人居环境治理提供经费保障，改善乡村居住环境 | 改善农村人居环境，提升群众幸福指数 | 2024年1月-2024年12 月 | 新县农业农村局
78 | 2024年脱贫及“三类户”人口小额信贷贴息项目 | 产业发展类 | 新建 | 新县 | 按季度为脱贫户及三类户人口结息 | 400 | 对全县17个乡镇实施小额信贷贴息项目的脱贫户及监测户贷款按照银行基准利率进行贴息，帮助发展种植、养殖、加工、农家乐等产业，解决脱贫户贷款难、产业发展难问题，带动脱贫户发展产业，增加群众收入。 | 拓宽筹资渠道，帮助带动就业 | 2024年1月-2024年12 月 | 新县乡村振兴局
79 | 2024年新县脱贫劳动力外出务工交通补贴项目 | 就业创业类 | 新建 | 新县 | 对2024 年度省外（不含国外务工）连续务工6个月以上，收入在15000 元以上的全县省外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）12000人，给予每人每年1000元一次性交通补贴 | 1200 | 预计全年发放11824人 | 减少脱贫劳动力（含监测对象）路费支出，增加家庭收入 | 2024年1月-2024年12 月 | 新县乡村振兴局
80 | 新县2024年雨露计划职业教育助学工程和短期技能培训项目（2023年秋季） | 就业创业类 | 新建 | 新县 | 2024年春季学期职业教育和2024年上半年短期技能培训，共培训2160人（次），其中职业教育按照每生每学期1500元标准补助，短期技能培训按照A类工种2000元/人，B类工种1800元/人，C类工种1500元/人的标准，给予一次性补助。 | 343 | 通过职业教育助学工程减轻困难学生家庭教育支出，通过短期技能培训带动缺乏技术的农户掌握实用技术，拓宽就业渠道，增加务工收入，巩固脱贫攻坚成果。 | 就业培训，提高群众技术水平 | 2024年1月-2024年6 月 | 新县乡村振兴局
81 | 新县2024年雨露计划职业教育助学工程和短期技能培训项目（2024年春季） | 就业创业类 | 新建 | 新县 | 2024年春季学期职业教育和2024年上半年短期技能培训，共培训2160人（次），其中职业教育按照每生每学期1500元标准补助，短期技能培训按照A类工种2000元/人，B类工种1800元/人，C类工种1500元/人的标准，给予一次性补助。 | 350 | 通过职业教育助学工程减轻困难学生家庭教育支出，通过短期技能培训带动缺乏技术的农户掌握实用技术，拓宽就业渠道，增加务工收入，巩固脱贫攻坚成果。 | 就业培训，提高群众技术水平 | 2024年7月-2024年12 月 | 新县乡村振兴局
82 | 2024年新县“人人持证、技能河南”建设技能培训项目 | 就业创业类 | 新建 | 新县 | 对脱贫劳动力、乡村振兴带头人、创业致富带头人等人员进行技能培训，预计全年培训200人 | 15 | 拓宽就业渠道，增加务工收入，巩固脱贫攻坚成果 | 就业培训，提高群众技术水平 | 2024年1月-2024年12 月 | 新县乡村振兴局
83 | 2024年新县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费 | 项目管理费类 | 新建 | 新县 | 支付2024年新县衔接资金项目设计（含地质勘察）和监理工作所产生的服务费用，项目设计费（含地质勘察）中标费率为1.7%，计算基数以项目财政预算评审价为准；项目监理服务费中标费率为1.29%，计算基数以项目财政决算评审价（审计决算评审价）为准 | 220 | 为衔接资金项目的实施提供支持，使项目规划更加合理，项目建设质量更有保障，确保衔接资金使用规范，更好地巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 确保衔接资金更好地服务于全县群众 | 2024年1月-2024年12 月 | 新县乡村振兴局
84 | 2024年新县驻村工作队年度工作经费 | 项目管理费类 | 新建 | 新县 | 对73个脱贫村驻村工作队，按照每个工作队3万元/年的标准提供经费保障 | 219 | 解决73个脱贫村驻村工作队工作经费 | 保障驻村工作队更好地为脱贫群众服务 | 2024年1月-2024年12 月 | 新县乡村振兴局
85 | 2024年新县保洁员公益性岗位补贴资金 | 就业创业类 | 新建 | 新县 | 解决2053 名保洁员公益性岗2023年12月份工资102.595 万元，2177名保洁员公益性岗2024年1-11月份工资1197.35万元，共计1299.945 万元，全部为财政衔接资金。 | 1320 | 解决无法外出务工的在家已脱贫劳动力、监测对象的就业问题，带动1841名已脱贫人口、336名监测户增收，提升人居环境整治水平。 | 保障已脱贫劳动力、监测户稳定增收。 | 2024年1月-2024年12 月 | 新县人社局
86 | 2024年新县农村安全饮水水质检测项目 | 项目管理费类 | 新建 | 新县 | 对项目所在地进行水质监测，确保群众饮水安全 | 80 | 监测全县安全饮水点水质，保障全县居民饮水安全 | 确保群众饮水安全 | 2024年1月-2024年12 月 | 新县卫健委
87 | 国有新县林场2024年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 新县国有林场 | 百冲林区护林点附属道路建设，约800米，宽1.5米；护林点房屋电力基础设施提升；护林点供水蓄水池建设 | 100 | 通过解决林区水、路、电力等基础设施建设，改善林区职工的工作生活环境，进一步提升林场经营管理体系，实现林场事业高质量发展 | 在项目施工期间，优先使用当地脱贫劳动力，创造就业机会，增加收入 | 2024年2月-2024年12 月 | 新县国有林场
88 | 2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 周河乡、陈店乡 | 陈店乡磨云山村、周河乡冯楼村：村组道路、石岸、大塘、文化广场等 | 400 | 带动当地群众务工、改善村容村貌 | 带动当地群众务工、改善村容村貌 | 2024年1月-2024年12 月 | 新县发改委
89 | 2024年新县易地扶贫搬迁融资资金县级利息 | 产业发展类 | 新建 | 新县 | 支付2024年度易地扶贫搬迁项目融资资金县级利息 | 234 | 将新县2024年应付易地扶贫搬迁融资资金利息234.001696万元于2024年2月29日前转入河南农投乡村振兴投资有限公司指定账户 | 对易地搬迁进行后期扶持，解决贷款贴息 | 2024年1月-2024年12 月 | 新县发投公司
| 合计（89个） |  |  |  |  | 46356.33