## 新开工进展情况统计表
信阳市2020年棚户区改造项目进展情况统计表（截止2020年12月底）
序号 | 区（县） | 项目名称 | 改造前性质 | 安置住房（或购买的商品房小区）四至范围 | 年度计划新开工安置房套数（含货币化）（套/户） | 安置方式（原地/异地/货币化） | 计划开工时间（年/月） | 项目总投资（万元） | 其中：2020年计划完成投资（万元） | 开工套数
信阳市（31个项目） |  |  |  |  | 5348 |  |  | 453764 | 153898 | 3580
1 | 罗山县 | 老木材公司区域棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 滨河北路水岸国际花园小区北侧 | 76 | 原地、货币 | 2019年12月 | 7000 | 2300 | 76
2 | 罗山县 | 鸿禧家园棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 灵山大道东侧，宝城西路北侧，王府井大街南侧 | 190 | 原地 | 2019年12月 | 95000 | 32000
3 | 罗山县 | 原博润纺织棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 规划春秋路东侧，龙山大道北侧，九龙大道西侧 | 350 | 原地、货币 | 2019年12月 | 86800 | 28900 | 350
4 | 光山县 | 弦山街道办事处望水楼城中村改造项目 | 城中村 | 南至滨河北路，西至二高分校东围墙，北至二十米生活路，东至二高分校东围墙向东延伸七十二米 | 89 | 原地 | 2020-06-01 | 6800 | 3000 | 89
5 | 光山县 | 弦山街道办事处涂小湾棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 南至滨河北路、北至百亩配套用地、东至二高分校、西至百亩配套用地 | 165 | 原地 | 2020-06-01 | 12500 | 3000
6 | 光山县 | 弦山街道办事处农机站冷饮厂家属院棚户区改造 | 城市棚户区 | 东至内河，西至破堰生路，南至矿产路，北至破堰村界 | 95 | 原地 | 2020-06-01 | 6500 | 2800
7 | 光山县 | 弦山街道办事处胡围孜居委会城中村改造项目 | 城中村 | 东至规划30米路，南至粮管所，西至空闲地，北至胡围孜主路 | 130 | 原地 | 2020-06-01 | 11000 | 2000
8 | 光山县 | 姚围孜街曾围孜棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 东邻县城二环路、南依光辉大道，西邻康桥丽景小区，北临千家堰 | 158 | 原地 | 2020-06-01 | 6636 | 2212
9 | 光山县 | 茶博花园棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 一环路西侧，紫水派出所对面 | 66 | 原地 | 2020-06-01 | 3670 | 1200 | 66
10 | 光山县 | 官渡河一、二桥区域棚户区改造项目2#安置区 | 城市棚户区 | 东18m路，西朝阳庭院，南纺织路，北凤凰城 | 81 | 原地 | 2020-06-01 | 3500 | 1700
11 | 光山县 | 海营商贸城东南侧棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 东起公安局家属院、西至海营商贸城、南起县总工会、北至海营商贸城 | 83 | 原地 | 2020-06-01 | 3500 | 1500
12 | 光山县 | 海营街光州棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 东起甲醇厂西围墙，西至地税局家属院，南起生活路，北至光州路 | 110 | 原地 | 2020-06-01 | 4620 | 1540
13 | 光山县 | 原城关镇家属院棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 正大街东侧，护城河西侧，九龙口北侧，轻工局家属院南侧 | 76 | 原地 | 2020-06-01 | 4130 | 1400
14 | 光山县 | 商务局外贸公司棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 东至正大街，西至家属院围墙，南至家属楼围墙，北至北围墙 | 89 | 原地 | 2020-06-01 | 6000 | 1600 | 89
15 | 光山县 | 商务局紫弦百货购销站棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 东至烟草家属院，南至盐业局家属院，西至弦山北路，北至纺织品公司家属院 | 95 | 原地 | 2020-06-01 | 6700 | 2000 | 95
16 | 光山县 | 商务局家属院棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 东至正大街百货大楼，西至原北城派出所家属院，南至新时代花园广场北侧，北至海营街 | 86 | 原地 | 2020-06-01 | 8300 | 2000
17 | 光山县 | 石油公司家属院棚户区改造项目（天和人家） | 城市棚户区 | 弦山北路西侧、规划十五米道路北侧、西，北以石油家属院院墙内 | 174 | 原地 | 2020-04-01 | 20000 | 8000 | 174
18 | 光山县 | 粮食局原植物油公司家属院棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 北至南围孜组东至泰丰公司仓库南至老车队家属院围墙西至油厂大门楼 | 105 | 原地 | 2020-03-01 | 9900 | 6930 | 105
19 | 光山县 | 紫水办事处五里墩社区林岗棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 东起龙山北干渠、西至紫水大街、南起龙山北干渠、北至湿地公园规划12#地 | 105 | 原地 | 2020-08-01 | 9580 | 1916
20 | 光山县 | 紫水办事处马湾村胡小湾棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 光州学校以东，九龙东路东西两侧马湾村境内 | 66 | 原地 | 2020年8月 | 2000 | 1600
21 | 光山县 | 紫水办事处常家湾棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 南起滨河北路、北至纺织路、西起光明大街、东至土地收储地块西侧30米生活路 | 110 | 原地 | 2020-06-01 | 4600 | 1500 | 110
22 | 光山县 | 豢龙巷·王祠堂2#A地块棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 一环路东侧，护城河以西，紫水河北岸 | 163 | 原地 | 2020-08-01 | 8788 | 3000 | 163
23 | 光山县 | 和平街平安巷棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 弦山南路以东，正大街西侧，北连健康路，南邻南城汽车站 | 68 | 原地 | 2020-06-01 | 3500 | 1000
24 | 新县 | 向阳新区棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 东起电影院德华巷，西至大洼巷，北起向阳路，南至山边区域。 | 420 | 原地 | 2020-06-01 | 17500 | 5000 | 420
25 | 新县 | 新集镇碾子湾棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 北以红高粱小区为界，东以望城路，西以铁路，南以育才新村和规划区间路。 | 71 | 原地 | 2020-06-01 | 5660 | 1500 | 71
26 | 固始县 | 蓼城街道办事处大别山路东侧棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 规划滨河西路西侧，文昌街以南，规划成功大道以北 | 500 | 原地 | 2020-08-01 | 17530 | 7000 | 500
27 | 固始县 | 番城办事处汪庙社区胡塘居民组棚户区改造项目 | 城中村 | 东邻中原路，西邻鹏程路，南至番国大道以北，北邻北环路 | 380 | 原地 | 2020-06-11 | 19000 | 6000 | 380
28 | 固始县 | 麻纺厂家属院棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 东至桃花坞水库，西至香榭丽舍 ，南至山水蓼都，北至轴承厂 | 280 | 原地 | 2020-08-01 | 16800 | 6800 | 82
29 | 淮滨县 | 港南社区棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 红云 路西侧、青年街南侧 | 430 | 异地 | 2020-06-11 | 24750 | 7500 | 430
30 | 淮滨县 | 乌龙集社区棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 红云 路西侧、淮河大道北侧 | 380 | 异地 | 2020-06-12 | 16500 | 5000 | 380
31 | 平桥区 | 明港镇9033工厂棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 明港镇铁西工人街南段、军民路9033工厂 | 157 | 原地 | 2020-06-01 | 5000 | 2000