## Sheet1
附表3：
信阳市2023年棚户区改造新开工项目计划表
序号 |  | 项目名称 | 征收房屋范围 | 安置住房（或购买的商品房小区）四至范围 | 年度计划情况 |  |  | 计划开工时间（年/月） | 计划竣工交付时间（年/月）
[5 empty] | 年度计划征收户数（户） | 年度计划征收房屋建筑面积（平方米） | 年度计划新开工安置房套数（含货币化）（套/户）
1 | 浉河区 | 湖东三里店社区十一组区域棚户区改造项目 | 湖东大道南侧、西三路西侧 |  | 58 | 13880 | 58 | 2023-06-01 | 2023-12-01
2 | 浉河区 | 民权路八步桥区域棚户区改造项目 | 民权路以西、第七中学以东 |  | 98 | 10346.8 | 98 | 2023-06-01 | 2023-12-01
3 | 浉河区 | 金达粮运家属院区域棚户区改造项目 | 东至工区路西至木材批发市场南至金达建材市场北至公交公司家属院 |  | 224 | 18757.2 | 224 | 2023-06-01 | 2023-12-01
4 | 平桥区 | 平桥区冶炼厂棚户区改造项目 | 东临原长乐钢厂，南临苏畈组，西临原平桥电厂，北临平桥大道 | 东临原长乐钢厂，南临苏畈组，西临原平桥电厂，北临平桥大道 | 310 | 22200 | 310 | 2023-09-01 | 2026-12-01
5 | 平桥区 | 平桥区团结路南延片区棚户区改造项目 | 平中大街南段西侧、平桥大道南侧、平西沟东侧 | 平中大街南段西侧、平桥大道南侧、平西沟东侧 | 370 | 96095 | 370 | 2023-09-08 | 2026-12-05
6 | 平桥区 | 平桥区平东棚户区改造项目 | 工十路南至浉河北路、西至新时代学校东围墙、东至中山居委会彭湾组西边界、北至平桥大道；工十四路东至牌袁居委会张山嘴组西边界、南至浉河北路、西至张小湾东边界、北至南环路 | 工十路以东，规划经五路以西，浉河南路以南，黑马石大道以北。工十四路以东，规划经一路以西，黑马石大道以南，南灌渠以北 | 587 | 193700 | 300 | 2023-09-06 | 2026-09-05
7 | 平桥区 | 平桥区震雷山棚户区改造项目 | 石武高铁以东，京港澳高速以西，浉河南路以南，南灌渠以北 | 工十路以东，民生路以西，规划经一路以南，浉河北路 | 1519 | 200000 | 900 | 2023-09-06 | 2026-09-05
8 | 光山县 | 光山县商务中心区小杨岗片区棚户区改造项目 | 东至兴隆路，南至光马路两侧，西至国道230线，北至来龙路，商务中心区区域内 | 光马路以北、牌坊路以南、小杨岗以东（发改委立项文件上的位置） | 375 | 55000 | 530 | 2023-09-01 | 2026-09-01
9 | 淮滨县 | 建设街社区棚户区改造项目 | 东至顺河街，西至公安街， 南至老城关卫生院，北至北大埂。 | 淮河大道 北侧，生 态路西侧 | 469 | 50000 | 500 | 2023-09-01 | 2026-09-01
10 | 淮滨县 | 顺河街社区棚户区改造项目 | 东至东大埂，西至老城关镇政府，南至五号码头，北至建设街。 | 淮河大道 北侧，生 态路西侧 | 407 | 42000 | 410 | 2023-09-01 | 2026-09-01
11 | 商城县 | 商城县大碑棚户区改造项目 | 商城县黄柏山路东侧，乐民街南侧，桂语路西侧，田园大道北侧 | 商城县黄柏山路以东、温泉大道以南 | 408 | 115910 | 408 | 2023-09-01 | 2026-09-01
12 | 商城县 | 商城县忠烈祠棚户区 改造工程 | 商城县新华街以南、陶家河路以西 | 商城县新华街以南、陶家河路以西 | 256 | 66699.28 | 256 | 2023-09-01 | 2026-09-01
13 | 商城县 | 商城县北大街片区棚户区改造项目 | 东至花园路周边，西至北大街，南至温泉大道，北至崇福路 | 商城县花园路以西、北大街以东 | 206 | 52898 | 206 | 2023-09-01 | 2026-09-01
14 | 商城县 | 商城县新华黄湾棚户区改造项目 | 商城县赤城路东侧，东盛路南侧、莲花路西侧、思源路北侧 | 商城县莲花路与思源大道交叉口西北角 | 242 | 68970 | 242 | 2023-09-01 | 2026-09-01
15 | 潢川县 | 豫东南高新区（样板区）棚户区改造项目一期 | 迎宾路西侧，京九大道南侧。 | 迎宾路西侧，京九大道南侧。 | 500 | 51000 | 500 | 2023-09-01 | 2025-10-01
16 | 潢川县 | 新城东区棚户区改造项目一期 | 京九大道北侧，迎宾路东侧。 | 京九大道北侧，迎宾路东侧。 | 1500 | 315000 | 1612 | 2023-09-01 | 2026-11-01
17 | 潢川县 | 商务中心区三期棚户区改造项目 | 京九大道南侧，潢光路东侧。 | 京九大道南侧，潢光路东侧。 | 800 | 136000 | 800 | 2023-09-01 | 2025-12-01
18 | 潢川县 | 小东关棚改项目二期 | 沿河路与东方路交叉口。 | 沿河路与东方路交叉口。 | 93 | 10000 | 536 | 2022-12-01 | 2024-12-01
19 | 潢川县 | 何店棚户区改造项目 | 312国道南侧，中轴大道西侧。 | 312国道南侧，中轴大道西侧。 | 217 | 49900 | 400 | 2023-09-01 | 2025-10-01
20 | 潢川县 | 新胜棚户区改造项目 | 京九大道南侧，潢光路西侧 | 京九大道南侧，潢光路西侧 | 463 | 102200 | 700 | 2023-09-01 | 2026-09-01
21 | 潢川县 | 党校棚户区改造项目 | 民兵路西侧，内环路北侧 | 民兵路西侧，内环路北侧 | 124 | 10820 | 166 | 2023-09-01 | 2025-10-01
22 | 息县 | 息县甄湾社区棚户区改造项目 | 东至冯湾社区、西至甄湾社区、南至尹湾社区、北至听淮桥社区 | 丰源路南侧、五一路东侧 | 696 | 139200 | 1168 | 2023年 9月 | 2026年 8月
23 | 息县 | 息县煤建公司棚户区改造项目 | 东至南大街、南至船民公社、西至外贸渔场、猪场、北至食品厂 | 二中路北侧、煤建路西侧 | 158 | 30020 | 306 | 2023年 9月 | 2026年 8月
合计 |  |  |  |  | 10080 | 1850596.28 | 11000