平桥区关于2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目实施情况的公示

现将平桥区2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目资金使用和实施情况公示如下：

一、基本情况

“双提升”行动上级下达我区专项资金385万元，要求建成338张家庭养老床位，为642名老人提供长期稳定专业的居家上门服务。截至2025年8月底，已建设家庭养老床位338张，为符合条件的642名老年人提供居家上门服务19260次以上。

二、主要做法

（一）组织保障坚强有力。成立区工作专班，目标任务明确，责任分工明晰；认真贯彻落实项目实施方案和考核办法，进一步明确家庭养老床位适老化改造、智能化改造、老年用品配置清单和居家养老上门服务内容清单，为项目推进夯实坚定基础。

（二）项目实施同向发力。一是开展专题培训。2024年9月，就项目实施的重点内容、关键环节、具体细节，召集部分乡镇（街道）民政业务负责人开展培训，精准解读和把握项目实施。二是严把项目标准。建设家庭养老床位，通过市场化运作，严格按照招投标程序确定专业实施机构，组织乡镇（街道）、村（社区）共同参与，确保家庭养老床位建设质量。三是扎实开展居家养老上门服务。通过公开招投标委托第三方公司，与服务对象签订上门服务协议，按照标准开展生活照料服务、基础照护服务、探访关爱服务、健康管理服务、委托代办服务、精神慰藉服务6大类服务，定期开展老年人及其家属满意度调查，保证上门服务质量。四是开展定期督促指导。定期调取和掌握项目进度，对“金民工程”相关模块数据录入情况进行分析研判，发现问题第一时间研究解决，确保项目按期保质保量完工。

（三）支持功能显著增强。一是人才支撑有力。依托“人人持证▪技能河南”，强化养老护理员培训，一批本土优秀护理员脱颖而出，为项目实施提供人才支持。二是信息支撑创新。充分利用市级“双提升”项目信息平台，对家床建设智能化产品呼叫响应，对居家养老上门服务过程进行位置定位、时长监管等，形成了“平台+机构+家庭床位+上门服务”的生态圈，有效实现了供需信息的衔接互通。三是设施支撑赋能。持续健全区—乡—村三级养老服务设施网络，现建有1个区级特困供养中心、5个街道美好邻里中心、4个街道综合养老服务中心、18个乡镇敬老院、74个社区日间照料中心、53个老年助餐场所，搭建起多层次养老服务圈，有效打通了养老服务最后一米。

三、绩效自评

通过开展居家和社区基本养老服务提升行动项目，不断推动养老服务供给结构优化升级、养老服务消费潜能充分释放、养老服务质量持续改善，有效满足了辖区老年人多样化、多层次、专业化养老服务需求。从总体看，我区全面完成了2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目下达的各项任务，项目任务执行没有发生偏离绩效目标的情况。

信阳市平桥区民政局

2025年9月4日