息政文〔2025〕64号

息县人民政府

关于印发息县2025年度财政衔接资金

中期调整使用计划的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，县人民政府有关部门：

现将《息县2025年度财政衔接资金中期调整使用计划》印发给你们，请认真贯彻执行。

                              息县人民政府

                                  2025年12月18日

息县2025年度财政衔接资金中期调整

使用计划

为提高我县财政衔接资金使用精准度和效益，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，根据河南省财政厅等六部门关于印发《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（豫财农综〔2021〕9号）和《河南省财政厅关于印发支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案的通知》（豫财办〔2021〕21号）精神，结合我县实际，制定本计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚和乡村振兴系列重要讲话精神，按照党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，围绕支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的工作目标，加大财政衔接资金投入力度，优化财政衔接资金使用机制，提高财政衔接资金配置效率，聚集政策合力助力乡村振兴。

二、衔接资金来源及规模

（一）中央财政衔接资金。计划使用中央财政衔接资金10310万元。

（二）省级财政衔接资金。计划使用省级财政衔接资金5294万元。

（三）市级财政衔接资金。计划使用市级财政衔接资金2092万元。

（四）县本级财政衔接资金。计划使用县级财政衔接资金4856.7364万元。

三、资金安排使用及项目分类
（一）基础设施类项目

2025年基础设施类项目计划安排81个，计划投入资金5845.1873万元，其中，计划使用中央财政衔接资金910万元，省级财政衔接资金2895.9万元，市级财政衔接资金1727万元，县级财政衔接资金312.2873万元。具体项目如下。

2025年息县省派驻村第一书记项目（4个）
（1）建设任务：在濮公山办事处筹建处尹山村、孙庙乡付寨村、临河乡郑寨村、八里岔乡张岗村实施基础设施提升、人居环境改善等项目。

（2）资金安排：计划使用省级财政衔接资金190.2064万元。

（3）时间进度：2025年8月前完成招投标及项目建设任务，2025年9月完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：有效改善省派驻第一书记村人居环境及基础设施条件，促进村级产业发展和经济发展，提升群众的生产生活条件，增加群众的满意度和获得感。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。

（5）责任单位：县农业农村局、濮公山办事处筹建处、孙庙乡、临河乡、八里岔乡

2. 2025年息县市派驻村第一书记项目（35个）
（1）建设任务：在35个市派驻第一书记所在村实施基础设施提升、产业发展、人居环境改善等项目。

（2）资金安排：计划使用市级财政衔接资金697.2133万元。

（3）时间进度：2025年8月前完成招投标及项目建设任务，2025年9月完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：改善35个脱贫村的乡村道路、人居环境，增加村集体经济，方便群众生产生活，惠及脱贫户2180户。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。

（5）责任单位：县农业农村局、孙庙乡等17个乡镇人民政府

3. 2025年息县农村基础设施提升补短板项目（5个）
（1）建设任务：在濮公山办事处筹建处、孙庙乡整修4.5米宽整修混凝土道路共4052米，新修3.5米宽混凝土路671米；4m宽混凝土路842米，新修沥青道路11993.506平方米，配套标志牌4个，修建盖板3个，整修坑塘3座，道路标志牌3个，警示牌3个。
（2）资金安排：计划使用市级财政衔接资金708.7372万元，使用县级财政衔接资金91.2628万元。

（3）时间进度：2025年8月前完成招投标及项目建设任务，2025年9月完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：通过对农村生产生活基础设施的提升建设，有效改善脱贫群众生产生活条件和灌溉条件，降低脱贫群众生产成本，提高脱贫群众生产效益。通过改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。
（5）责任单位：县发展改革委

4. 2025年息县濮公山办事处筹建处道路提升项目（1个）
（1）建设任务：在濮公山办事处筹建处整修灵长类繁育基地及濮公山旅游产业通行道路。

（2）资金安排：计划使用县级财政衔接资金162.6万元。

（3）时间进度：2024年12月完成招投标，2025年6月完成项目建设任务，2025年7月完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：有效改善濮公山办事处筹建处道路通行状况，促进产业发展，提升群众生产生活条件和促进经济发展，惠及脱贫群众40户。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。

（5）责任单位：县农业农村局、濮公山办事处筹建处
5. 2025年息县长陵乡水产养殖基地道路提升建设项目（1个）
（1）建设任务：对长陵乡水产养殖道路进行提升改造。

（2）资金安排：计划使用市级财政衔接资金149.0495万元。

（3）时间进度：2025年8月前完成招投标及项目建设任务，2025年9月完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：通过对水产养殖基地周边道路进行提升改造建设，有效改善脱贫群众生产生活条件，降低脱贫群众生产成本，提高脱贫群众生产效益。通过改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。
（5）责任单位：县农业农村局、长陵乡人民政府
6. 2025年息县农村道路提升改善项目（10个）
（1）建设任务：在路口乡、孙庙乡和白土店乡等乡镇修建道路14.514公里。其中：4.5m宽道路9.21km，3.5m宽道路3.457km，6m宽道路0.784km，6.5m宽沥青道路0.293km，5m宽沥青道路0.77km。

（2）资金安排：计划使用中央财政衔接资金910万元，使用省级财政衔接资金90万元。

（3）时间进度：2025年8月前完成招投标及项目建设任务，2025年9月完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：项目建成后将完善全县交通基础设施网络和提升运输环境，改善群众的生产生活条件。通过道路的修建促进贫困人口收入的增加，促进农村地区经济发展，为我县巩固脱贫攻坚成果提供强有力的保障。

（5）责任单位：县交通运输局

7. 2025年息县白土店乡等6个乡镇基础设施提升及人居环境改善项目（6个）
（1）建设任务：在白土店乡、岗李店等乡镇实施基础设施提升及人居环境改善项目。

（2）资金安排：计划使用省级财政衔接资金607.7354万元，使用县级财政衔接资金172万元。

（3）时间进度：2025年8月前完成招投标及项目建设任务，2025年9月完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：通过对农村生产生活基础设施的提升建设，有效改善脱贫群众生产生活条件和灌溉条件，降低脱贫群众生产成本，提高脱贫群众生产效益。通过改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。

（5）责任单位：县农业农村局、白土店乡、岗李店乡等乡镇人民政府

8. 2025年息县项店镇基础设施提升项目（1个）
（1）建设任务：项店镇杨楼村新修2.5m宽混凝土道路117.9㎡；新修3m宽混凝土道路13447.97㎡；新修3.5m宽混凝土道路923.86㎡，整修混凝土道路1819.17㎡；φ600*4m管涵5座；φ600*6m管涵1座；φ800*6m管涵2座及公示牌。

（2）资金安排：计划使用省级财政衔接资金277.3827万元。

（3）时间进度：2025年8月前完成招投标及项目建设任务，2025年9月完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：有效改善杨楼村农村人居环境，提升群众生产生活条件和促进经济发展，惠及脱贫群众35户。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。

（5）责任单位：县农业农村局

9. 2025年息县农村基础设施及人居环境改善提升项目（10个）
（1）建设任务：在路口乡、孙庙乡等乡镇实施基础设施提升及农村人居环境改善项目，重点解决农村道路、农村污水处理、垃圾清运、纳污坑塘改造等问题，提升群众生活质量。

（2）资金安排：计划使用省级财政衔接资金989万元。

（3）时间进度：2025年8月前完成招投标及项目建设任务，2025年9月完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：有效改善全县农村人居环境，提升群众生产生活条件和促进经济发展。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。

（5）责任单位：县农业农村局

10. 2025年财政衔接资金息县交通基础设施提升项目【2025年息县农村道路提升改善项目（第二批）】（8个）

（1）建设任务：在临河乡街村、濮公山办事处筹建处中渡店村、洪洼村、八里岔乡莲花村、岗李店乡孙老庄村、路口乡胡庄村、孙庙乡街村修6条道路、1座桥梁，1个渡口停车平台建设及安防设施提升。

（2）资金安排：计划使用省级财政衔接资金741.5755万元，使用县级财政衔接资金58.4245万元。

（3）时间进度：2025年9月前完成招投标及项目建设任务，2025年11月完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：项目建成后将完善全县交通基础设施网络、提升运输环境、改善群众生产生活条件。通过道路的修建促进贫困人口收入的增加，促进农村地区经济发展，为我县巩固脱贫攻坚成果提供强有力的保障。

（5）责任单位：县交通运输局
（二）产业发展类项目

2025年产业发展类项目计划安排22个，计划投入资金14611万元，计划使用中央财政衔接资金9400万元，省级财政衔接资金1737万元，市级财政衔接资金204万元，县级财政衔接资金3270万元。

1. 2025年息县豫道酸辣粉产业发展项目

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于购买酸辣粉生产设备，产权归属于项目合作村。设备由河南豫道农业科技发展有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加20个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工，带动全县红薯种植产业发展。
（2）资金安排：计划使用中央财政衔接资金2000万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为20个村增加村集体经济收入，带动全县红薯种植等农业产业发展。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县先进制造业开发区管委会
2. 2025年息县牛肉深加工产业发展项目

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设牛肉深加工生产线，产权归属于项目合作村。项目实施后，生产线设施由河南省富民养殖有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加25个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工。

（2）资金安排：计划使用中央财政衔接资金2500万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年11月前完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为25个村增加村集体经济收入，带动全县肉牛养殖产业发展。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县先进制造业开发区管委会

3. 2025年息县AIOT科创园铜基石墨烯金属复合材料产业发展项目

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设铜基石墨烯金属复合材料生产线，产权归属于项目合作村。项目实施后，生产线设施由狮子洋超材料（信阳）有限公司租赁使用。企业每年按照总投资额的5%缴纳租金。带动20个村增加村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工。

（2）资金安排：计划使用县级财政衔接资金2000万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为20个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县先进制造业开发区管委会

4. 2025年民族之声农业开发有限公司肉牛养殖产业发展项目
（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设肉牛养殖大棚，产权归属于项目合作村。相关设施由息县民族之声农业开发有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工，带动全县肉牛养殖产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央财政衔接资金100万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并增加村集体经济收入，带动全县肉牛养殖产业发展。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县畜牧局、彭店乡人民政府

5. 2025年息县彭店乡绿莺佳园肉牛养殖产业发展项目
（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，在彭店乡金王楼村建设牛圈，产权归属于项目合作村。相关设施由绿莺佳园农业开发有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加3个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工，带动全县肉牛养殖产业发展。
（2）资金安排：计划使用中央财政衔接资金300万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为3个村增加村集体经济收入，带动全县肉牛养殖产业发展。

（5）责任单位：县畜牧局、彭店乡人民政府

6. 2025年息县陈棚乡生猪养殖产业发展项目

（1）建设任务：该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设建设生猪育肥厂，产权归属于项目合作村。息县先丰养猪场与正大集团合作发展生猪养殖，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加4个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工。
（2）资金安排：计划使用中央财政衔接资金400万元

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为4个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县畜牧局、陈棚乡人民政府

7. 2025年息县白土店乡周氏黄精堂中药材加工产业发展项目

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于建设中药材精深加工车间等设备，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由周氏黄精堂生物科技公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加3个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工。

（2）资金安排：计划使用省级财政衔接资金300万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为3个村增加村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、白土店乡人民政府
8. 2025年息县路口乡楼园村蛋鸡养殖产业发展项目

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在路口乡楼园村建设标准化养鸡场，相关设备由伟捷养殖厂租赁使用，产权归属合作村。企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加5个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县蛋鸡养殖及蛋品加工产业发展。
（2）资金安排：计划使用中央财政衔接资金500万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为5个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、路口乡人民政府
9. 2025年息县包信镇豫南农业香菇产业发展项目
（1）建设任务：该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设生产车间、香菇大棚、发菌棚等香菇种植设施，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由河南豫南农业科技有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加8个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县香菇种植产业发展。
（2）资金安排：计划使用中央财政衔接资金800万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，增加合作村村集体经济收入，通过二次分配使受益村群众共享，通过吸纳务工、土地流转、提供技术服务等方式增加群众收入，带动全县香菇种植产业发展。

（5）责任单位：县农业农村局、包信镇人民政府
10. 2025年息县白土店乡蛋鸡养殖产业发展项目

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在白土店乡时楼村扩建鸡舍，有机肥加工车间，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由息县壹凤生态养殖有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加3个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县蛋鸡养殖及蛋品加工产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央财政衔接资金300万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为3个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、白土店乡人民政府

11. 2025年息县致富赢收合作社秸秆加工产业发展项目

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于购买秸秆打捆机；青贮收割机950系/530马力1台；裹包机MP2000-X1台；秸秆饲料加工设备（含揉丝机、除尘机、分选机、液压套袋机）、钢构干料棚2栋。产权归属于项目合作村。设备由息县致富赢收合作社租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加3个村村集体经济收入。 
（2）资金安排：计划使用省级财政衔接资金300万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为3个村增加村集体经济收入，项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、小茴店镇人民政府

12. 2025年息县绿源农业发展科技有限公司食用菌综合产业基地产业发展项目

（1）建设任务：该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于新建出菇棚、发菌棚，追加制棒、灭菌设备，产权归属于项目合作村。相关设施由息县绿源农业发展科技有限公司租赁使用。企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加2个村村集体经济收入，并吸纳群众务工，增加收入。

（2）资金安排：计划使用中央财政衔接资金200万元

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为2个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、彭店乡人民政府
13. 2025年息县恒胜食用菌生态农业专业合作社蘑菇种植产业发展项目
（1）建设任务：该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于新建香菇出菇无菌分拣车间，冷库，烘干车间，打包、物流转运车间，道路470米。产权归属于项目合作村。相关设施由息县恒胜食用菌生态农业专业合作社租赁使用。企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加4个村村集体经济收入，并吸纳群众务工，增加收入，带动全县香菇种植产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央财政衔接资金300万元，使用省级财政衔接资金100万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入、带动全县香菇种植产业发展，并为4个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。
（5）责任单位：县农业农村局、彭店乡人民政府

14. 2025年息县岗李店乡蘑菇种植产业发展项目

（1）建设任务：该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在岗李店乡刘塘村、孙老庄村新建蘑菇种植大棚，冷藏库等。产权归属于项目合作村。相关设施由息县渤睿康园专业农业合作社租赁使用。企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加4个村村集体经济收入，并吸纳群众务工，增加收入，带动全县蘑菇种植产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央财政衔接资金400万元

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入、带动全县香菇种植产业发展，并为4个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、岗李店乡人民政府

15. 2025年息县路口乡蘑菇种植产业发展项目

（1）建设任务：该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，在路口乡农场建设香菇种植大棚，发菌棚，产权归属于项目合作村。设施由息县绿源农业发展科技有限公司租赁使用。企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加6个村村集体经济收入，并吸纳群众务工，增加收入，带动全县香菇种植产业发展。

（2）资金安排：计划使用中央财政衔接资金600万元

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入、带动全县香菇种植产业发展，并为6个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。
（5）责任单位：县农业农村局、路口乡人民政府

16. 2025年息县孙庙乡农事服务中心建设产业发展项目

（1）建设任务：在孙庙乡建设农事服务中心

（2）资金安排：计划使用省级财政衔接资金396万元，使用市级财政衔接资金204万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，相关设施由新型农业经营主体租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，并吸纳群众务工。

（5）责任单位：县农业农村局、孙庙乡人民政府

17. 2025年息县勇立农业综合开发有限公司稻米精加工厂产业发展项目

（1）建设任务：该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，在项店镇黄围孜村新建稻米精加工厂房，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由息县勇立农业综合开发有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加3个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县稻渔共养产业发展。

（2）资金安排：计划使用省级财政衔接资金300万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施增加合作村集体经济收入，通过二次分配使受益村群众共享，带动全县稻渔共养产业发展。

（5）责任单位：县农业农村局、项店镇人民政府
18. 2025年息县农业产业设施构件加工产业发展项目

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在项店镇杨楼村新建生产车间8000平方米、购买激光切割设备等。产权归属于项目合作村。相关设施由河南博胜农业设施有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加10个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工。

（2）资金安排：计划使用中央财政衔接资金1000万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为10个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、项店镇人民政府

19. 2025年息县绿茶产业发展项目

（1）建设任务：该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在濮公山办事处筹建处、八里岔乡建设茶园，产权归属于项目合作村。相关设施由信阳浓润供应链科技有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加3个村村集体经济收入，并吸纳群众务工。带动全县发展绿茶种植产业发展。

（2）资金安排：计划使用省级财政衔接资金300万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设任务，2025年10月前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为3个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。

（5）责任单位：县农业农村局、濮公山办事处筹建处、八里岔乡人民政府

20. 2025年包信镇街村香菇种植产业发展项目

（1）建设任务：在包信镇街村建设香菇种植大棚。

（2）资金安排：计划使用省级财政衔接资金41万元。

（3）时间进度：2025年6月前完成招投标及项目建设，2025年8月前完成项目验收及决算。

（4）绩效目标：项目实施后，大棚由新型农业经营主体租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，并吸纳群众务工，增加收入，促进全县香菇种植产业发展。

（5）责任单位：县民族宗教事务局、包信镇人民政府
21.2025年息县动物部落鸟类繁育基地产业发展项目

（1）建设任务：该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，在息县濮公山办事处筹建处建设特种动物繁育场，产权归属合作村。项目实施后，繁育场由河南濮淮生物科技有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加10个村村集体经济收入，并吸纳群众在厂区务工。

（2）资金安排：计划使用县级财政衔接资金1000万元。

（3）时间进度：项目实施前由责任单位完成项目尽职调查，2025年9月前完成项目建设，2025年10月前完成项目验收及决算。
（4）绩效目标：项目实施增加合作村村集体经济收入，通过二次分配使受益村群众共享，带动全县特种养殖产业发展。

（5）责任单位：县林业局

22. 2025年息县金融帮扶小额信贷财政贴息项目

（1）建设任务：对全县金融帮扶小额信贷给予贴息支持。

（2）资金安排：计划使用县级财政衔接资金270万元。

（3）时间进度：2025年3月开始实施，2025年12月前完成。
（4）绩效目标：使用财政资金对全县金融帮扶小额信贷给予贴息支持，为金融助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供保障，促进脱贫群众增加收入。

（5）责任单位：县金融服务中心
（三）就业创业类项目

2025年就业创业类项目计划安排3个，计划投入资金966.05万元，计划使用省级财政衔接资金661.1万元，县级财政衔接资金304.95万元。
1. 息县2024年秋季学期“雨露计划”职业教育补助项目（1个）
（1）建设任务：对2024年秋季学期在职业院校就学的建档立卡脱贫家庭学生2033人进行补贴，每人补助1500元。

（2）资金安排：计划使用县级财政衔接资金304.95万元。

（3）时间进度：该项目不需要招投标，2024年12月开始实施，2025年4月结束。

（4）绩效目标：通过对贫困学生的补贴减轻脱贫家庭教育支出，解决高职高专贫困学生就学困难问题，确保无脱贫家庭学生因贫辍学情况发生。进一步鼓励脱贫家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业。

（5）责任单位：县农业农村局

2. 息县2025年春季学期“雨露计划”职业教育补助项目（1个）
（1）建设任务：对2025年春季学期在职业院校就学的建档立卡脱贫家庭学生2074人进行补贴，每人补助1500元。

（2）资金安排：计划使用省级财政衔接资金311.1万元。

（3）时间进度：该项目不需要招投标，2025年6月开始实施，2025年9月结束。

（4）绩效目标：通过对贫困学生的补贴减轻脱贫家庭教育支出，解决高职高专贫困学生就学困难问题，确保无脱贫家庭学生因贫辍学情况发生。进一步鼓励脱贫家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业。

（5）责任单位：县农业农村局

3. 2025年息县脱贫人口跨省（省内）就业一次性往返交通补助项目（1个）
（1）建设任务：对全县脱贫人口（监测对象）跨省（省内）就业一次性交通往返进行补助，每人300元。
（2）资金安排：计划使用省级财政衔接资金350万元。

（3）时间进度：2025年4月实施，2025年12月完成。

（4）绩效目标：通过对跨省（省内）稳岗就业的脱贫劳动力和监测对象给予交通补助，减少交通费用，从而提高脱贫户外出务工积极性，激发脱贫群众内生发展动力。

（5）责任单位：县农业农村局

（四）其他类项目

2025年其他类项目计划安排2个，计划投入资金1130.4991万元，计划使用市级财政衔接资金161万元；县级财政衔接资金969.4991万元。

1. 2025年息县项目管理费

（1）建设任务：用于支付项目设计、监理、验收和产业项目资产评估、尽职调查等费用。

（2）资金安排：计划使用县级财政衔接资金969.4991万元。

（3）绩效目标：促进项目高效、安全实施，确保项目资金及时发挥效益。

（4）责任单位：县财政局

2. 2025年息县市、县派第一书记工作经费

（1）建设任务：用于支付市、县派第一书记工作经费等费用。

（2）资金安排：计划使用市级财政衔接资金161万元。

（3）绩效目标：有效提升基层保障，提高工作效率。

（4）责任单位：县财政局

五、部门分工

（一）根据巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库以及项目主管部门提出的经县政府批准的项目资金申请，县财政局会同县农业农村局、发展改革委等部门进行财政衔接资金的分配管理工作。

（二）县农业农村局、发展改革委会同先进制造业开发区管委会、财政局、林业局、交通运输局等部门和有关乡镇（办事处），分别负责项目实施和资金使用管理工作，严格执行《河南省衔接资金管理办法》等有关规章制度的规定。

（三）县自然资源局、生态环境局配合项目主管单位做好产业项目建设选址、用地预审、环评等前期工作。

（四）县纪委监委、审计、财政、农业农村、发展改革等部门，负责衔接资金分配使用的监督管理工作。

六、资金使用操作程序

县财政部门收到中央、省、市专项衔接资金文件后提出分配意见，将资金全部对接到项目，于10日内将资金额度下达到项目单位。

（一）财政部门将上级下达的财政衔接资金或本级预算安排专项扶贫资金纳入国库单一账户体系管理，严格执行国库集中支付制度和报账制；

（二）财政部门将财政衔接资金一一对接到项目，待县政府审核后向业务主管部门下达项目资金；

（三）乡镇（办事处）或业务主管部门根据批复的资金额度与项目建设计划编制实施方案，报县投资评审中心评审后，根据《招投标法》进行招投标；

（四）政府采购（政府集中采购目录以外或分散采购限额标准以下由实施单位自行采购，政府集中采购目录以内或分散采购限额标准以上的货物、工程和服务，必须编制政府采购预算，执行政府采购制度）；

（五）根据工程进度及合同约定拨付工程款（项目建设过程中，可按照项目建设进度分批进行阶段性报账，如项目资金额度不大，也可在项目完工验收后一次性报账）；

（六）工程竣工后项目主管部门可将施工单位在签订合同时缴纳的履约保证金转为质量保证金，一年后由施工单位申请，待监理单位、业务单位复验合格，手续齐全后，拨付质保金；

（七）涉及脱贫人口个人补助类资金应通过财政“一卡通”系统直接发放到个人账户，相关部门要根据国家和省有关政策规定，据实审核补贴对象相关信息（含个人姓名、身份证号、银行卡号）、发放标准、发放金额等内容，并及时报财政部门，再由财政部门将补助资金核拨到个人账户，严禁以现金形式发放。

七、监管措施

（一）组织监管。财政衔接资金由县政府按巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统一安排使用。

（二）部门监督。县纪委监委、审计、财政等有关部门对财政衔接资金的使用管理情况进行监督。

（三）社会监督。建立健全财政衔接资金使用管理全程公开公示制度。资金分配、使用情况等信息通过政府门户网站等渠道及时向社会公开，并接受社会监督。到村到户资金项目由所在行政村进行公示公告，期限不少于15天。驻村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的管理监督。

附件：息县2025年度财政衔接资金项目中期调整明细表
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