## Sheet1
附 件
息县2025年度财政衔接资金项目中期调整明细表
单位：万元
序号 | 项目 性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补 助 标 准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结 机制形式 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  |  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央 资金 | 省级 资金 | 市级 资金 | 县级 资金 |  |  |  | 招投标 时间 | 开工 时间 | 完工 时间 | 验收 时间
资金投入总计 | [7 empty] | 22552.7364 | 10310 | 5294 | 2092 | 4856.7364
一、基础设施类项目合计 | [7 empty] | 5845.1873 | 910 | 2895.9 | 1727 | 312.2873
1 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县孙庙乡付寨村省派驻村第一书记项目 | 新修3.5米宽混凝土道路2079㎡、4米宽混凝土道路512㎡及公示牌 |  | 孙庙乡 | 付寨村 | 48.1528 |  | 48.1528 |  |  | 县农业农村局、孙庙乡人民政府 | 有效改善省派驻第一书记村人居环境及基础设施条件，促进村级产业发展和经济发展，提升群众的生产生活条件，增加群众的满意度和获得感。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
2 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县濮公山街道办事处筹建处尹山村省派驻村第一书记项目 | 新修3.5米宽混凝土道路2257.5㎡、整修3.5米宽混凝土道路437.5㎡及公示牌 |  | 濮公山街道办事处筹建处 | 尹山村 | 47.6671 |  | 47.6671 |  |  | 县农业农村局、濮公山街道办事处筹建处 | 有效改善省派驻第一书记村人居环境及基础设施条件，促进村级产业发展和经济发展，提升群众的生产生活条件，增加群众的满意度和获得感。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
3 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县临河乡郑寨村省派驻村第一书记项目 | 新修3米宽混凝土道路267㎡、整修混凝土地坪900㎡、污水管网（DN600）160m、污水管网（DN100）96.4m、检查井3座、盖板渠90m及公示牌 |  | 临河乡 | 郑寨村 | 48.0026 |  | 48.0026 |  |  | 县农业农村局、临河乡人民政府 | 有效改善省派驻第一书记村人居环境及基础设施条件，促进村级产业发展和经济发展，提升群众的生产生活条件，增加群众的满意度和获得感。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
4 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县八里岔乡张岗村省派驻村第一书记项目 | 全喂入式联合收割机1台、拖拉机1台、翻转犁1台、旋耕机1台及公示牌 |  | 八里岔乡 | 张岗村 | 46.3839 |  | 46.3839 |  |  | 县农业农村局、八里岔乡人民政府 | 通过项目建设，可以提高农村机械化耕作水平，提高耕作效率，壮大村集体经济。 | 资产收益、提供就业、提供技术、增加群众收入。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
5 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县孙庙乡月儿湾村市派驻村第一书记项目 | 污水管网（DN60*110M），新修3.5米道路97米及公示牌 |  | 孙庙乡 | 月儿湾村 | 19.9706 |  |  | 19.9706 |  | 县农业农村局、孙庙乡人民政府 | 改善脱贫村的乡村道路、人居环境，方便群众生产生活。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
6 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县孙庙乡周围孜村市派驻村第一书记项目 | 新建钢构厂房1座及公示牌 |  | 孙庙乡 | 周围孜村 | 19.1101 |  |  | 19.1101 |  | 县农业农村局、孙庙乡人民政府 | 有效促进当地产业发展，为当地群众提供就业机会，增加村集体经济收入。 | 资产收益、提供就业、提供技术、增加群众收入。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
7 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县路口乡土桥村市派驻村第一书记项目 | 无人机（含播放器）3台、垃圾桶118个及公示牌 |  | 路口乡 | 土桥村 | 19.9677 |  |  | 19.9677 |  | 县农业农村局、路口乡人民政府 | 有效促进当地产业发展，为当地群众提供就业机会，增加村集体经济收入。 | 资产收益、提供就业、提供技术、增加群众收入。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
8 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县彭店乡尹庄村市派驻村第一书记项目 | 整修4.5米宽混凝土道路1507.5㎡及公示牌 |  | 彭店乡 | 尹庄村 | 19.8346 |  |  | 19.8346 |  | 县农业农村局、彭店乡人民政府 | 改善脱贫村的乡村道路、人居环境，方便群众生产生活。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
9 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县彭店乡方围孜村市派驻村第一书记项目 | 9m*60m蘑菇种植大棚4座、垃圾桶88个及公示牌 |  | 彭店乡 | 方围孜村 | 19.9582 |  |  | 19.9582 |  | 县农业农村局、彭店乡人民政府 | 项目实施后，扶持产业发展、通过产业 发展带动群众增加收益 。带动群众发展蘑菇种植。 | 资产收益、提供就业、提供种植技术、订单收购。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
10 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县彭店乡丁王庄村市派驻村第一书记项目 | 9m*60m蘑菇种植大棚4座、垃圾桶88个及公示牌 |  | 彭店乡 | 丁王庄村 | 19.9582 |  |  | 19.9582 |  | 县农业农村局、彭店乡人民政府 | 项目实施后，扶持产业发展、通过产业 发展带动群众增加收益 。带动群众发展蘑菇种植。 | 资产收益、提供就业、提供种植技术、订单收购。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
11 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县张陶乡佘老庄村市派驻村第一书记项目 | 新修3.5m宽混凝土道路1032.5㎡及公示牌 |  | 张陶乡 | 佘老庄村 | 19.82 |  |  | 19.82 |  | 县农业农村局、张陶乡人民政府 | 改善脱贫村的乡村道路、人居环境，方便群众生产生活。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
12 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县白土店乡郑楼村市派驻村第一书记项目 | 方捆打捆机2台、垃圾桶300个及公示牌 |  | 白土店乡 | 郑楼村 | 19.9579 |  |  | 19.9579 |  | 县农业农村局、白土店乡人民政府 | 有效促进当地产业发展，为当地群众提供就业机会，增加村集体经济收入。 | 资产收益、提供就业、提供技术、增加群众收入。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
13 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县东岳镇小房庄村市派驻村第一书记项目 | 整修3.5米宽混凝土道路1312.5㎡、垃圾桶65个及公示牌 |  | 东岳镇 | 小房庄村 | 19.3823 |  |  | 19.3823 |  | 县农业农村局、东岳镇人民政府 | 改善脱贫村的乡村道路、人居环境，方便群众生产生活。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
14 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县东岳镇大邹庄村市派驻村第一书记项目 | 新修3.5米宽混凝土道路1015㎡、0.4*4管涵1座及公示牌 |  | 东岳镇 | 大邹庄村 | 19.8048 |  |  | 19.8048 |  | 县农业农村局、东岳镇人民政府 | 改善脱贫村的乡村道路、人居环境，方便群众生产生活。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
15 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县包信镇马庄村市派驻村第一书记项目 | 新建香菇种植大棚4座、垃圾桶55个及公示牌 |  | 包信镇 | 马庄村 | 19.4925 |  |  | 19.4925 |  | 县农业农村局、包信镇人民政府 | 项目实施后，扶持产业发展、通过产业 发展带动群众增加收益 。带动群众发展蘑菇种植。 | 资产收益、提供就业、提供种植技术、订单收购。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
16 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县岗李店乡宋庄村市派驻村第一书记项目 | 花生收获机一台及公示牌 |  | 岗李店乡 | 宋庄村 | 20.2106 |  |  | 20.2106 |  | 县农业农村局、岗李店乡人民政府 | 通过项目建设，可以提高农村机械化耕作水平，提高耕作效率，壮大村集体经济。 | 资产收益、提供就业、提供技术、增加群众收入。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
17 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县岗李店乡许岗村市派驻村第一书记项目 | 拖拉机 1台、旋耕机1台及公示牌 |  | 岗李店乡 | 许岗村 | 19.7508 |  |  | 19.7508 |  | 县农业农村局、岗李店乡人民政府 | 通过项目建设，可以提高农村机械化耕作水平，提高耕作效率，壮大村集体经济。 | 资产收益、提供就业、提供技术、增加群众收入。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
18 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县小茴店镇梨园村市派驻村第一书记项目 | 拖拉机1台及公示牌 |  | 小茴店镇 | 梨园村 | 23.4405 |  |  | 23.4405 |  | 县农业农村局、小茴店镇人民政府 | 通过项目建设，可以提高农村机械化耕作水平，提高耕作效率，壮大村集体经济。 | 资产收益、提供就业、提供技术、增加群众收入。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
19 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县小茴店镇易老庄村市派驻村第一书记项目 | 全喂入式联合收割机1台、施肥播种机1台，液压翻转犁1台及公示牌 |  | 小茴店镇 | 易老庄村 | 19.9525 |  |  | 19.9525 |  | 县农业农村局、小茴店镇人民政府 | 通过项目建设，可以提高农村机械化耕作水平，提高耕作效率，壮大村集体经济。 | 资产收益、提供就业、提供技术、增加群众收入。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
20 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县小茴店镇乌龙店村市派驻村第一书记项目 | 全喂入式联合收割机1台、玉米割台1台及公示牌 |  | 小茴店镇 | 乌龙店村 | 20.7045 |  |  | 20.7045 |  | 县农业农村局、小茴店镇人民政府 | 通过项目建设，可以提高农村机械化耕作水平，提高耕作效率，壮大村集体经济。 | 资产收益、提供就业、提供技术、增加群众收入。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
21 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县小茴店镇八一村市派驻村第一书记项目 | 拖拉机1台，垃圾桶42个及公示牌 |  | 小茴店镇 | 八一村 | 20.0043 |  |  | 20.0043 |  | 县农业农村局、小茴店镇人民政府 | 通过项目建设，可以提高农村机械化耕作水平，提高耕作效率，壮大村集体经济。 | 资产收益、提供就业、提供技术、增加群众收入。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
22 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县夏庄镇李双楼村市派驻村第一书记项目 | 整修沥青混凝土道路1420㎡及公示牌 |  | 夏庄镇 | 李双楼村 | 19.9351 |  |  | 19.9351 |  | 县农业农村局、夏庄镇人民政府 | 改善脱贫村的乡村道路、人居环境，方便群众生产生活。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
23 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县长陵乡瓮楼村市派驻村第一书记项目 | 拖拉机 1台、旋耕机1台及公示牌 |  | 长陵乡 | 瓮楼村 | 19.6467 |  |  | 19.6467 |  | 县农业农村局、长陵乡人民政府 | 通过项目建设，可以提高农村机械化耕作水平，提高耕作效率，壮大村集体经济。 | 资产收益、提供就业、提供技术、增加群众收入。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
24 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县长陵乡申庄村市派驻村第一书记项目 | 新建钢构厂房1座及公示牌 |  | 长陵乡 | 申庄村 | 19.9695 |  |  | 19.9695 |  | 县农业农村局、长陵乡人民政府 | 有效促进当地产业发展，为当地群众提供就业机会，增加村集体经济收入。 | 资产收益、提供就业、提供技术、增加群众收入。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
25 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县陈棚乡卢店孜村市派驻村第一书记项目 | 整修3.5米宽混凝土道路647.5㎡、垃圾车1辆，垃圾箱4个，垃圾桶239个及公示牌 |  | 陈棚乡 | 卢店孜村 | 19.9681 |  |  | 19.9681 |  | 县农业农村局、陈棚乡人民政府 | 改善脱贫村的乡村道路、人居环境，方便群众生产生活。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
26 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县陈棚乡张塘村市派驻村第一书记项目 | 整修3.5米宽混凝土道路910㎡、垃圾车2辆，垃圾桶200个及公示牌 |  | 陈棚乡 | 张塘村 | 19.9452 |  |  | 19.9452 |  | 县农业农村局、陈棚乡人民政府 | 改善脱贫村的乡村道路、人居环境，方便群众生产生活。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
27 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县陈棚乡易庙村市派驻村第一书记项目 | 整修3.5米宽混凝土道路1067.5㎡、垃圾车1辆，垃圾箱4个，垃圾桶137个及公示牌 |  | 陈棚乡 | 易庙村 | 19.96 |  |  | 19.96 |  | 县农业农村局、陈棚乡人民政府 | 改善脱贫村的乡村道路、人居环境，方便群众生产生活。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
28 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县项店镇黄围孜村市派驻村第一书记项目 | 拖拉机 1台、旋耕机1台，4*5平板桥1座及公示牌 |  | 项店镇 | 黄围孜村 | 19.9218 |  |  | 19.9218 |  | 县农业农村局、项店镇人民政府 | 通过项目建设，可以提高农村机械化耕作水平，提高耕作效率，壮大村集体经济。 | 资产收益、提供就业、提供技术、增加群众收入。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
29 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县项店镇任大寨村市派驻村第一书记项目 | 制鞋设备1套及公示牌 |  | 项店镇 | 任大寨村 | 19.9851 |  |  | 19.9851 |  | 县农业农村局、项店镇人民政府 | 有效促进当地产业发展，为当地群众提供就业机会，增加村集体经济收入。 | 资产收益、提供就业、提供技术、增加群众收入。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
30 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县临河乡罗寨村市派驻村第一书记项目 | 整修4米宽混凝土道路680㎡、新修3.5米宽混凝土道路560㎡及公示牌 |  | 临河乡 | 罗寨村 | 19.6215 |  |  | 19.6215 |  | 县农业农村局、临河乡人民政府 | 改善脱贫村的乡村道路、人居环境，方便群众生产生活。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
31 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县临河乡常店孜村市派驻村第一书记项目 | 整修4.5米宽混凝土道路270㎡、整修混凝土地坪220㎡、污水管网（DN400）130m、检查井5座及公示牌 |  | 临河乡 | 常店孜村 | 19.7898 |  |  | 19.7898 |  | 县农业农村局、临河乡人民政府 | 改善脱贫村的乡村道路、人居环境，方便群众生产生活。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
32 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县关店乡吴村铺村市派驻村第一书记项目 | 盖板沟180米及公示牌 |  | 关店乡 | 吴村铺村 | 19.3421 |  |  | 19.3421 |  | 县农业农村局、关店乡人民政府 | 改善脱贫村的人居环境，方便群众生产生活。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
33 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县关店乡任围孜村市派驻村第一书记项目 | 植保无人机3台、植保无 人机撒播器3台、三轮垃圾车1台及公示牌 |  | 关店乡 | 任围孜村 | 19.5791 |  |  | 19.5791 |  | 县农业农村局、关店乡人民政府 | 通过项目建设，可以提高农村机械化耕作水平，提高耕作效率，壮大村集体经济。 | 资产收益、提供就业、提供技术、增加群众收入。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
34 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县关店乡白湾村市派驻村第一书记项目 | 新修3.5米宽混凝土道路1015㎡、垃圾桶30个及公示牌 |  | 关店乡 | 白湾村 | 19.8261 |  |  | 19.8261 |  | 县农业农村局、关店乡人民政府 | 改善脱贫村的乡村道路、人居环境，方便群众生产生活。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
35 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县曹黄林镇付店村市派驻村第一书记项目 | 整修4.5米宽混凝土道路225㎡、整修3.5米宽混凝土道路700㎡、0.4*4管涵1座、防撞护栏340米及标示牌 |  | 曹黄林镇 | 付店村 | 19.6985 |  |  | 19.6985 |  | 县农业农村局、曹黄林镇人民政府 | 改善脱贫村的乡村道路、人居环境，方便群众生产生活。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
36 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县曹黄林镇娄寨村市派驻村第一书记项目 | 新修管涵2座、整修桥涵3座及公示牌 |  | 曹黄林镇 | 娄寨村 | 19.6651 |  |  | 19.6651 |  | 县农业农村局、曹黄林镇人民政府 | 改善脱贫村的乡村道路，方便群众生产生活。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
37 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县八里岔乡梅寨村市派驻村第一书记项目 | 新修4米宽混凝土道路440㎡、坑塘1座、坑塘进水口1座、坑塘溢流口1座、坑塘踏步1座及公示牌 |  | 八里岔乡 | 梅寨村 | 19.6375 |  |  | 19.6375 |  | 县农业农村局、八里岔乡人民政府 | 改善脱贫村的乡村道路、人居环境，方便群众生产生活。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
38 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县八里岔乡郑乡村市派驻村第一书记项目 | 新修3米宽混凝土道路1020㎡及标示牌 |  | 八里岔乡 | 郑乡村 | 19.5851 |  |  | 19.5851 |  | 县农业农村局、八里岔乡人民政府 | 改善脱贫村的乡村道路、人居环境，方便群众生产生活。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
39 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县八里岔乡付寨村市派驻村第一书记项目 | 新打100米深机井3眼及配套设备 |  | 八里岔乡 | 付寨村 | 19.8169 |  |  | 19.8169 |  | 县农业农村局、八里岔乡人民政府 | 项目实施后，有效解决群众农作物灌溉问题，增加群众生产收入。 | 提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
40 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县孙庙乡顺河村基础设施提升补短板项目 | 整修4.5米宽整修混凝土道路：1252米道路、标志牌1块。 |  | 孙庙乡顺河村 | 顺河村 | 104.75 |  |  | 104.75 |  | 县发展和改革委员会 | 有效改善脱贫群众生产生活条件和灌溉条件，降低脱贫群众生产成本，提高脱贫群众生产效益。通过改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
41 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县孙庙乡范楼村基础设施提升补短板项目 | 整修4.5米宽整修混凝土道路：1000米 |  | 孙庙乡范楼村 | 范楼村 | 84.27 |  |  | 84.27 |  | 县发展和改革委员会 | 有效改善脱贫群众生产生活条件和灌溉条件，降低脱贫群众生产成本，提高脱贫群众生产效益。通过改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
42 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县孙庙乡赵店村基础设施提升补短板项目 | 整修4.5米宽整修混凝土道路：1800米 |  | 孙庙乡赵店村 | 赵店村 | 151.68 |  |  | 151.68 |  | 县发展和改革委员会 | 有效改善脱贫群众生产生活条件和灌溉条件，降低脱贫群众生产成本，提高脱贫群众生产效益。通过改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
43 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县濮公山办事处筹建处中渡村基础设施提升补短板项目 | 新修沥青道路11993.506平方米，新修3.5m宽道路66米，修建盖板3个，道路标志牌3块。 |  | 濮公山办事处筹建处中渡村 | 中渡村 | 312.27 |  |  | 312.27 |  | 县发展和改革委员会 | 有效改善脱贫群众生产生活条件和灌溉条件，降低脱贫群众生产成本，提高脱贫群众生产效益。通过改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
44 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县濮公山办事处筹建处尹山村基础设施提升补短板项目 | 新修3.5m宽混凝土路605米，4米宽混凝土路842米、道路标志牌3块，整修坑塘3座，配套标志牌3个，警示牌 3个。 |  | 濮公山办事处筹建处尹山村 | 尹山村 | 147.03 |  |  | 55.7672 | 91.2628 | 县发展和改革委员会 | 有效改善脱贫群众生产生活条件和灌溉条件，降低脱贫群众生产成本，提高脱贫群众生产效益。通过改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
45 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县濮公山办事处筹建处产业道路提升项目 | 在濮公山办事处筹建处整修灵长类繁育基地及濮公山旅游产业通行道路。 |  | 濮公山办事处筹建处 | 濮公山办事处筹建处 | 162.6 |  |  |  | 162.6 | 县农业农村局、濮公山办事处筹建处 | 有效改善濮公山办事处筹建处道路通行状况，促进产业发展，提升群众生产生活条件和促进经济发展，惠及脱贫群众40户。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2024.12 | 2025.6 | 2025.6 | 2025.7
46 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县长陵乡水产养殖基地道路提升建设项目 | 对长陵乡王寨村新修3.5m宽混凝土道路2446m，1m*6m过路涵1座及公示牌等 |  | 长陵乡 | 汪湖水库 | 149.0495 |  |  | 149.0495 |  | 县农业农村局、长陵乡人民政府 | 通过对汪湖水库周边道路进行提升改造建设，有效改善脱贫群众生产生活条件，降低脱贫群众生产成本，提高脱贫群众生产效益。通过改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
47 | 新建 | 乡村建设行动 | 省道S334至壹凤鸡场 | 0.784公里6米宽18CM厚水泥混凝土路面 |  | 白土店乡 | 街村 | 79.2132 | 79.2132 |  |  |  | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
48 | 新建 | 乡村建设行动 | 县道X007至苏寨东队 | 0.498公里3.5米宽18CM厚水泥混凝土路面 |  | 白土店乡 | 桂庄村 | 27.4274 | 27.4274 |  |  |  | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
49 | 新建 | 乡村建设行动 | 王大塘-罗庄 | 1.449公里4.5米宽18CM厚水泥混凝土路面 |  | 路口乡 | 王大塘村 | 104.0053 | 104.0053 |  |  |  | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
50 | 新建 | 乡村建设行动 | 孟店村孟庄组东至西 | 0.423公里3.5米宽18CM厚水泥混凝土路面 |  | 路口乡 | 孟店村 | 23.1677 | 23.1677 |  |  |  | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
51 | 新建 | 乡村建设行动 | 孟店村新农村东-西 | 0.293公里6.5米宽5CM厚沥青混凝土路面 |  | 路口乡 | 孟店村 | 25.0922 | 25.0922 |  |  |  | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
52 | 新建 | 乡村建设行动 | 孟店村新农村东-朱庄 | 1.076公里3.5米宽18CM厚水泥混凝土路面 |  | 路口乡 | 孟店村 | 58.8507 | 58.8507 |  |  |  | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
53 | 新建 | 乡村建设行动 | 国道G230至县农场 | 0.77公里5米宽5CM厚沥青混凝土路面 |  | 路口乡 | 前赵楼村 | 39.2036 | 39.2036 |  |  |  | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
54 | 新建 | 乡村建设行动 | 杜围孜北-段庄 | 5.061公里4.5米宽18CM厚水泥混凝土路面 |  | 孙庙乡 | 李庙村 | 369.929 | 279.929 | 90 |  |  | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
55 | 新建 | 乡村建设行动 | 南湾灌提-张围孜 | 2.7公里4.5米宽18CM厚水泥混凝土路面 |  | 孙庙乡 | 龙庙村 | 197.8173 | 197.8173 |  |  |  | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
56 | 新建 | 乡村建设行动 | 方庄-南湾灌提 | 1.46公里3.5米宽18CM厚水泥混凝土路面 |  | 孙庙乡 | 龙庙村、 胡庄村 | 75.2936 | 75.2936 |  |  |  | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
57 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县白土店乡基础设施提升及人居环境改善项目 | 白土店村新修 3.5 米宽混凝土道路 226m；标识牌 1 座。钱围孜村新修 3.0 米宽混凝土道路 390m，新修 3.5 米宽混凝土道路 100m；标识牌 1 座。王大围孜村新修 3.0 米宽混凝土道路 300m，新修 3.5 米宽混凝土道路135m标识牌 1 座。谢寨村新修 3.0 米宽混凝土道路 337m，新修 3.5 米宽混凝土道路 1070m；标识牌 1 座。新庄村新修 3.0 米宽混凝土道路 595m，新修 3.5 米宽混凝土道路 170m；新建 0.6*6m 管涵 2 座。标识牌 1 座。 |  | 白土店乡 | 白土店村、钱围孜村、王大围孜村、谢寨村、新庄村 | 198.9289 |  | 198.9289 |  |  | 县农业农村局、白土店乡人民政府 | 有效改善农村人居环境，提升群众生产生活条件和促进经济发展。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
58 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县东岳镇基础设施提升及人居环境改善项目 | 街村新修 4.0 米宽混凝土道路 206m，整修 3.5 米宽混凝土道路 98m，整修 4.0 米宽混凝土道路 86m；新建 0.4*6m 管涵 2 座。标识牌 1 座。小于寨村整修 4.5 米宽混凝土道路 280m；标识牌 1 座。徐大庄村整修 5.0 米宽混凝土道路 120m；标识牌 1 座。杨庄村整修 4.0 米宽混凝土道路 81m；标识牌 1 座。 |  | 东岳镇 | 街村、小于寨村、徐大庄村、杨庄村 | 58.9495 |  | 58.9495 |  |  | 县农业农村局、东岳镇人民政府 | 有效改善农村人居环境，提升群众生产生活条件和促进经济发展。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
59 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县岗李店乡基础设施提升及人居环境改善项目 | 李营村污水处理整修 1.0m 宽盖板沟 260m；新建化粪池 1 座；标识牌 1 座。刘塘村新修 3.5 米宽混凝土道路 175m，整修 3.5 米宽混凝土道路 67m；标识牌 1 座。刘围孜村新修 3.0 米宽混凝土道路 275m；标识牌 1 座。卢庄村电动三轮翻桶车 2 辆，垃圾桶 100 个；唐刘庄村电动三轮翻桶车 2 辆，垃圾桶 100 个；张桥口村整修 3.5 米宽混凝土道路 440m；电动三轮翻桶车 2 辆，垃圾桶 100 个；标识牌 1 座。张新寨村电动三轮翻桶车 2 辆，垃圾桶 100 个；张竹园村整修 3.5 米宽混凝土道路 806m，整修 4.0 米宽混凝土道路 660m；标识牌 1 座。 |  | 岗李店乡 | 李营村、刘塘村、刘围孜村、卢庄村、唐刘庄村、张桥口村、张新寨村、张竹园村 | 179.4496 |  | 179.4496 |  |  | 县农业农村局、岗李店乡人民政府 | 有效改善农村人居环境，提升群众生产生活条件和促进经济发展。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
60 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县孙庙乡基础设施提升及人居环境改善项目 | 甘塘村整治纳污坑塘 1 座，坑塘出水口 1 处，坑塘进水口 1 处，坑塘踏步 2 处，坑塘护坡 261m，坑塘护栏 143m；标识牌 1 座。胡庄村新建 1*1m 节制闸 4 座，新建 1.5*1.5*8m 箱涵 1座；标识牌 1 座。孙庙村新建 3m 宽硬化沟渠 40m，新建 1*6 管涵 1 座；标识牌 1 座。 |  | 孙庙乡 | 甘塘村、胡庄村、孙庙村 | 44.892 |  | 44.892 |  |  | 县农业农村局、孙庙乡人民政府 | 有效改善农村人居环境，提升群众生产生活条件和促进经济发展。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
61 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县小茴店镇基础设施提升及人居环境改善项目 | 八一村电动三轮翻桶车 2 辆。曹庄村新修 3.5 米宽混凝土道路 100m。陈空村新修 3.0 米宽混凝土道路 100m。陈伍庄村整修 3.5 米宽混凝土道路 55m。陈寨村80m 深新打机井 1 眼；电动三轮翻桶车 1 辆。大竹园村新修 3.5 米宽混凝土道路 140m；标识牌 1 座。杜庄村垃圾处理工程：电动三轮翻桶车 1 辆，垃圾桶 100 个。梨园村垃圾桶 100 个。李甲道村整修 10.0 米宽混凝土道路 56m。刘大庄村整修 4.5 米宽混凝土道路 115m。刘孙庄村新修 3.5 米宽混凝土道路 120m。孙棚村整修地坪 382m2；电动三轮翻桶车 1 辆；标识牌 1 座。孙庄村垃圾桶 100 个。谭楼村电动三轮翻桶车 1 辆，垃圾桶 100 个。汪围孜村整修 3.5 米宽混凝土道路 130m。王楼村新修 3.0 米宽混凝土道路 200m；电动三轮翻桶车 1 辆，垃圾桶 100 个；标识牌 1 座。魏楼村新修 3.0 米宽混凝土道路 150m；标识牌 1 座。乌龙店村新修 7 米宽沥青道路 60m。小茴店村电动三轮翻桶车 1 辆，垃圾桶 100 个。杨楼村整修 3.5 米宽混凝土道路 10m，整修 4.5 米宽混凝土道路 18m。易老庄村新建 1*6 四孔管涵 1 座。易庄村电动三轮翻桶车 1 辆，垃圾桶 100 个。张老庄村整修 4.5 米宽混凝土道路 114m。张瓦房村新建 5*6*3 平板桥 1 座；标识牌 1 座。郑岗村电动三轮翻桶车 1 辆，垃圾桶 100 个 |  | 小茴店镇 | 八一村、曹庄村、陈空村、陈伍庄村、陈寨村、大竹园村、杜庄村、梨园村、李甲道村、刘大庄村、刘孙庄村、孙棚村、孙庄村、谭楼村、汪围孜村、王楼村、魏楼村、乌龙店村、小茴店村、杨楼村、易老庄村、易庄村、张老庄村、张瓦房村、郑岗村25个村 | 149.0328 |  | 125.5154 | 23.5174 |  | 县农业农村局、小茴店镇人民政府 | 有效改善农村人居环境，提升群众生产生活条件和促进经济发展。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
62 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县张陶乡基础设施提升及人居环境改善项目 | 张陶村新修污水管道 DN600 混凝土管长 335m，新修污水管道 DN800 混凝土管长 350m，新建化粪池 1 座，新修 0.6m 的渡槽 12m，新修 1.0m，宽盖板沟 25m，新修 2.4m 宽钢筋混凝土盖板沟 20m，2*1.5m 拦污栅1 座、3*2.5m 拦污栅 1 座、检查井 12 眼；新修 5.0m 硬化沟渠 1160m；标识牌 1 座。 |  | 张陶乡 | 张陶村 | 148.4826 |  |  | 148.4826 |  | 县农业农村局、张陶乡人民政府 | 有效改善农村人居环境，提升群众生产生活条件和促进经济发展。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
63 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县项店镇基础设施提升项目 | 项店镇杨楼村新修2.5m宽混凝土道路117.9㎡；新修3m宽混凝土道路13447.97㎡；新修3.5m宽混凝土道路923.86㎡，整修混凝土道路1819.17㎡；φ600*4m管涵5座；φ600*6m管涵1座；φ800*6m管涵2座及公示牌。 |  | 项店镇 | 杨楼村 | 277.3827 |  | 277.3827 |  |  | 县农业农村局 | 有效改善杨楼村农村人居环境，提升群众生产生活条件和促进经济发展，惠及脱贫群众35户。项目建成后，资产归项目所在行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
64 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县路口乡路口村基础设施及人居环境改善提升项目 | 新修3.5m宽混凝土道路1150m、新修4m宽混凝土道路40m、项目标志牌1座。 |  | 路口乡 | 路口村 | 78 |  | 78 |  |  | 县农业农村局 | 有效改善脱贫群众生产生活条件，降低脱贫群众生产成本，改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
65 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县路口乡胡围孜村基础设施及人居环境改善提升项目 | 新修3.5m宽混凝土道路270m、0.6*6管涵1座；新修3.5m宽混凝土道路625m、4*6平板桥1座、项目标志牌1座。 |  | 路口乡 | 胡围孜村 | 67 |  | 67 |  |  | 县农业农村局 | 有效改善脱贫群众生产生活条件，降低脱贫群众生产成本，改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
66 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县路口乡弯柳树村基础设施及人居环境改善提升项目 | 整修3.5m宽沥青道路261m、整修地坪2095㎡；新修3.5m宽混凝土道路115m、污水管网（DN400混凝土管）30m、污水管网（DN600混凝土）415m、项目标志牌1座。 |  | 路口乡 | 弯柳树村 | 84 |  | 84 |  |  | 县农业农村局 | 有效改善脱贫群众生产生活条件，降低脱贫群众生产成本，改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
67 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县路口乡魏庄村基础设施及人居环境改善提升项目 | 新修3.5m宽混凝土道路1190m、0.6*6管涵1座、项目标志牌1座。 |  | 路口乡 | 魏庄村 | 79 |  | 79 |  |  | 县农业农村局 | 有效改善脱贫群众生产生活条件，降低脱贫群众生产成本，改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
68 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县孙庙乡孙庙村基础设施及人居环境改善提升项目 | 新修3.5m宽混凝土道路1590m、1*6管涵1座0.4*4管涵2座、项目标志牌1座；污水管网（DN600混凝土管）340m。 |  | 孙庙乡 | 孙庙村 | 141 |  | 141 |  |  | 县农业农村局 | 有效改善脱贫群众生产生活条件，降低脱贫群众生产成本，改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
69 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县孙庙乡范楼村基础设施及人居环境改善提升项目 | 新修3.5m宽混凝土道路200m、污水管网（DN400混凝土管）65m、污水管网-11/13（DN500混凝土管）250m，坑塘整治2座-4/5、2m宽衬砌沟75m、4m宽硬化沟130m、2m宽清淤沟130m、0.6*6-17/18/19管涵3座。范楼村拓宽混凝土道路355m、坑塘整治4座-6/7/8/9、污水管网-12/14（DN500混凝土管）175m、盖板沟110m、3m宽清淤沟120m、4m宽清淤沟115m、5m宽清淤沟445m、0.6*6管涵3座、0.6*8管涵1座、项目标志牌1座。 |  | 孙庙乡 | 范楼村 | 153 |  | 153 |  |  | 县农业农村局 | 有效改善脱贫群众生产生活条件，降低脱贫群众生产成本，改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
70 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县项店镇项店村基础设施及人居环境改善提升项目 | 污水管网（DN800混凝土管）940m、购买垃圾箱80个，三轮电动垃圾车25辆、项目标志牌1个。 |  | 项店镇 | 项店村 | 174 |  | 174 |  |  | 县农业农村局 | 有效改善脱贫群众生产生活条件，降低脱贫群众生产成本，改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
71 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县项店镇杨楼村基础设施及人居环境改善提升项目 | 新修3.5m宽混凝土道路295m、坑塘整治4座、项目标志牌1个。 |  | 项店镇 | 杨楼村 | 96 |  | 96 |  |  | 县农业农村局 | 有效改善脱贫群众生产生活条件，降低脱贫群众生产成本，改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
72 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县项店镇齐寨村基础设施及人居环境改善提升项目 | 新修3.5m宽混凝土道路1325m、0.6*6管涵7座、项目标志牌1个。 |  | 项店镇 | 齐寨村 | 89 |  | 89 |  |  | 县农业农村局 | 有效改善脱贫群众生产生活条件，降低脱贫群众生产成本，改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
73 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年息县项店镇黄围孜村基础设施及人居环境改善提升项目 | 新修3.5m宽混凝土道路130m、坑塘整治1座、1.5m宽硬化沟35m、2m宽硬化沟155m、3m宽硬化沟170m、4m宽硬化沟60m、10m宽清淤沟80m、0.6*8管涵1座、0.6*6管涵3座、项目标志牌1个。 |  | 项店镇 | 黄围孜村 | 28 |  | 28 |  |  | 县农业农村局 | 有效改善脱贫群众生产生活条件，降低脱贫群众生产成本，改善人居环境，提升群众生活的幸福感。项目建成后，资产归所辖行政村所有，并由其管护。 | 改善生活环境、提高生活质量、提高生产效率、促进增产增收、推进乡村振兴。 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.8前 | 2025.9
74 | 改建 | 乡村建设行动 | 濮公山环山公路至黄金沙滩道路 | 原路面两侧各加宽0.5m后，加铺5cm厚沥青混凝土面层长0.526公里 |  | 濮公山办事处筹建处 | 洪庄村 | 36.42 |  | 36.42 |  |  | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.9 | 2025.10 | 2025.11前 | 2025.11
75 | 改建 | 乡村建设行动 | 濮公山环山公路至茶棚道路 | 6.5m宽路段长度2.651km，5m宽路段长度0.909km， 4m宽路段长度0.693km。 |  | 濮公山办事处筹建处 | 中渡店村、洪洼村 八里岔乡莲花村 | 221.08 |  | 221.08 |  |  | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.9 | 2025.10 | 2025.11前 | 2025.11
76 | 改建 | 乡村建设行动 | 中渡店至洪洼道路 | 原路面左侧加宽2m后，加铺5cm厚沥青混凝土面层长0.905公里 |  | 濮公山办事处 | 洪洼村 | 105.45 |  | 105.45 |  |  | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.9 | 2025.10 | 2025.11前 | 2025.11
77 | 改建 | 乡村建设行动 | 濮管区飞鸟世界道路 | 原土路基整平压实后，加铺16cm级配碎石基层+18cm厚C25水泥混凝土面层长0.503公里。 |  | 濮公山办事处 | 洪洼村 | 50.6 |  | 50.6 |  |  | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.9 | 2025.10 | 2025.11前 | 2025.11
78 | 改建 | 乡村建设行动 | 孙庙豫金宏鸭场内部道路 | 原土路基整平压实后，加铺16cm级配碎石基层+18cm厚C25水泥混凝土面层长0.642公里。 |  | 孙庙乡 | 街村 | 43.98 |  | 43.98 |  |  | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.9 | 2025.10 | 2025.11前 | 2025.11
79 | 改建 | 乡村建设行动 | 岗李店乡蘑菇种植基地道路 | 原路面碎石化处理后，加铺18cm厚C25水泥混凝土面层长0.967公里。 |  | 岗李店乡 | 孙老庄村 | 80.19 |  | 80.19 |  |  | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.9 | 2025.10 | 2025.11前 | 2025.11
80 | 改建 | 乡村建设行动 | 澺河桥 | 桥梁全长3×8米，全宽7m，净宽6m |  | 路口乡 | 胡庄村 | 113.82 |  | 113.82 |  |  | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.9 | 2025.10 | 2025.11前 | 2025.11
81 | 改建 | 乡村建设行动 | 临河渡口停车平台建设及安防设施提升项目 | 长0.15公里，部分道路加宽，增设停车平台，完善安全防护设施等 |  | 临河乡 | 街村 | 148.46 |  | 90.0355 |  | 58.4245 | 县交通运输局 | 解决群众出行难问题，极大方便群众生产生活,促进脱贫户经济发展。群众对项目实施效果认同，非常满意。 | 改善村内交通状况，保障了脱贫群众基本出行和农作物生产运输问题。 | 2025.9 | 2025.10 | 2025.11前 | 2025.11
二、产业发展类项目合计 | [7 empty] | 14611 | 9400 | 1737 | 204 | 3270
1 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县豫道酸辣粉产业发展项目 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于购买酸辣粉生产设备，产权归属于项目合作村。设备由河南豫道农业科技发展有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加20个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工，带动全县红薯种植产业发展。 |  | 县先进制造业开发区管委会 | 园区 | 2000 | 2000 |  |  |  | 县先进制造业开发区管委会 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为20个村增加村集体经济收入，带动全县红薯种植等农业产业发展。项目建成后，资产归项目合作村所有。 | 资产收益、提供就业，订单收购、土地流转 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
2 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县牛肉深加工产业发展项目 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设牛肉深加工生产线，产权归属于项目合作村。项目实施后，生产线设施由河南省富民养殖有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加25个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工。 |  | 县先进制造业开发区 | 园区 | 2500 | 2500 |  |  |  | 县先进制造业开发区管委会 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为25个村增加村集体经济收入，带动全县肉牛养殖产业发展。项目建成后，资产归项目合作村所有。 | 资产收益、提供就业、技术服务 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
3 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县AIOT科创园铜基石墨烯金属复合材料产业发展项目 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设铜基石墨烯金属复合材料生产线，产权归属于项目合作村。项目实施后，生产线设施由狮子洋超材料(信阳)有限公司租赁使用。企业每年按照总投资额的5%缴纳租金。带动20个村增加村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工。 |  | 县先进制造业开发区 | 园区 | 2000 |  |  |  | 2000 | 县先进制造业开发区管委会 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为20个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。 | 资产收益、提供就业 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
4 | 新建 | 产业发展 | 2025年民族之声农业开发有限公司肉牛养殖产业发展项目 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设肉牛养殖大棚，产权归属于项目合作村。相关设施由息县民族之声农业开发有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加1个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工，带动全县肉牛养殖产业发展。 |  | 彭店乡 | 尹庄村 | 100 | 100 |  |  |  | 县畜牧局、彭店乡人民政府 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并增加村集体经济收入，带动全县肉牛养殖产业发展。项目建成后，资产归项目合作村所有。 | 资产收益、提供就业、技术服务 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
5 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县彭店乡绿莺佳园肉牛养殖产业发展项目 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，在彭店乡金王楼村建设牛圈，产权归属于项目合作村。相关设施由绿莺佳园农业开发有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加3个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工，带动全县肉牛养殖产业发展。 |  | 彭店乡 | 金王楼村 | 300 | 300 |  |  |  | 县畜牧局、彭店乡人民政府 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为3个村增加村集体经济收入，带动全县肉牛养殖产业发展。 | 资产收益、提供就业、技术服务 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
6 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县陈棚乡生猪养殖产业发展项目 | 该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设建设生猪育肥厂，产权归属于项目合作村。息县先丰养猪场与正大集团合作发展生猪养殖，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加4个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工。 |  | 陈棚乡 | 饶庄村 | 400 | 400 |  |  |  | 县畜牧局、陈棚乡人民政府 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为4个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一销售 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
7 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县白土店乡周氏黄精堂中药材加工产业发展项目 | 该项目为村集体经济合作发展项目，投入100万村集体经济发展资金，用于建设中药材精深加工车间等设备，产权归属项目合作村。项目实施后，相关设施由周氏黄精堂生物科技公司使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加3个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工。 |  | 白土店乡 | 米围孜村 | 300 |  | 300 |  |  | 县农业农村局、白土店乡人民政府 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为3个村增加村集体经济收入，村集体收益通过差异化分配方式，优先增加脱贫户收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。 | 资产收益、提供就业、订单收购、技术服务 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
8 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县路口乡楼园村蛋鸡养殖产业发展项目 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在路口乡楼园村建设标准化养鸡场，相关设备由伟捷养殖厂租赁使用，产权归属合作村。企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加5个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县蛋鸡养殖及蛋品加工产业发展。 |  | 路口乡 | 楼园村 | 500 | 500 |  |  |  | 县农业农村局、路口乡人民政府 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为5个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。 | 资产收益、提供就业、订单收购、技术服务 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
9 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县包信镇豫南农业香菇产业发展项目 | 该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于建设生产车间、香菇大棚、发菌棚等香菇种植设施，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由河南豫南农业科技有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加8个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县香菇种植产业发展。 |  | 包信镇 | 街村 | 800 | 800 |  |  |  | 县农业农村局、包信镇人民政府 | 项目实施后，增加合作村村集体经济收入，通过二次分配使受益村群众共享，通过吸纳务工、土地流转、提供技术服务等方式增加群众收入，带动全县香菇种植产业发展。 | 资产收益、提供就业、技术服务、土地流转 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
10 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县白土店乡蛋鸡养殖产业发展项目 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在白土店乡时楼村扩建鸡舍，有机肥加工车间，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由息县壹凤生态养殖有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加3个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县蛋鸡养殖及蛋品加工产业发展。 |  | 白土店乡 | 时楼村 | 300 | 300 |  |  |  | 县农业农村局、白土店乡人民政府 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为3个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。 | 资产收益、提供就业、订单收购、技术服务 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
11 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县致富赢收合作社秸秆加工产业发展项目 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于购买秸秆打捆机；青贮收割机950系/530马力1台；裹包机MP2000-X1台；秸秆饲料加工设备（含揉丝机、除尘机、分选机、液压套袋机）、钢构干料棚2栋。产权归属于项目合作村。设备由息县致富赢收合作社租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加3个村村集体经济收入。 |  | 小茴店镇 | 刘孙庄村 | 300 |  | 300 |  |  | 县农业农村局、小茴店镇人民政府 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为3个村增加村集体经济收入，项目建成后，资产归项目合作村所有。 | 资产收益、提供就业、订单收购、技术服务 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
12 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县绿源农业发展科技有限公司食用菌综合产业基地产业发展项目 | 该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于新建出菇棚、发菌棚，追加制棒、灭菌设备，产权归属于项目合作村。相关设施由息县绿源农业发展科技有限公司租赁使用。企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加2个村村集体经济收入，并吸纳群众务工，增加收入。 |  | 彭店乡 | 大郑庄村 | 200 | 200 |  |  |  | 县农业农村局、彭店乡人民政府 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为2个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。 | 资产收益、提供就业、订单收购、技术服务 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
13 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县恒胜食用菌生态农业专业合作社蘑菇种植产业发展项目 | 该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于新建香菇出菇无菌分拣车间，冷库，烘干车间，打包、物流转运车间，道路470米。产权归属于项目合作村。相关设施由息县恒胜食用菌生态农业专业合作社租赁使用。企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加4个村村集体经济收入，并吸纳群众务工，增加收入，带动全县香菇种植产业发展。 |  | 彭店乡 | 彭店村 | 400 | 300 | 100 |  |  | 县农业农村局、彭店乡人民政府 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入、带动全县香菇种植产业发展，并为4个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。 | 资产收益、提供就业、订单收购、技术服务 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
14 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县岗李店乡蘑菇种植产业发展项目 | 该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在岗李店乡刘塘村、孙老庄村新建蘑菇种植大棚，冷藏库等。产权归属于项目合作村。相关设施由息县渤睿康园专业农业合作社租赁使用。企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加4个村村集体经济收入，并吸纳群众务工，增加收入，带动全县蘑菇种植产业发展。 |  | 岗李店乡 | 刘塘村、孙老庄村 | 400 | 400 |  |  |  | 县农业农村局、岗李店乡人民政府 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入、带动全县香菇种植产业发展，并为4个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。 | 资产收益、提供就业、订单收购、技术服务 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
15 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县路口乡蘑菇种植产业发展项目 | 该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，在路口乡农场建设香菇种植大棚，发菌棚，产权归属于项目合作村。设施由息县绿源农业发展科技有限公司租赁使用。企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加6个村村集体经济收入，并吸纳群众务工，增加收入，带动全县香菇种植产业发展。 |  | 路口乡 | 农场 | 600 | 600 |  |  |  | 县农业农村局、路口乡人民政府 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入、带动全县香菇种植产业发展，并为6个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。 | 资产收益、提供就业、订单收购、技术服务 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
16 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县孙庙乡农事服务中心建设产业发展项目 | 在孙庙乡建设农事服务中心 |  | 孙庙乡 | 范楼村 | 600 |  | 396 | 204 |  | 县农业农村局 孙庙乡人民政府 | 项目实施后，相关设施由新型农业经营主体使用，企业每年总投资额5%的标准缴纳租金，并吸纳群众务工。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一销售 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
17 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县勇立农业综合开发有限公司稻米精加工厂产业发展项目 | 该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，在项店镇黄围孜村新建稻米精加工厂房，产权归属合作村。项目实施后，相关设施由息县勇立农业综合开发有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加3个村村集体经济收入，并吸纳群众在基地务工，带动全县稻渔共养产业发展。 |  | 项店镇 | 黄围孜村 | 300 |  | 300 |  |  | 县农业农村局、项店镇人民政府 | 项目实施增加合作村集体经济收入，通过二次分配使受益村群众共享，带动全县稻渔共养产业发展。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一销售 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
18 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县农业产业设施构件加工产业发展项目 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在项店镇杨楼村新建生产车间8000平方米、购买激光切割设备等。产权归属于项目合作村。相关设施由河南博胜农业设施有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加10个村村集体经济收入，并吸纳群众进厂务工。 |  | 项店镇 | 杨楼村 | 1000 | 1000 |  |  |  | 县农业农村局、项店镇人民政府 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为10个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一销售 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
19 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县绿茶产业发展项目 | 该项目为村集体经济合作发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，用于在濮公山办事处筹建处、八里岔乡建设茶园，产权归属于项目合作村。相关设施由信阳浓润供应链科技有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加3个村村集体经济收入，并吸纳群众务工。带动全县发展绿茶种植产业发展。 |  | 濮公山办事处筹建处、八里岔乡 | 洪洼村、叶店村 | 300 |  | 300 |  |  | 县农业农村局、濮公山办事处筹建处、八里岔乡人民政府 | 项目实施后，为脱贫群众提供就业岗位、增加收入，并为3个村增加村集体经济收入。项目建成后，资产归项目合作村所有。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一销售 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
20 | 新建 | 产业发展 | 2025年包信镇街村香菇种植产业发展项目 | 在包信镇街村建设香菇种植大棚。 |  | 包信镇 | 街村 | 41 |  | 41 |  |  | 县民族宗教事务局、包信镇人民政府 | 项目实施后，大棚由新型农业经营主体使用，企业每年总投资额5%的标准缴纳租金，并吸纳群众务工。增加收入，促进全县香菇种植产业发展。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一销售 |  | 2025.5 | 2025.6前 | 2025.8
21 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县动物部落鸟类繁育基地产业发展项目 | 该项目为村集体经济发展项目，每村投入100万村集体经济发展资金，在息县濮公山办事处筹建处建设特种动物繁育场，产权归属合作村。项目实施后，繁育场由河南濮淮生物科技有限公司租赁使用，企业每年按照总投资额5%的标准缴纳租金，增加10个村村集体经济收入，并吸纳群众在厂区务工。 |  | 濮公山办事处筹建处 | 洪洼村 | 1000 |  |  |  | 1000 | 县林业局 | 项目实施增加合作村村集体经济收入，通过二次分配使受益村群众共享，带动全县特种养殖产业发展。 | 资产收益、提供就业、技术服务、统一销售 |  | 2025.8 | 2025.9前 | 2025.1
22 | 新建 | 产业发展 | 2025年息县金融帮扶小额信贷财政贴息项目 | 对全县金融帮扶小额信贷给予贴息支持。 |  | 各乡镇（办事处） | 各行政村（社区） | 270 |  |  |  | 270 | 县金融服务中心 | 使用财政资金对全县金融帮扶小额信贷给予贴息支持，为金融助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供保障，促进脱贫群众增加收入。 | 支持群众产业发展 |  | 2025.3 | 2025.12
三、就业创业类项目合计 | [7 empty] | 966.05 |  | 661.1 |  | 304.95
1 | 补助 | 巩固三保障成果 | 息县2024年秋季学期“雨露计划”职业教育补助项目 | 对2024年秋季学期在职业院校就学的建档立卡脱贫家庭学生2038人进行补贴，每人补助1500元。 | 1500元/人.每学期 | 各乡镇（办事处） | 各行政村（社区） | 304.95 |  |  |  | 304.95 | 县农业农村局 | 通过对贫困学生的补贴减轻脱贫家庭教育支出，解决高职高专贫困学生就学困难问题，确保无脱贫家庭学生因贫辍学情况发生。进一步鼓励脱贫家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业。 | 减轻负担，提高就业意愿 |  | 2024.12 | 2025.04
2 | 补助 | 巩固三保障成果 | 息县2025年春季学期“雨露计划”职业教育补助项目 | 对2025年春季学期在职业院校就学的建档立卡脱贫家庭学生2200人进行补贴，每人补助1500元。 | 1500元/人.每学期 | 各乡镇（办事处） | 各行政村（社区） | 311.1 |  | 311.1 |  |  | 县农业农村局 | 通过对贫困学生的补贴减轻脱贫家庭教育支出，解决高职高专贫困学生就学困难问题，确保无脱贫家庭学生因贫辍学情况发生。进一步鼓励脱贫家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业。 | 减轻负担，提高就业意愿 |  | 2025.6 | 2025.9
3 | 补助 | 就业 | 2025年息县脱贫人口跨省（省内）就业一次性往返交通补助项目 | 对全县脱贫人口（监测对象）跨省（省内）就业一次性交通往返进行补助，每人300元。 | 300元/人 | 各乡镇（办事处） | 各行政村（社区） | 350 |  | 350 |  |  | 县农业农村局 | 通过对跨省（省内）稳岗就业的脱贫劳动力和监测对象给予交通补助，减少交通费用，从而提高脱贫户外出务工积极性，激发脱贫群众内生发展动力。 | 拓宽就业门路 |  | 2025.04 | 202512
四、其他类项目合计 | [7 empty] | 1130.4991 |  |  | 161 | 969.4991
1 | 新建 | 其他 | 2025年息县项目管理费 | 用于支付项目设计、监理、验收、资产评估、尽职调查等费用。 |  | 息县 | 项目村 | 969.4991 |  |  |  | 969.4991 | 县财政局 | 促进项目高效、安全实施，确保项目资金及时发挥效益。 |  |  | 2025.03 | 2025.12
2 | 新建 | 其他 | 2025年息县市、县派第一书记工作经费 | 用于支付市、县派第一书记工作经费等费用。 |  | 息县 | 项目村 | 161 |  |  | 161 |  | 县财政局 | 有效提升基本项目达标的精准性、资金使用的规范性、基层保障的充分性，提高工作效率。 |  |  | 2025.03 | 2025.05

## Sheet2
2024年息县八里岔乡莲花村产业设施补短板项目 | 八里岔乡莲花村380V风投机2台，220V投料机20台，380V变频增氧机44台，3+1直径95铝芯双层护套线缆600m，3芯6平方铜护套线400m，3芯10平方铜护套线200m，3芯1.5平方铜护套线400m，400A空气开关2个，250A空气开关20个，100A断电（缺项）保护20个，380V四寸潜水泵2个，380V五寸潜水泵4个，四寸胶管200m，五寸胶管200m，塑料船4米长、1.5米宽、0.5米高5艘 | 八里岔乡 | 莲花村 | 35.6648
2024年息县曹黄林镇凉亭村产业设施补短板项目 | 曹黄林镇凉亭村3.5m宽混凝土路1431m，3.5m宽混凝土路113.5m | 曹黄林镇 | 凉亭村 | 89.8545
2024年息县曹黄林镇周楼村产业设施补短板项目 | 120m机井1眼、配套设备1眼 | 曹黄林镇 | 周楼村 | 5.9581
2024年息县曹黄林镇刘寨村产业设施补短板项目 | 120m机井1眼、配套设备1眼 | 曹黄林镇 | 刘寨村 | 5.8045
2024年息县曹黄林镇曹寨村产业设施补短板项目 | 120m机井1眼、配套设备1眼 | 曹黄林镇 | 曹寨村 | 5.9867
2024年息县曹黄林镇丁寨村产业设施补短板项目 | 120m机井1眼、配套设备1眼 | 曹黄林镇 | 丁寨村 | 5.9867
2024年息县东岳镇小房庄村产业设施补短板项目 | EX118Q收割机带驾驶室空调1台、弘泽碎草机1台 | 东岳镇 | 小房庄村 | 28.63
2024年息县东岳镇大房庄村产业设施补短板项目 | LX2004-M拖拉机 （二组液压输出，平花胎，前轮14.9-26，后轮18.4-38驾驶室配空调）1台、1GQN-280K旋耕机1台 | 东岳镇 | 大房庄村 | 35.22
2024年息县岗李店乡彭小庄村产业设施补短板项目 | LX2004-M拖拉机（二组液压输出平花胎，前轮14.9-26，后轮18.4-38，驾驶室配空调）1台、液压翻转犁 1LFD-4401台 | 岗李店乡 | 彭小庄村 | 36.435
2024年息县岗李店乡大彭村产业设施补短板项目 | 岗李店乡大彭村30千瓦柴油发电机1台 | 岗李店乡 | 大彭庄村 | 2.4593
2024年息县关店乡王岗村产业设施补短板项目 | 关店乡王岗村雷沃谷神4LZ-6G4A(G4)收割机1台，玉米收获割台1台，旋耕机1台 | 关店乡 | 王岗村 | 28.74
2024年息县关店乡关集村产业设施补短板项目 | 关店乡关集村机井配套设施3套，关店乡关集村3*35铝线电缆840m | 关店乡 | 关集村 | 5.426
2024年息县临河乡柿树园村产业设施补短板项目 | 临河乡柿树园村3.5m宽混凝土路168.5m，4m宽混凝土路79.5m，7m宽混凝土路157m，2m*6m板涵一座 | 临河乡 | 柿树园村 | 29.8577
2024年息县路口乡弯柳树村产业设施补短板项目 | 100m机井2眼、配套设备2眼 | 路口乡 | 弯柳树村 | 10.0453
2024年息县彭店乡七里湾村产业设施补短板项目 | 七里湾村4m宽混凝土路191m，8m宽混凝土路120m | 彭店乡 | 七里湾村 | 29.5343
2024年息县彭店乡金王楼村产业设施补短板项目 | 彭店乡金王楼村东方红牌LX2004-M拖拉机1台，液压翻转犁1台 | 彭店乡 | 金王楼村 | 36.43
2024年息县彭店乡大郑庄村产业设施补短板项目 | 彭店乡大郑庄村新修4m宽混凝土路47m，7m宽混凝土路74.9m，3.5m宽混凝土路64m；新修地坪1755.47m2 | 彭店乡 | 大郑庄村 | 41.9886
2024年息县彭店乡陈瓦房村产业设施补短板项目 | 彭店乡陈瓦房村30千瓦柴油发电机1台 | 彭店乡 | 陈瓦房村 | 2.4593
2024年息县孙庙乡月儿湾村产业设施补短板项目 | 孙庙乡月儿湾村3.5m宽混凝土路217 | 孙庙乡 | 月儿湾村 | 12.5586
2024年息县孙庙乡付寨村产业设施补短板项目 | 孙庙乡付寨村东方红牌LX2004-M拖拉机1台，打捆机9YH-1400型1台 | 孙庙乡 | 付寨村 | 49.92
2024年息县孙庙乡胡庄村产业设施补短板项目 | 100m机井1眼、配套设备1眼 | 孙庙乡 | 胡庄村 | 6.0726
2024年息县夏庄镇街村产业设施补短板项目 | 100m机井1眼、配套设备1眼 | 夏庄镇 | 街村 | 5.0226
2024年息县夏庄镇梅竹园村产业设施补短板项目 | 100m机井1眼、配套设备1眼 | 夏庄镇 | 梅竹园村 | 5.0226
2024年息县项店镇杨楼村产业设施补短板项目 | 店镇杨楼村新修3m宽混凝土路800.7m，加八字口、十字路口路面共2664.05m2 | 项店镇 | 杨楼村 | 41.8771
2024年息县项店镇黄围孜村产业设施补短板项目 | 黄围孜千亩荷塘3m宽混凝土路101m，3.5m宽混凝土路27.7m，4.5m宽混凝土路245.1m | 项店镇 | 黄围孜村 | 22.3958
2024年息县项店镇曹集村产业设施补短板项目 | 项店镇曹集村东方红牌LX1604(G4)拖拉机1台，旋耕机1台 | 项店镇 | 曹集村 | 24
2024年息县小茴店镇王楼村产业设施补短板项目 | 小茴店镇王楼村东方红牌LY1404-1(G4)拖拉机1台，方草捆打捆机1台 | 小茴店镇 | 王楼村 | 27.65
2024年息县小茴店镇大竹园村产业设施补短板项目 | 大竹园村东方红牌LY1404-1(G4)拖拉机1台，旋耕机1台 | 小茴店镇 | 大竹园村 | 22.14
2024年息县杨店乡十里桥村产业设施补短板项目 | 杨店乡十里桥村3m宽混凝土路86.1m，3.5m宽混凝土路118.2m；100m机井1眼、配套设备1眼 | 杨店乡 | 十里桥村 | 16.1863
2024年息县杨店乡张围孜村产业设施补短板项目 | 张围孜村4m宽混凝土路25m，5m宽混凝土路35.2m | 杨店乡 | 张围孜村 | 4.7028
2024年息县杨店乡龙庙村产业设施补短板项目 | 100m机井1眼、配套设备1眼 | 杨店乡 | 龙庙村 | 4.9407
2024年息县杨店乡李大庄村产业设施补短板项目 | 杨店乡李大庄村东方红牌LY1204（G4）拖拉机1台，旋耕机1GQN-230ZG型1台 | 杨店乡 | 大李庄村 | 19.955
2024年息县张陶乡曹林村产业设施补短板项目 | 张陶乡曹林村3.5m宽混凝土路130.5m，曹林村东方红牌SN704(G4)拖拉机1台，东方红牌LY1204(G4)拖拉机1台，旋耕机2台 | 张陶乡 | 曹林村 | 38.1794
2024年息县张陶乡街村产业设施补短板项目 | 街村4m宽混凝土路97.3m | 张陶乡 | 街村 | 6.317
2024年息县张陶乡刘楼村产业设施补短板项目 | 张陶乡刘楼村1号和2号大棚顶膜5668m2，侧膜1641.4m2，其他大棚薄膜11460m2，直径25镀锌钢管8985.2m，大棚卡槽4656.8m，卡簧4656.8m，梯形水槽20根，电动卷膜器8套，手摇式卷膜器16套 | 张陶乡 | 刘楼村 | 22.6724
2024年息县张陶乡孙寨村产业设施补短板项目 | 张陶乡孙寨村久保田牌4LZ-6.5A8(G4)收割机1台，配套碎草机1台 | 张陶乡 | 孙寨村 | 28.655