浉河区民政局2025年养老工作要点

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，围绕健全养老服务体系，以完善15分钟社区居家养老服务为核心，持续推广戴畈模式，积极推动谋划建设特色康养小镇、发展银发经济，不断提升我区老年人的获得感、幸福感和安全感。        

一、工作目标
为进一步优化15分钟社区居家养老服务网络建设项目，浉河区2025年要在城乡建设养老服务能力提升项目9所，其中在中心城区5个街道建设6所美好邻里中心和乡镇敬老院能力提升3所；建设老年助餐点位32个，实现助餐设施更加完善、助餐内容更加丰富、助餐质量更加优厚的养老服务；建设5所村级养老服务示范站，深入推广戴畈模式；积极配合相关部门推动特色康养小镇建设，提供相关政策支持康养小镇的规划编制和项目前期准备工作；积极发展银发经济，引入7家养老服务公司运营美好邻里中心，16家社会餐饮企业投入社区食堂建设；2025年完成居家和社区基本养老服务能力提升行动项目总投入374万元，实现居家上门服务623户，新增家庭养老床位建设332张，带动城乡区域化养老服务综合发展。

工作任务及措施

（一）完善15分钟社区居家养老服务体系建设。浉河区2024年已完成建设并投入运营社区居家养老服务网络（美好邻里中心）建设项目12所，取得了一定的成就，在此基础上2025年继续加大建设城乡养老服务能力提升项目9所，其中在中心城区5个街道建设6所美好邻里中心和乡镇敬老院能力提升3所，目前已完成老城街道中山社区和五星街道大拱桥社区2所美好邻里中心建设；建设老年助餐点位32个，目前已完成五星街道秀水社区老年助餐等10个点位建设并投入运营。下一步，浉河区将持续推进养老服务体系建设并加强对养老服务从业人员的培训，提高服务技能和专业水平。

（二）持续推广戴畈模式。2025年建设5所村级养老服务示范站，推动村级互助养老服务发展，深化示范点建设对现有戴畈模式进行巩固提升，进一步完善服务设施，优化服务流程，丰富服务内容。继续加强宣传推广，利用多种媒体渠道，广泛宣传戴畈模式的理念、做法和成效，提高社会各界对戴畈模式的认知度和认同感。

（三）推动谋划建设特色康养小镇科学规划布局。结合浉河区资源禀赋和发展实际，加强与发改、自然资源、住建等部门的沟通配合，共同编制特色康养小镇发展规划。积极引进社会资本参与特色康养小镇建设。鼓励企业投资建设康养服务设施、开发旅居养老，推动特色康养小镇产业融合发展。

（四）积极发展银发经济培育市场主体，鼓励社会力量积极参与养老事业。形成 “政府提供场地 + 企业连锁运营 + 公益服务补充” 的模式，社区美好邻里中心整合助餐、健康管理、老年大学等功能，引入福投公司、河南安泰等企业运营，带动就业岗位60余人；引入16家市场餐饮企业投入社区食堂建设，为周边老年人提供优质、便民的助餐服务。 
四、工作保障

（一）加强组织领导

成立浉河区民政局养老服务工作领导小组，由局长任组长，分管副局长任副组长，相关科室和单位负责人为成员。领导小组定期召开会议，研究解决养老服务工作中的重大问题，确保各项工作任务顺利推进。

（二）强化资金保障

积极争取上级财政资金支持，加大本级财政投入力度，设立养老服务专项资金，用于养老服务设施建设、服务补贴、人员培训等。同时，鼓励社会资本参与养老服务领域投资，拓宽资金筹集渠道。

（三）加强人才队伍建设

加强与职业院校、培训机构的合作，联合人社部门提供公益性岗位健全养老服务人才培养体系。加大对养老服务从业人员的培训力度，提高其专业技能和服务水平。落实养老服务从业人员薪酬待遇和职业发展政策，吸引更多人从事养老服务工作。

