息县2026年小麦“一喷三防”实施方案

（征求意见稿）

为保障夏粮稳产增产，充分调动和保护小麦种植者种粮积极性，切实提高农业防灾减灾能力，大力推广应用小麦“一喷三防”关键技术，根据《河南省财政厅 河南省农业农村厅 河南省供销合作总社关于提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》（豫财农水〔2025〕98号）精神，结合我县实际，特制定本实施方案。

一、项目实施内容和方式

2026年中央财政粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”支出）主要用于支持在我县小麦生长期科学混配使用的杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等，达到防病虫害、防干热风、防倒伏、防早衰的目的，确保小麦高产稳产。

补助资金以物化补助为主，由县农业农村局统一组织实施，采取政府招投标方式采购防控物资，并及时分配下发给各实施乡镇，由乡镇负责分发到开展小麦“一喷三防”的农户、新型农业经营主体，确保“一喷三防”补助政策落实到户到田。

二、实施区域

根据小麦条锈病、赤霉病、蚜虫等重大病虫害在我县常年发生发展趋势，以及结合小麦种植主产区分布和50万亩全国绿色食品原料（小麦、水稻、红薯）标准化生产基地建设等综合因素，经专家综合会商研判，局党组研究决定在小麦主产区的岗李店乡、包信镇、东岳镇、白土店乡、彭店乡、路口乡、项店镇等乡镇实施2026年小麦“一喷三防”，预计实施面积50万亩（最终以实际招标面积为准）。

三、支持对象

项目资金用于补助开展小麦“一喷三防”的农户、新型农业经营主体。

四、资金用途

本次提前下达我县2026年中央财政农业相关转移支付资金（小麦“一喷三防”支出）491万元，项目资金直接用于采购小麦“一喷三防”所需杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等物资。为确保项目实施效果，采购所需物资费用按每亩10元左右预算（最终以实际招标价格为准）。

五、工作措施

（一）加强组织领导。各相关部门要坚决扛牢粮食安全政治责任，切实增强维护粮食安全的责任感、紧迫感，各实施乡镇要明确分工，责任到人，层层压实责任，扎实推进政策措施落实落地；县农业农村局成立工作领导小组，负责总体防控协调、工作调度、技术指导等，确保工作有效有序开展。

（二）依法招标采购。项目所需物资的采购，坚持高效便民、不误农时的原则，采取政府招投标方式采购，严格落实项目招投标有关规定，力争在2026年3月底前完成项目招投标工作，4月5日前完成项目采购物资的分配与发放工作。

（三）抢抓农时喷防。按照“立足预防、主动出击”的防控策略，结合我县小麦生育进程和病虫害发生规律，在小麦“一喷三防”最佳窗口期（小麦齐穗至扬花初期）组织种植户实施小麦“一喷三防”作业。施药后24小时内如遇雨，雨后须立即补防。

（四）加强监测预警。强化系统监测，全面掌控病情虫情，密切关注天气变化，及时会商分析、科学研判小麦重大病虫害发生发展趋势，准确发布预报预警信息，为小麦“一喷三防”工作提供强有力的技术支撑。

（五）加强科学用药。适时召开专家会商研判会，因地制宜制定小麦“一喷三防”技术规程。通过明白纸、标语条幅、短视频、微信群等多种形式广泛宣传，调动广大农民群众实施小麦“一喷三防”的积极性和主动性。组派技术人员深入乡村、走进田间地头，面对面、手把手对种植户进行培训指导，优化技术服务，确保小麦“一喷三防”关键技术措施全覆盖、落实落地。

项目所需农药采购，严格按照《中华人民共和国农业行业标准NY/T393-2020》执行，选用适合的绿色高效农药种类、足够的有效剂量及绿色环保剂型。推荐使用戊唑醇、肟菌酯、吡唑醚菌酯、氟环唑、高效氯氰菊酯、吡虫啉、噻虫嗪、啶虫脒、芸苔素内酯等单剂及其复配制剂，以及悬浮剂、微乳剂、超低容量液剂、水剂等绿色环保剂型。确保小麦“一喷三防”工作取得显著的社会效益、生态效益和经济效益。

（六）严格项目验收。喷施结束后，县农业农村局将邀请上级农业农村部门组织农科教专家进行实地验收。验收严格对照绩效目标、实施面积、危害损失等控制指标，结合作业质量、资金使用等情况，通过实地调查、资料核查、农户访谈等方式科学评估防控成效。

（七）搞好项目总结。项目结束后，县农业农村局将对项目资金执行、绩效评价、做法经验、存在问题及下一步对策建议等情况进行汇总，形成“一喷三防”年度总结材料。