## 项目库
2026年固始县县级常态化帮扶资金项目明细表
序号 | 项目类别 | 建设性质 | 项目名称 | 实施地点 |  | 建设内容 | 计划投资（万元） |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间 | 备注
|  |  |  | 乡镇（办事处） | 村（社区）
[7 empty] | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金
合计 | [6 empty] | 3246.07 | 0 | 0 | 0 | 3246.07
一 | 乡村建设行动项目 | [5 empty] | 3246.07 | 0 | 0 | 0 | 3246.07
（一） | 2026年固始县第一批中小型水利工程项目 | [5 empty] | 1188.07 | 0 | 0 | 0 | 1188.07
1 | 农村基础设施 | 重建 | 固始县南大桥乡石岗村小型水利工程 | 南大桥乡 | 石岗村 | 回填方11446.94m³，岸坡整修340.9m；共拆除重建排水涵8座，拆除重建排涝闸2座，整修排涝闸1座 | 231.46 |  |  |  | 231.46 | 县水利局 | 产出指标：回填方11446.94m³，岸坡整修340.9m；共拆除重建排水涵8座，拆除重建排涝闸2座，整修排涝闸1座；效益指标：改善该村的防洪除涝问题；满意度指标：受益群众满意度98% | 本项目通过“劳务用工+公益岗位+改善生产条件”方式联农带农。施工期优先吸纳项目区脱贫人口、监测对象务工；建成后设立河道巡查、涵闸管护等公益岗；通过排涝灌溉设施改善，增加当地农民收入 | 2026-04-01 | 2026-12-20 | 2026-12-30
2 | 农村基础设施 | 重建 | 固始县南大桥乡桂岗村小型水利工程 | 南大桥乡 | 桂岗村 | 回填方928.61m³；共拆除重建排水涵5座，拆除重建排涝闸3座;拆除重建生产桥1座 | 345.89 |  |  |  | 345.89 | 县水利局 | 产出指标：回填方928.61m³；共拆除重建排水涵5座，拆除重建排涝闸3座;拆除重建生产桥1座；效益指标：改善该村的防洪除涝问题；满意度指标：受益群众满意度98% | 本项目通过“劳务用工+公益岗位+改善生产条件”方式联农带农。施工期优先吸纳项目区脱贫人口、监测对象务工；建成后设立河道巡查、涵闸管护等公益岗；通过排涝灌溉设施改善，增加当地农民收入 | 2026-04-01 | 2026-12-20 | 2026-12-30
3 | 农村基础设施 | 新建、重建 | 固始县南大桥乡大庄村小型水利工程 | 南大桥乡 | 大庄村 | 新建护岸0.81Km；共拆除重建排水涵4座，拆除重建排涝闸1座，整修排涝闸1座 | 313.6 |  |  |  | 313.6 | 县水利局 | 产出指标：新建护岸0.81Km；共拆除重建排水涵4座，拆除重建排涝闸1座，整修排涝闸1座；效益指标：改善该村的防洪除涝问题；满意度指标：受益群众满意度98% | 本项目通过“劳务用工+公益岗位+改善生产条件”方式联农带农。施工期优先吸纳项目区脱贫人口、监测对象务工；建成后设立河道巡查、涵闸管护等公益岗；通过排涝灌溉设施改善，增加当地农民收入 | 2026-04-01 | 2026-12-20 | 2026-12-30
4 | 农村基础设施 | 新建、重建 | 固始县南大桥乡谢楼村小型水利工程 | 南大桥乡 | 谢楼村 | 新建护岸0.8km；共拆除重建排水涵2座，新建排涝闸2座 | 297.12 |  |  |  | 297.12 | 县水利局 | 产出指标：新建护岸0.8km；共拆除重建排水涵2座，新建排涝闸2座；效益指标：改善该村的防洪除涝问题；满意度指标：受益群众满意度98% | 本项目通过“劳务用工+公益岗位+改善生产条件”方式联农带农。施工期优先吸纳项目区脱贫人口、监测对象务工；建成后设立河道巡查、涵闸管护等公益岗；通过排涝灌溉设施改善，增加当地农民收入 | 2026-04-01 | 2026-12-20 | 2026-12-30
（二） | 2026年固始县第二批中小型水利工程项目 | [5 empty] | 1558 | 0 | 0 | 0 | 1558
5 | 农村基础设施 | 重建 | 2026年固始县李店镇老李集村等农业灌溉工程 | 李店镇、马堽集镇等6个乡镇 | 老李集村、郭楼村等8个村 | 新建提灌站6座，改造提灌站1座。包含配套潜水轴流泵（混流泵）4套，潜污泵1套，输水管线总长1.39km，配电室5座；架设高压线0.9km，配套50KVA变压器1套 | 352 |  |  |  | 352 | 县水利局 | 产出指标：新建提灌站6座，改造提灌站1座。包含配套潜水轴流泵（混流泵）4套，潜污泵1套，输水管线总长1.39km，配电室5座；架设高压线0.9km，配套50KVA变压器1套；效益指标：改善各村的农业灌溉条件，解决干旱季节缺水问题；满意度指标：受益群众满意度98% | 本项目通过“劳务用工+公益岗位+改善生产条件”方式联农带农。施工期优先吸纳项目区脱贫人口、监测对象务工；建成后设立渠道巡查、涵闸管护等公益岗；通过灌溉设施改善，增加当地农民收入 | 2026-07-01 | 2026-12-20 | 2026-12-30
6 | 农村基础设施 | 重建 | 2026年固始县洪埠乡迎水村等小型农田水利工程 | 洪埠乡、蒋集镇等9个乡镇 | 迎水村、椿庙村等11个村 | 闸站更新改造3座，拆除重建排涝闸2座，新建节制闸5座，拆除重建节制闸2座，新建分水闸1座 | 382 |  |  |  | 382 | 县水利局 | 产出指标：闸站更新改造3座，拆除重建排涝闸2座，新建节制闸5座，拆除重建节制闸2座，新建分水闸1座；效益指标：改善各村的防洪除涝灌溉问题；满意度指标：受益群众满意度98% | 本项目通过“劳务用工+公益岗位+改善生产条件”方式联农带农。施工期优先吸纳项目区脱贫人口、监测对象务工；建成后设立河道巡查、涵闸管护等公益岗；通过排涝灌溉设施改善，增加当地农民收入 | 2026-07-01 | 2026-12-20 | 2026-12-30
7 | 农村基础设施 | 新建、重建 | 2026年固始县观堂乡陈棚村等小型农田水利工程 | 黎集镇、沙河铺乡等6个乡镇 | 夹河村、陈棚村等9个村 | 渠道衬砌3.3km，新建钢筋砼二级管96m，铺设DN700防腐钢管40m，配套真空泵1套，坝面修复1处，拆除重建桥梁1座 | 359 |  |  |  | 359 | 县水利局 | 产出指标：渠道衬砌3.3km，新建钢筋砼二级管96m，铺设DN700防腐钢管40m，配套真空泵1套，坝面修复1处，拆除重建桥梁1座；效益指标：改善各村的灌溉防洪除涝和交通出行问题；满意度指标：受益群众满意度98% | 本项目通过“劳务用工+公益岗位+改善生产条件”方式联农带农。施工期优先吸纳项目区脱贫人口、监测对象务工；建成后设立河道巡查、涵闸管护等公益岗；通过排涝灌溉设施改善，增加当地农民收入 | 2026-07-01 | 2026-12-20 | 2026-12-30
8 | 农村基础设施 | 新建、重建 | 2026年固始县汪棚镇新集村小型农田水利工程 | 汪棚镇 | 新集、毛学村 | 新建水闸1座 | 180 |  |  |  | 180 | 县水利局 | 产出指标：新建水闸1座；效益指标：改善新集村、毛学村的防洪排涝问题，解决2村13个村民组0.8万亩农田渍涝问题，方便生产生活出行；满意度指标：受益群众满意度98% | 本项目通过“劳务用工+公益岗位+改善生产条件”方式联农带农。施工期优先吸纳项目区脱贫人口、监测对象务工；建成后设立河道巡查、涵闸管护等公益岗；通过排涝灌溉设施改善，增加当地农民收入 | 2026-07-01 | 2026-12-20 | 2026-12-30
9 | 农村基础设施 | 新建、重建 | 2026年固始县郭陆滩镇龙井村等小型水利工程 | 郭陆滩镇 | 龙井村等3个村 | 新建护岸0.41km，生产路硬化2.65km，水闸1座 | 285 |  |  |  | 285 | 县水利局 | 产出指标：新建护岸0.41km，生产路硬化2.65km,水闸1座；效益指标：改善该村的防洪问题，方便生产生活出行；满意度指标：受益群众满意度98% | 本项目通过“劳务用工+公益岗位+改善生产条件”方式联农带农。施工期优先吸纳项目区脱贫人口、监测对象务工；建成后设立河道巡查、涵闸管护等公益岗；通过排涝灌溉设施改善，增加当地农民收入 | 2026-07-01
（三） | 2026年固始县易地搬迁后续扶持项目 | [5 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
10 | 农村基础设施 | 新建 | 2026年固始县易地搬迁后续扶持项目 | 张老埠乡等18个乡镇 | 桥头村等35个安置点 | 对全县35个易地搬迁安置点的基础设施进行维护，配套相关设施。 | 500 |  |  |  | 500 | 发改委、易地搬迁点乡镇 | 产出指标：对安置点的基础设施进行维护，配套相关设施；效益指标：提升易地搬迁点基础设施水平，保证搬迁群众住房安全；满意度指标：受益群众满意度98% | 提升易地搬迁点基础设施水平，保证搬迁群众住房安全，增强群众的幸福感、获得感。 | 2026-07-01 | 2026-12-20 | 2026-12-30