## 明细表
附件1：
潢川县2018年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [5 empty] | 64134.707 | 30731.68 | 16458.727 | 760 | 16184.3
一、农业农村基础设施建设类项目合计 | [5 empty] | 41480.809 | 30731.68 | 813.529 | 160 | 9775.6
1 | 通村主干道建设项目 | 新修覆盖全县42个行政村在内的至村部、小学及医疗室未达标的通村主干道建设。 | 6030.6 | 白店乡、卜塔集镇等17个乡镇。 | 王店村、陈楼村等42个行政村。 | 6030.6 |  |  |  | 6030.6 | 县交通局、相关乡镇 | 实现全县所有行政村通村主干道至村部、学校及医疗室达标全覆盖。 | 11365户36360人 | 2018.5.30 | 2018.6.10 | 2018.9.10 | 2018.9.30
2 | 村组道路建设项目 | 新修以双柳树镇、白店乡等83个贫困村为主的C25砼村组道路211公里。 | 8289.87 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇。 | 83个贫困村。 | 8289.87 | 8289.87 |  |  |  | 县交通局、相关乡镇 | 基本实现全县所有贫困村通村组水泥路。 | 18900户66200人 | 2018.6.15 | 2018.7.10 | 2018.9.30 | 2018.10.20
3 | 杨来路等改建工程项目 | 对潢川县来龙乡至杨围孜村段，改建三级公路7.8公里；X014--上油岗三叉口改建二级公路长2.8公里。 | 1680 | 来龙乡、上油岗乡 | 杨围孜村等 | 1680 | 1680 |  |  |  | 县交通局 | 改建后公路等级提高，改善贫困乡村车辆行驶条件，促进沿线经济发展，经济效益和社会效益显著。 | 5208户21875人 | 2018.9.30 | 2018.10.10 | 2019.6.30
4 | 村组道路调差项目 | 用于2017年一、二期村组道路建设因主材价格上涨所引起的差价。 | 495 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇。 | 王楼村、付营村、彭畈村等83个贫困村。 | 495 |  |  |  | 495 | 县交通局、相关乡镇 | 确保2017年一、二期村组道路优质高效完成，确保脱贫目标圆满实现。 | 18956户66386人 |  | 2018.5.30 | 2018.9.30
5 | 道路类建设项目 | 解决贫困群众无力进行路基整修和需增加泥结石铺垫及断头路补齐等问题。 | 310 | 17个乡镇。 | 36个贫困村 | 310 |  |  |  | 310 | 县扶贫办、相关乡镇 | 确保贫困村村组道路标准高、质量优，确保脱贫目标圆满实现。 | 6600户27720人 |  | 2018.2.20 | 2018.9.30
6 | 项目勘查设计及监理费用 | 用于脱贫攻坚道路、水利等项目的规划和勘测设计、评审及监理等费用。 | 1000 | 双柳树镇、仁和镇等23个乡镇（场）办事处 | 王楼村、付营村、彭畈村等272个行政村。 | 1000 |  |  |  | 1000 | 相关部门 | 坚持项目规划和优化设计及实施全过程监督管理，不断总结管理经验，提高管理水平，确保项目保质、保量、按时完成。 | 22491户80833人 |  | 2018.1.20 | 2018.12.30
7 | 水利基础设施建设项目 | 改善全县以贫困村为主的重要水利设施及小型农田水利设施条件。隆古乡实施巩固和发展农村基层水利服务体系建设；江家集镇实施防水土流失项目工程；双柳树镇实施山洪灾害防治项目。 | 1117 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇。 | 83个贫困村 | 1117 | 1117 |  |  |  | 县水利局、相关乡镇 | 解决全县贫困群众脱贫增收急需解决的热点难点问题，改善贫困村以干旱片治理和防洪除涝为主的水利基础设施条件。 | 18909户66236人 |  | 2018.4.20 | 2018.9.30 | 2018.10.20
8 | 贫困村水利设施建设项目 | 主要因工程规模变化而造成的设计变更等需调增资金560万元。 | 560 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇。 | 王楼村、付营村、彭畈村等贫困村 | 560 | 560 |  |  |  | 县水利局、相关乡镇 | 通过项目实施，使贫困村原部分设计标准偏低，影响完全运行或满足不了正常发挥效益的需要等问题得到切实解决。 | 10920户45867人 |  | 2018.4.20 | 2018.10.20 | 2018.11.30
9 | 农田水利应急工程项目 | 主要在贫困乡（镇）村中新建提水泵站2座，田间D60渠道硬化0.16Km，铺设De315PE管2.001km，整修大塘五口，新建2间泵房（60m2），配套10sh-19A型离心泵1台，8SH-9A型离心泵1台等小型水利工程为重点的改造提升工程，使现有小型水利工程灌溉除涝能力得到有效提升。 | 293 | 双柳树镇、仁和镇2个乡镇。 | 李楼村、刘洼村、板岗村等贫困村 | 293 |  | 293 |  |  | 县水利局、相关乡镇 | 通过项目实施，使现有小型水利工程除涝灌溉标准明显提高，防汛抗旱促脱贫增收能力进一步增强。 | 1066户4265人 | 2018.9.10 | 2018.9.20 | 2019.1.30
10 | 白露河流域贫困村渠系清淤整修项目 | 对白露河流域渠系进行清淤整修，彻底清除渠系障碍，恢复灌排能力。 | 1320 | 白露河流域10个乡镇 | 白露河村等50贫困村 | 1320 | 1320 |  |  |  | 县水利局、相关乡镇 | 白露河流域渠系清淤整修，有利于流域水资源的利用和生态环境保护。 | 9745户38960人 | 2018.10.20 | 2018.10.30 | 2019.2.30
11 | 小二型病险水库除险加固项目 | 对贫困村为主的杜大塘、黄大庄、联合、汪桥、王寨、小胡桥六座小二型水库除险加固工程建设。 | 1168 | 黄寺岗镇、传流店乡、江家集镇等6个乡镇 | 白露河村、陈营村、何集等6个村村 | 1168 | 1168 |  |  |  | 县水利局、相关乡镇 | 项目建成后，可改善项目区防洪灌溉条件、提高水库防洪灌溉能力，增强脱贫增收效果。 | 1010户4546人 | 2018.10.15 | 2018.10.30 | 2019.5.30
12 | 贫困村坡耕地水土流失综合治理项目 | 主要对坡耕地较多、水土流失较严重、贫困人口集中的区域，搞好坡耕地整治，有效遏制区域内水土流失，有利于发展特色产业，示范作用明显。 | 845.34 | 仁和镇 | 连岗村等 | 845.34 | 845.34 |  |  |  | 县水利局 | 项目区内生产生活条件得到有效改善。 | 860户2700人 | 2018.5.18 | 2018.6.20 | 2018.12.30
13 | 白露河及支流水闸维修工程项目 | 拟对白露河流域因年久失修、闸门启闭困难和漏水严重的25座水闸进行维修改造。 | 170.529 | 白露河流域10乡镇 | 相关村 | 170.529 |  | 170.529 |  |  | 县水利局、相关乡镇 | 通过水闸维修改造工程实施，使白露河流域沿线乡镇水闸排涝灌溉标准得到明显提高，生态环境得到明显改善。 | 11887户46548人 |  | 2018.10.10 | 2018.12.30
14 | 邓店橡胶坝枢纽工程除险加固项目 | 在邓店橡胶坝枢纽工程实施除险加固项目，确保灌区内8万亩农田农业灌溉和粮食生产安全，促进项目区内贫困群众增收脱贫。 | 930.27 | 魏岗乡、来龙乡、踅孜镇等5个乡镇。 | 毛围孜村、彭寨村等15个贫困村。 | 930.27 | 930.27 |  |  |  | 县水利局 | 覆盖项目区内农业灌溉条件，生产生活条件得到有效改善。 | 3608户14434人 | 2018.3.15 | 2018.4.1 | 2018.9.30 | 2018.10.20
15 | 基本农田建设项目 | 在黄岗、仁和、白店三个乡镇集中连片的贫困村建设高产稳产粮田2.5万亩。 | 3750 | 黄岗镇、仁和镇、白店乡 | 白露河、油坊、新建、桥梁、压港、龚营等村 | 3750 | 3750 |  |  |  | 县发改委、相关乡镇 | 项目建成后，将改善项目区基础设施条件，促进贫困群众脱贫增收。 | 2240户9650人 | 2018.5.31 | 2018.6.10 | 2018.9.30 | 2018.10.15
16 | 农村饮水安全项目 | 计划新建水源工程2处，水厂改造及管网延伸工程87处，铺设供水管网628公里，配套机电设备29台（套）。切实解决全县建档立卡贫困户安全饮水问题。 | 5500 | 全县乡镇（场）、办事处、产业集聚区、1个国营农场。 | 全县行政村。 | 5500 | 5500 |  |  |  | 县水利局、相关乡镇 | 通过水源改造、管网延伸、入户安装等工程措施解决贫困人口饮水不安全问题。 | 22491户80833人 | 2018.5.31 | 2018.6.10 | 2018.9.30 | 2018.10.5
17 | 农村人居环境整治 | 主要用于人居环境改善“五大”工程硬件建设，扎实推进农村人居环境综合整治工作，加快我县脱贫攻坚和美丽乡村建设步伐。 | 1940 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇（场）办事处、产业集聚区。 | 王楼村、付营村、彭畈村等194个行政村。 | 1940 |  |  |  | 1940 | 县公用事业服务中心、各乡镇人民政府 | 开展农村环境综合整治工作，达到“三无三有两通”标准，实现全县农村环境面貌显著改观，群众精神风貌明显提升。 | 21310户68192人 |  | 2018.5.1 | 2018.9.30
18 | 贫困户危房改造项目 | 为确保我县今年如期脱贫，切实解决“两不愁、三保障”问题。 | 5571.2 | 双柳树镇、仁和镇等23个乡镇（场）办事处。 | 王楼村、付营村、彭畈村等全县行政村。 | 5571.2 | 5571.2 |  |  |  | 县住建局、各乡镇（场）等相关单位 | 确保贫困群众住房安全有保障,摆脱存在安全隐患的居住环境，改善生活条件。 | 3920户 |  | 2018.4.20 | 2018.9.30 | 2018.10.15
19 | 驻村第一书记项目 | 主要任务是改善贫困村基础设施条件，扶持村集体经济发展。 | 325 | 谈店乡、隆古乡等9个乡镇。 | 余店村、万营村等9个贫困村。 | 325 |  | 165 | 160 |  | 县扶贫办、相关乡镇 | 改善派驻第一书记贫困村的基础设施条件，拓展村集体经济发展渠道。 | 2980户9895人 |  | 2018.4.30 | 2018.9.30 | 2018.10.15
20 | 耕地质量保护提升项目 | 在魏岗、隆古两个乡集中连片的贫困村，建设两个万亩以上耕地质量保护提升及化肥减量增效示范区。 | 185 | 魏岗乡、隆古乡。 | 余店村、毛围孜村、彭寨村、隆古村、谢围孜村。 | 185 |  | 185 |  |  | 县农业局、相关乡镇 | 提升耕地质量水平，加快形成农业绿色发展方式，促进农民粮食增产增收和生态环境安全。 | 850户2890人 |  | 2018.4.20 | 2018.9.30 | 2018.10.15
二、产业发展类项目合计 | [5 empty] | 13206.5 | 0 | 6726.5 | 600 | 5880
1 | 增加村集体经济收入项目 | 用于增加村集体经济收入的资本金。提高村级集体经济资产和资源利用效率，实现村集体经济资产和资源保值增值。 | 4620 | 双柳树镇、仁和镇等乡镇（场）。 | 贫困村及194个行政村。 | 4620 |  | 740 |  | 3880 | 各乡镇（场）人民政府、产业集聚区、街道办事处 | 通过增加村级集体经济收入，夯实村集体的物质基础，逐步提高村“三委”为民办实事的实力和为群众服务的水平。 | 22491户80833人 |  | 2018.5.5 | 2018.7.30
2 | 到户增收项目 | 扶持全县“产业+金融”未覆盖到的建档立卡贫困户发展现代农业、温棚蔬菜、瓜果花木种植、食用菌栽培、水产养殖、农副产品加工等脱贫增收项目。 | 750 | 双柳树镇、仁和镇等乡镇（场）办事处、产业集聚区。 | 王楼村、付营村、彭畈村等村。 | 750 |  | 750 |  |  | 县扶贫办、相关乡镇 | 发展现代农业、果疏花木等种植、畜禽及水产品养殖、特色农产品加工等特色产业，实现全县“产业+金融”不能全覆盖的贫困户增收脱贫。 | 1500户 |  | 2018.9.15 | 2018.10.30
3 | 多彩田园项目 | 推动10个有产业发展基础的贫困村群众融入产业链条，促使尽快形成集现代农业、农产品加工、服务业等三产融合的综合产业扶贫体系。 | 100 | 相关乡镇 | 10贫困村 | 100 |  |  | 100 |  | 县委农办、相关乡镇 | 推进相关贫困村种植、养殖等特色产业发展，促进当地贫困群众增收致富。 | 2405户9623人 |  | 2018.9.10 | 2018.11.30
4 | 支持深度贫困村发展项目 | 对我县15个深度贫困村，在改善生产生活条件、发展增收致富产业、培育壮大集体经济等方面进行支持。 | 300 | 相关乡镇 | 15个深度贫困村 | 300 |  |  | 300 |  | 县扶贫办、相关乡镇 | 改善贫困群众的生产生活条件和生态环境，加快村集体经济发展。 | 3798户14434人 |  | 2018.9.10 | 2018.11.30
5 | “巧媳妇+”脱贫行动项目 | 让20岁--60岁有劳动能力的农村留守妇女尽可能在家门口就业，带动建档立卡适龄妇女就业增收脱贫。 | 200 | 双柳树镇、仁和镇等乡镇（场）办事处、产业集聚区。 | 黄营、里棚等村 | 200 |  |  | 200 |  | 县妇联会、相关乡镇 | 推进“巧媳妇+”脱贫行动，引导贫困妇女就近灵活就业，实现稳定增收脱贫。 | 1015户14435人 |  | 2018.9.20 | 2018.12.30
6 | “产业+金融”扶贫贷款担保费 | 为全县符合条件且已实施过“产业+金融”扶贫贷款的建档立卡贫困户提供担保。 | 1447.5 | 双柳树镇、仁和镇等乡镇（场）办事处、产业集聚区。 | 全县行政村 | 1447.5 |  | 1447.5 |  |  | 潢川信和担保有限公司 | 扶持贫困户发展特色种植、养殖及农副产品加工等产业发展，稳定实现增收脱贫。 | 20991户 |  | 2018.9.1 | 2018.9.30
7 | 扶贫贷款贴息及风险补偿金 | 用于全县脱贫攻坚规划产业发展的扶贫贷款贴息及风险补偿金等。 | 4915 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇（场）办事处、产业集聚区。 | 全县行政村 | 4915 |  | 2915 |  | 2000 | 县金融办、县扶贫办及相关金融机构 | 帮助全县建档立卡贫困户及企业（合作社）发展种植、养殖及农副产品加工等项目，稳定实现增收脱贫。 | 20991户75442人 |  | 2018.4.25 | 2018.12.30
8 | 扶贫培训计划 | 由人社、农业、民政、教育等部门实施贫困人口职业教育和实用技术培训。为脱贫保障提供技术支撑。 | 310 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇。 | 王楼村、付营村、彭畈村等83个贫困村。 | 310 |  | 310 |  |  | 县人社局、相关部门及乡镇 | 实现培训对象掌握一门实用技术，为脱贫保障提供技术支撑。 | 3506人 |  | 2018.4.25 | 2018.12.30
9 | 水稻保险费用 | 按照“政府主导、商业运作、农民自愿、协同推进”的原则，对我县建档立卡贫困户，实施水稻保险全覆盖。 | 150 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇。 | 王楼村、付营村、彭畈村等83个贫困村。 | 150 |  | 150 |  |  | 中原农险潢川支公司 | 增强我县建档立卡贫困户抗风险能力，促进贫困群众收入持续稳步增长。 | 22491户80833人 |  | 2018.4.25 | 2018.10.30
10 | 水产技术推广补助项目 | 用于养殖新技术推广、水产养殖疾病的防治及建档立卡贫困户进行饲料补贴等。 | 160 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇。 | 王楼村、付营村、彭畈村等83个贫困村。 | 160 |  | 160 |  |  | 县水产局 | 通过基层水产技术推广与建设补助项目的实施，切实保证水产推广体系的有效运行，确保贫困户持续增收。 | 1980户6336人 |  | 2018.4.25 | 2018.10.30
11 | 支持贫困户小龙虾养殖奖补项目 | 拟对建档立卡贫困户自养的，给予一次性补助;对企(社)帮户养的，按其带动贫困户养殖亩数，由县发投公司担保，提供小龙虾养殖贷款，期限一年，分别给予企业（合作社）和贫困户补助。 | 254 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇。 | 王楼村、付营村、彭畈村等83个贫困村。 | 254 |  | 254 |  |  | 县水产局、相关乡镇 | 通过小龙虾养殖技术推广与建设补助项目的实施，切实保证全县小龙虾养殖推广体系的有效运行，确保贫困户持续增收。 | 6350户 |  | 2018.4.25 | 2018.10.30
三、公共服务（社会发展、公益事业） | [5 empty] | 9447.398 | 0 | 8918.698 | 0 | 528.7
1 | 生命安保工程 | 主要建设内容为农村公路增设波形护栏、交通标志、道口标柱/示警桩、防撞桶以及施画路面标线等。 | 700 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇。 | 王楼村、付营村、彭畈村等83个贫困村。 | 700 |  | 700 |  |  |  | 加大农村公路安全生命防护工程建设，保证广大农村群众出行既方便又安全。 | 22491户80833人 | 2018.5.31 | 2018.6.10 | 2018.9.30 | 2018.10.15
2 | 村村通班车项目 | 对农村公路行政村通班车补贴；行政村村委或小学设立站牌。 | 418.5 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇。 | 王楼村、付营村、彭畈村等272个行政村。 | 418.5 |  | 418.5 |  |  |  | 提高行政村客运通达深度，提升客运服务水平，推进贫困村客运快速、有序、健康发展。 | 22491户80833人 |  | 2018.6.10 | 2018.9.30 | 2018.10.15
3 | 贫困人口轻度慢性病专项救助 | 对全县患高血压等10类轻度慢性病的建档立卡贫困人口进行门诊救助。 | 1000 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇（场）、办事处、产业集聚区。 | 王楼村、付营村、彭畈村等272个行政村。 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 解决因病致贫、因病返贫实际问题，助推全县实现脱贫目标。 | 3281户10500人 |  | 2018.4.25 | 2018.12.30
4 | 健康医疗保险补助 | 实现全县建档立卡贫困人口全覆盖，健康医疗保险200元/人、意外伤害保险30元/人标准全覆盖，做到“四个明确”。 | 1300 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇（场）、办事处、产业集聚区。 | 王楼村、付营村、彭畈村等284个行政村。 | 1300 |  | 1300 |  |  |  | 高效推进建档立卡贫困人口健康医疗和意外伤害保险补贴工作,不断提升健康扶贫的保障能力。 | 22491户80833人 |  | 2018.4.25 | 2018.12.30
5 | 医疗保险补助 | 实现全县建档立卡贫困人口的医疗保险全覆盖，保费30元/人，高效推进医疗保险补贴工作。 | 457.398 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇（场）、办事处、产业集聚区。 | 王楼村、付营村、彭畈村等行政村。 | 457.398 |  | 457.398 |  |  |  | 减轻建档立卡贫困人口79000人的医疗保险负担。 | 28214户79000人 |  | 2018.4.25 | 2018.10.30
6 | 爱心保健箱购置发放 | 用于全县建档立卡贫困户健康扶贫爱心保健箱的购置及保健箱内常见病、度发病的药品配备和宣传手册的配发。 | 260 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇（场）、办事处、产业集聚区。 | 王楼村、付营村、彭畈村等284个行政村。 | 260 |  | 260 |  |  |  | 实现全县建档立卡贫困户22491户健康药箱发放全覆盖，提高我县贫困人口保健水平。 | 22491户80833人 |  | 2018.4.25 | 2018.8.30
7 | 贫困村医疗室建设项目 | 用于两个贫困村没有村级卫生室建设的补助资金，每个村达标建设验收后补助资金10万元。 | 20 | 伞陂镇、张集乡 | 古城村、平楼村。 | 20 |  | 20 |  |  |  | 健全农村医疗卫生服务体系、改善农村医疗卫生服务条件，提升医疗服务水平。 | 1430户6149人 |  | 2018.4.30 | 2018.9.30
8 | 综合文化服务中心建设项目 | 按照“七个一”建设内容，即一个文化活动广场、一个文化活动室、一个简易舞台、一套宣传栏、一套文化器材、一套广播器材、一套体育设施。 | 2900 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇。 | 王楼村、付营村、彭畈村等行政村。 | 2900 |  | 2900 |  |  |  | 使35个行政村公共文化服务切实加强，文明程度素质明显提高，在促进乡风文明、村容整洁等方面发挥重要作用。 | 22491户80833人 |  | 2018.4.30 | 2018.11.30
9 | 村级活动场所建设项目 | 对全县未实施过新建、改建的村级组织阵地，按照上级规定的“三化一开放”标准进行改造提升，以确保方便群众办事。 | 400 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇。 | 王楼村、付营村、彭畈村等32个行政村。 | 400 |  |  |  | 400 |  | 实现32个贫困村村级组织活动有阵地、有提升。 | 1523户4873人 |  | 2018.4.30 | 2018.10.30
10 | 教育扶贫全覆盖 | 对《河南省教育脱贫专项方案》未覆盖到的全县建档立卡贫困家庭在校学生进行助学补贴。 | 600 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇（场）、办事处、产业集聚区。 | 王楼村、付营村、彭畈村等284个行政村。 | 600 |  | 600 |  |  |  | 实施建档立卡贫困学生全覆盖的保障和资助政策，确保不让一个建档立卡贫困家庭学生因贫失学。 | 11070人 |  | 2018.4.30 | 2018.9.30
11 | 科普LED显示屏安装项目 | 对贫困村安装科普LED显示屏，通过数字化科普服务总控平台,面向广大农村公众播放科普节目，使农民了解更多的知识信息。 | 128.7 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇。 | 王楼村、付营村、彭畈村等39个贫困村。 | 128.7 |  |  |  | 128.7 |  | 将最新的政策和农业科技知识等尽快传给农民群众，有利于提高农民群众的政策知晓率和科技水平。 | 9876户37529人 | 2018.5.31 | 2018.6.1 | 2018.8.30
12 | 建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目 | 实现全县建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖，助力残疾人脱贫攻坚，确保贫困残疾人实现“两不愁、三保障、两扩面”目标。 | 1262.8 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇（场）、办事处、产业集聚区。 | 王楼村、付营村、彭畈村等284个行政村。 | 1262.8 |  | 1262.8 |  |  |  | 通过实施贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量，适度解放重度残疾人家庭生产力，为残疾人实现脱贫创造条件。 | 3608户 |  | 2018.4.25 | 2018.10.30