## 领件签名
潢川县统筹整合使用财政涉农资金项目批复领件签名
单 位 | 姓 名 | 联系电话 | 日 期 | 备 注

## 2018年调增项目审批表
附件
潢川县2018年涉农资金统筹整合调整项目审批表
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 年度 | 计划投资（万元） | 建设方式 | 主管部门 | 实施单位 | 完成任务时间节点 | 备注
合 计 |  |  | 36 |  |  | 2018 | 13030.8566
一、基础设施类建设项目 | 1 | 村组道路建设项目 | 1 | 新建 | 拟修村组C25砼道路211公里。 | 2018 | 427.3947 | 政府采购 | 县交通局 | 县交通局 | 2018.10.30 | 补差项目
| 2 | 水利基础设施建设项目 | 1 | 新建 | 改善全县以贫困村干旱片和低洼易涝区为主的小型重要水利设施条件。隆古乡实施巩固和发展农村基层水利服务体系建设；江家集镇实施防水土流失项目工程；双柳树镇实施山洪灾害防治项目。 | 2018 | 5 | 政府采购 | 县水利局 | 县水利局、相关乡镇 | 2018.11.30 | 补差项目
| 3 | 项目勘查设计及监理费用 | 1 | 新建 | 用于脱贫攻坚道路、水利等项目的规划和勘测设计、评审及监理等费用。 | 2018 | 400 | 政府采购 | 相关部门 | 相关部门及乡镇 | 2018.12.30 | 新增项目
| 4 | 杨来路等改建工程项目 | 1 | 改建 | 对潢川县来龙乡至杨围孜村段，改建三级公路7.8公里；X014--上油岗三叉口改建二级公路长2.8公里。 | 2018 | 550 | 政府采购 | 县交通局 | 县交通局 | 2019.6.30 | 新增项目
| 5 | 贫困村水利设施建设项目 | 1 | 新建 | 主要因工程规模变化而造成的设计变更等需调增资金460万元。 | 2018 | 460 | 先建后补 | 县水利局 | 相关乡镇 | 2018.11.30 | 补差项目
| 6 | 农田水利应急工程项目 | 1 | 新建 | 主要在贫困乡（镇）村中新建提水泵站2座，田间D60渠道硬化0.16Km，铺设De315PE管2.001km，整修大塘五口，新建2间泵房（60m2），配套10sh-19A型离心泵1台，8SH-9A型离心泵1台等小型水利工程为重点的改造提升工程，使现有小型水利工程灌溉除涝能力得到有效提升。 | 2018 | 293 | 政府采购 | 县水利局 | 县水利局 | 2019.1.30 | 新增项目
| 7 | 白露河流域贫困村渠系清淤整修项目 | 1 | 新建 | 对白露河流域渠系进行清淤整修，彻底清除渠系障碍，恢复灌排能力。 | 2018 | 1320 | 先建后补 | 县水利局 | 相关乡镇 | 2019.2.30 | 新增项目
| 8 | 小二型病险水库除险加固项目 | 1 | 新建 | 对贫困村为主的杜大塘、黄大庄、联合、汪桥、王寨、小胡桥六座小二型水库除险加固工程建设。 | 2018 | 410 | 政府采购 | 县水利局 | 县水利局 | 2019.5.30 | 新增项目
| 9 | 贫困村坡耕地水土流失综合治理项目 | 1 | 新建 | 主要对坡耕地较多、水土流失较严重、贫困人口集中的区域，搞好坡耕地整治，有效遏制区域内水土流失，有利于发展特色产业，示范作用明显。 | 2018 | 845.34 | 政府采购 | 县水利局 | 县水利局 | 2018.12.30 | 新增项目
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 年度 | 计划投资（万元） | 建设方式 | 主管部门 | 实施单位 | 完成任务时间节点 | 备注
一、基础设施类建设项目 | 10 | 白露河及支流水闸维修工程项目 | 1 | 新建 | 拟对白露河流域因年久失修、闸门启闭困难和漏水严重的25座水闸进行维修改造。 | 2018 | 170.529 | 先建后补 | 县水利局 | 相关乡镇 | 2018.12.30 | 新增项目
| 11 | 邓店橡胶坝枢纽工程除险加固项目 | 1 | 新建 | 在邓店橡胶坝枢纽工程实施除险加固项目，确保灌区内8万亩农田农业灌溉和粮食生产安全，促进项目区内贫困群众增收脱贫。 | 2018 | 430.27 | 政府采购 | 县水利局 | 县水利局 | 2018.10.20 | 补差项目
| 12 | 改善贫困村“四类”户生产生活条件 | 1 | 新建 | 重点围绕“四类”户人居环境改善，包括改水、改厕、改院、该门窗、改地坪等生产生活条件改善。通过项目实施，使“四类”户特殊困难得到解决。 | 2018 | 420 | 政府采购 | 县住建局 | 县住建局 | 2018.12.30 | 新增项目
| 13 | 贫困户危房改造项目 | 1 | 新建 改建 | 为确保我县今年如期脱贫，切实解决“两不愁、三保障”问题。 | 2018 | 1285 | 先建后补 | 县住建局 | 各乡镇（场）等 | 2018.10.15 | 补差项目
| 14 | 通村主干道建设项目 | 1 | 新建 | 新修覆盖全县42个行政村在内的至村部、小学及医疗室未达标的通村主干道建设。 | 2018 | -219.7821 | 政府采购 | 县交通局、相关乡镇 | 县交通局、相关乡镇 | 2018.9.30
| 15 | 基本农田建设项目 | 1 | 新建 | 在黄岗、仁和、白店三个乡镇集中连片的贫困村建设高产稳产粮田2.5万亩。 | 2018 | -382.82 | 政府采购 | 县发改委 | 县发改委、相关乡镇 | 2018.11.30
| 16 | 农村饮水安全项目 | 1 | 新建 | 自来水入户安装（包括非贫困村贫困人口，由卫计部门对区域取水点进行水质检测，对水质达标的贫困户自备井取水进行补贴；对水质不达标的贫困户安装水质净化设备进行取水），实现全县贫困户全部通安全饮用水。 | 2018 | -6.851 | 政府采购 | 县水利局、相关乡镇 | 县水利局、相关乡镇 | 2018.10.5
| 17 | 驻村第一书记项目 | 1 | 新建 | 主要任务是改善省、市派驻第一书记贫困村基础设施条件，扶持村集体经济发展。 | 2018 | -15 | 政府采购 | 县扶贫办、相关乡镇 | 县扶贫办、相关乡镇 | 2018.10.30
| 18 | 医疗保险补助 | 1 | 新建 | 实现全县建档立卡贫困人口的医疗保险全覆盖，保费30元/人，高效推进医疗保险补贴工作。 | 2018 | 220.398 | 政府补助 | 县民政局各 | 各乡镇人民政府 | 2018.10.30 | 新增项目
| 19 | 综合文化服务中心建设项目 | 1 | 新建 改建 | 按照“七个一”建设内容，即一个文化活动广场、一个文化活动室、一个简易舞台、一套宣传栏、一套文化器材、一套广播器材、一套体育设施。 | 2018 | 2000 | 先建后补 | 县文广新局、县体育服务中心 | 相关乡镇 | 2018.11.30 | 新增项目
| 20 | 建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目 | 1 | 新建 | 实现全县建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖，助力残疾人脱贫攻坚，确保贫困残疾人实现“两不愁、三保障、两扩面”目标。 | 2018 | 460.95 | 先建后补 | 县残联 | 各乡镇（场）、办事处 | 2018.10.30 | 补差项目
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 年度 | 计划投资（万元） | 建设方式 | 主管部门 | 实施单位 | 完成任务时间节点 | 备注
二、公共服务设施项目 | 21 | 贫困户广播电视户户通项目 | 1 | 新建 | 贫困户“户户通”广播电视安装以村为单位进行，配套接收设施（包括机顶盒、接收天线等），可以接收直播卫星信号。 | 2018 | 160 | 政府采购 | 县广电中心 | 县广电中心、相关乡镇 | 2018.12.30 | 新增项目
| 22 | 公共服务设施项目 | 1 | 新建 | 加快非贫困村公共服务基层设施建设，改善生产生活条件，保证基础设施持续有效发挥服务功能。 | 2018 | 1930 | 政府采购 | 公用事业服务中心 | 公用事业服务中心、相关乡镇 | 2018.12.30 | 新增项目
| 23 | 爱心保健箱购置发放 | 1 | 新建 | 用于全县建档立卡贫困户健康扶贫爱心保健箱的购置及保健箱内常见病、度发病的药品配备和宣传手册的配发。 | 2018 | -40.787 | 政府补助 | 县卫计委 | 县卫计委 | 2018.8.30
| 24 | 教育扶贫全覆盖 | 1 | 新建 | 对《河南省教育脱贫专项方案》未覆盖到的全县建档立卡贫困家庭在校学生进行助学补贴。 | 2018 | -131.2688 | 政府补助 | 县教体局、相关乡镇 | 县教体局、相关乡镇 | 2018.10.30
三、产业发展类项目 | 25 | 到户增收项目 | 1 | 新建 | 扶持全县“产业+金融”未覆盖到的建档立卡贫困户发展现代农业、温棚蔬菜、瓜果花木种植、食用菌栽培、水产养殖、农副产品加工等脱贫增收项目。 | 2018 | 885 | 政府补助 | 县扶贫办 | 各相关乡镇 | 2018.10.30 | 新增项目
| 26 | 多彩田园项目 | 1 | 新建 | 推动10个有产业发展基础的贫困村群众融入产业链条，促使尽快形成集现代农业、农产品加工、服务业等三产融合的综合产业扶贫体系。 | 2018 | 100 | 政府补助 | 县委农办 | 相关乡镇 | 2018.11.30 | 新增项目
| 27 | 支持深度贫困村发展项目 | 1 | 新建 | 对我县15个深度贫困村，在改善生产生活条件、发展增收致富产业、培育壮大集体经济等方面进行支持。 | 2018 | 300 | 政府补助 | 县扶贫办 | 相关乡镇 | 2018.11.30 | 新增项目
| 28 | “巧媳妇+”脱贫行动项目 | 1 | 新建 | 让20岁--60岁有劳动能力的农村留守妇女尽可能在家门口就业，带动建档立卡适龄妇女就业增收脱贫。 | 2018 | 200 | 政府补助 | 县妇联会 | 相关乡镇 | 2018.12.30 | 新增项目
| 29 | “产业+金融”扶贫贷款担保费 | 1 | 新建 | 为全县符合条件且已实施过“产业+金融”扶贫贷款的建档立卡贫困户提供担保。 | 2018 | 1447.5 | 政府补助 | 潢川信和担保有限公司 | 潢川信和担保有限公司 | 2018.9.30 | 新增项目
| 30 | 扶贫贷款贴息及风险补偿金 | 1 | 新建 | 用于全县脱贫攻坚规划产业发展的扶贫贷款贴息及风险补偿金等。 | 2018 | 1500 | 政府采购 | 县金融办、县扶贫办及相关金融机构 | 县金融办、县扶贫办及相关金融机构 | 2018.12.30 | 补差项目
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 年度 | 计划投资（万元） | 建设方式 | 主管部门 | 实施单位 | 完成任务时间节点 | 备注
三、产业发展类项目 | 31 | 扶贫培训计划 | 1 | 新建 | 由人社、农业、民政、教育等部门实施贫困人口职业教育和实用技术培训。为脱贫保障提供技术支撑。 | 2018 | 110 | 政府补助 | 县人社局 | 县人社局、相关部门及乡镇 | 2018.12.30 | 补差项目
| 32 | 支持贫困户小龙虾养殖奖补项目 | 1 | 新建 | 拟对建档立卡贫困户自养的，给予一次性补助;对企(社)帮户养的，按其带动贫困户养殖亩数，由县发投公司担保，提供小龙虾养殖贷款，期限一年，分别给予企业（合作社）和贫困户补助。 | 2018 | 650 | 政府补助 | 县水产局 | 县水产局、相关乡镇 | 2018.10.30 | 补差项目
| 33 | 增加村集体经济收入项目 | 1 | 新建 | 用于增加村集体经济收入的资本金。提高村级集体经济资产和资源利用效率，实现村集体经济资产和资源保值增值。 | 2018 | -60 | 政府补助 | 各乡镇（场）人民政府、产业集聚区、街道办事处 | 各乡镇（场）人民政府、产业集聚区、街道办事处 | 2018.7.30
| 34 | 水稻保险费用 | 1 | 新建 | 按照“政府主导、商业运作、农民自愿、协同推进”的原则，对我县建档立卡贫困户，实施水稻保险全覆盖。 | 2018 | -76.6594 | 政府补助 | 中原农险潢川支公司 | 中原农险潢川支公司 | 2018.10.30
| 35 | 水产技术推广补助项目 | 1 | 新建 | 用于养殖新技术推广、水产养殖疾病的防治及建档立卡贫困户进行饲料补贴等。 | 2018 | -16.3568 | 政府补助 | 县水产局 | 县水产局 | 2018.10.30
| 36 | 光伏发电项目 | 1 | 新建 | 因国家政策调整，对年初拟安排尚未实施的光伏发电项目暂时取消，调减县级资金3000万元。 | 2018 | -3000 | 政府采购 | 县发改委 | 县发改委、县发投公司、相关乡镇 | 2018.9.30 | 取消项目

## 2018年调增项目资金审批表
附件
潢川县2018年涉农资金统筹整合调整项目资金审批表
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 年度 | 计划投资（万元） | 建设方式 | 主管部门 | 实施单位 | 完成任务时间节点 | 备注
合 计 |  |  | 23 |  |  | 2018 | 13030.857
一、基础设施类建设项目 | 1 | 村组道路建设项目 | 1 | 新建 | 拟修村组C25砼道路211公里。 | 2018 | 289.87 | 政府采购 | 县交通局 | 县交通局 | 2018.9.30 | 补差项目
| 2 | 项目勘查设计及监理费用 | 1 | 新建 | 用于脱贫攻坚道路、水利等项目的规划和勘测设计、评审及监理等费用。 | 2018 | 400 | 政府采购 | 相关部门 | 相关部门及乡镇 | 2018.12.30 | 新增项目
| 3 | 杨来路等改建工程项目 | 1 | 改建 | 对潢川县来龙乡至杨围孜村段，改建三级公路7.8公里；X014--上油岗三叉口改建二级公路长2.8公里。 | 2018 | 1680 | 政府采购 | 县交通局 | 县交通局 | 2019.6.30 | 新增项目
| 4 | 贫困村水利设施建设项目 | 1 | 新建 | 主要因工程规模变化而造成的设计变更等需调增资金560万元。 | 2018 | 560 | 先建后补 | 县水利局 | 相关乡镇 | 2018.10.20 | 补差项目
| 5 | 农田水利应急工程项目 | 1 | 新建 | 主要在贫困乡（镇）村中新建提水泵站2座，田间D60渠道硬化0.16Km，铺设De315PE管2.001km，整修大塘五口，新建2间泵房（60m2），配套10sh-19A型离心泵1台，8SH-9A型离心泵1台等小型水利工程为重点的改造提升工程，使现有小型水利工程灌溉除涝能力得到有效提升。 | 2018 | 293 | 政府采购 | 县水利局 | 县水利局 | 2019.1.30 | 新增项目
| 6 | 白露河流域贫困村渠系清淤整修项目 | 1 | 新建 | 对白露河流域渠系进行清淤整修，彻底清除渠系障碍，恢复灌排能力。 | 2018 | 1320 | 先建后补 | 县水利局 | 相关乡镇 | 2019.2.30 | 新增项目
| 7 | 小二型病险水库除险加固项目 | 1 | 新建 | 对贫困村为主的杜大塘、黄大庄、联合、汪桥、王寨、小胡桥六座小二型水库除险加固工程建设。 | 2018 | 1168 | 政府采购 | 县水利局 | 县水利局 | 2019.5.30 | 新增项目
| 8 | 贫困村坡耕地水土流失综合治理项目 | 1 | 新建 | 主要对坡耕地较多、水土流失较严重、贫困人口集中的区域，搞好坡耕地整治，有效遏制区域内水土流失，有利于发展特色产业，示范作用明显。 | 2018 | 845.34 | 政府采购 | 县水利局 | 县水利局 | 2018.12.30 | 新增项目
| 9 | 白露河及支流水闸维修工程项目 | 1 | 新建 | 拟对白露河流域因年久失修、闸门启闭困难和漏水严重的25座水闸进行维修改造。 | 2018 | 170.529 | 先建后补 | 县水利局 | 相关乡镇 | 2018.12.30 | 新增项目
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 年度 | 计划投资（万元） | 建设方式 | 主管部门 | 实施单位 | 完成任务时间节点 | 备注
一、基础设施类建设项目 | 10 | 邓店橡胶坝枢纽工程除险加固项目 | 1 | 新建 | 在邓店橡胶坝枢纽工程实施除险加固项目，确保灌区内8万亩农田农业灌溉和粮食生产安全，促进项目区内贫困群众增收脱贫。 | 2018 | 430.27 | 政府采购 | 县水利局 | 县水利局 | 2018.9.30 | 补差项目
| 11 | 农村饮水安全项目 | 1 | 新建 | 自来水入户安装（包括非贫困村贫困人口，由卫计部门对区域取水点进行水质检测，对水质达标的贫困户自备井取水进行补贴；对水质不达标的贫困户安装水质净化设备进行取水），实现全县贫困户全部通安全饮用水。 | 2018 | 500 | 先建后补 | 县水利局 | 相关乡镇 | 2018.9.30 | 补差项目
| 12 | 贫困户危房改造项目 | 1 | 新建 改建 | 为确保我县今年如期脱贫，切实解决“两不愁、三保障”问题。 | 2018 | 1285 | 先建后补 | 县住建局 | 各乡镇（场）等 | 2018.9.30 | 补差项目
二、公共服务设施项目 | 13 | 医疗保险补助 | 1 | 新建 | 实现全县建档立卡贫困人口的医疗保险全覆盖，保费30元/人，高效推进医疗保险补贴工作。 | 2018 | 220.398 | 政府补助 | 县民政局各 | 各乡镇人民政府 | 2018.10.30 | 新增项目
| 14 | 综合文化服务中心建设项目 | 1 | 新建 改建 | 按照“七个一”建设内容，即一个文化活动广场、一个文化活动室、一个简易舞台、一套宣传栏、一套文化器材、一套广播器材、一套体育设施。 | 2018 | 2000 | 先建后补 | 县文广新局、县体育服务中心 | 相关乡镇 | 2018.11.30 | 新增项目
| 15 | 建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目 | 1 | 新建 | 实现全县建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖，助力残疾人脱贫攻坚，确保贫困残疾人实现“两不愁、三保障、两扩面”目标。 | 2018 | 460.95 | 先建后补 | 县残联 | 各乡镇（场）、办事处 | 2018.10.30 | 补差项目
三、产业发展类项目 | 16 | 到户增收项目 | 1 | 新建 | 扶持全县“产业+金融”未覆盖到的建档立卡贫困户发展现代农业、温棚蔬菜、瓜果花木种植、食用菌栽培、水产养殖、农副产品加工等脱贫增收项目。 | 2018 | 750 | 政府补助 | 县扶贫办 | 各相关乡镇 | 2018.10.30 | 新增项目
| 17 | 多彩田园项目 | 1 | 新建 | 推动10个有产业发展基础的贫困村群众融入产业链条，促使尽快形成集现代农业、农产品加工、服务业等三产融合的综合产业扶贫体系。 | 2018 | 100 | 政府补助 | 县委农办 | 相关乡镇 | 2018.11.30 | 新增项目
| 18 | 支持深度贫困村发展项目 | 1 | 新建 | 对我县15个深度贫困村，在改善生产生活条件、发展增收致富产业、培育壮大集体经济等方面进行支持。 | 2018 | 300 | 政府补助 | 县扶贫办 | 相关乡镇 | 2018.11.30 | 新增项目
| 19 | “巧媳妇+”脱贫行动项目 | 1 | 新建 | 让20岁--60岁有劳动能力的农村留守妇女尽可能在家门口就业，带动建档立卡适龄妇女就业增收脱贫。 | 2018 | 200 | 政府补助 | 县妇联会 | 相关乡镇 | 2018.12.30 | 新增项目
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 年度 | 计划投资（万元） | 建设方式 | 主管部门 | 实施单位 | 完成任务时间节点 | 备注
三、产业发展类项目 | 20 | “产业+金融”扶贫贷款担保费 | 1 | 新建 | 为全县符合条件且已实施过“产业+金融”扶贫贷款的建档立卡贫困户提供担保。 | 2018 | 1447.5 | 政府补助 | 潢川信和担保有限公司 | 潢川信和担保有限公司 | 2018.9.30 | 新增项目
| 21 | 扶贫贷款贴息及风险补偿金 | 1 | 新建 | 用于全县脱贫攻坚规划产业发展的扶贫贷款贴息及风险补偿金等。 | 2018 | 1500 | 政府采购 | 县金融办、县扶贫办及相关金融机构 | 县金融办、县扶贫办及相关金融机构 | 2018.12.30 | 补差项目
| 22 | 扶贫培训计划 | 1 | 新建 | 由人社、农业、民政、教育等部门实施贫困人口职业教育和实用技术培训。为脱贫保障提供技术支撑。 | 2018 | 110 | 政府补助 | 县人社局 | 县人社局、相关部门及乡镇 | 2018.12.30 | 补差项目
| 23 | 光伏发电项目 | 1 | 新建 | 因国家政策调整，对年初拟安排尚未实施的光伏发电项目暂时取消，调减县级资金3000万元。 | 2018 | -3000 | 政府采购 | 县发改委 | 县发改委、县发投公司、相关乡镇 | 2018.9.30 | 取消项目