## 明细表
附件1：
潢川县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [5 empty] | 57979.79 | 33792.2 | 12434.41 | 850.8 | 10902.38
一、农业农村基础设施建设类项目合计 | [5 empty] | 52559.33 | 33083 | 9934.41 | 160 | 9381.92
1 | 村组道路建设项目 | 按照我县脱贫攻坚滚动实施计划提前下达项目资金安排，2019-2020年度拟实施村组通水泥路388条858.03公里。计划总投入4.5亿元。该项目于2018年底已提前下达第一批，提倡有垫支能力的中标企业一年完成，资金分两年度各半支付，其中2019年度支付2.25亿元。 | 22500 | 白店乡、卜塔集镇等23个乡镇(场)、办事处等。 | 王店村、陈楼村等277个行政村。 | 22500 | 22500 |  |  |  | 县交通局、相关乡镇 | 实现全县贫困人口相对集中的行政村组全部通水泥路，全面解决包括全县贫困人口在内农村群众反映的行路难问题。 | 22960户85529人 | 2019.2.30 | 2019.3.20 | 2019.10.30 | 2019.11.10
2 | 农村公路危桥项目 | 2019年拟新改建农村公路危桥3座，其中：庙岗桥渠长33.04延米，跨径为1-20米预应力混凝土空心板梁桥，桥面宽为6+2*0.5米防撞护栏，下部结构采用U型桥台+扩大基础；江家集镇三拱渡桥，桥梁长25.5延米，跨径为1-20米预应力混凝土空心板梁桥，桥面宽为6+2*0.5米防撞护栏，下部结构桥台采用桩基接盖梁，桥墩采用桩柱接盖梁；双柳树镇周小围子桥，桥梁长45.54延米，跨径为2-20米预应力混凝土空心板梁桥，桥面宽为6+2*0.5米防撞护栏，下部结构桥台采用桩基接盖梁，桥墩采用桩柱接盖梁。 | 333.6 | 江家集镇、双柳树镇等 | 庙岗、李楼等3个村。 | 333.6 |  |  |  | 333.6 | 县交通局、相关乡镇 | 农村公路三座危桥改造工程的实施，改善我县农村公路的交通状况和道路通行能力，对促进当地经济发展发挥重要作用。 | 3460户14530人 |  | 2019.4.20 |  | 2019.11.30
3 | 连片贫困村道路改建项目 | 拟改建来龙乡来龙村至魏岗乡杨围孜村覆盖贫困村和贫困群众较多的道路全长7.8公里，路基宽7.5米，路面宽6.5米,两侧土路肩各0.5米；上油岗鲁寨贫困村至淮滨三叉口段道路全长2.8公里，路基宽9.5米，路面宽7.5米,两侧土路肩各1.0米。 | 1130.55 | 魏岗乡、来龙乡、上油岗乡 | 杨围孜村、府庙村、淮凤村、鲁寨村等10个村 | 1130.55 |  | 1130.55 |  |  | 县交通局、相关乡镇 | 改建后道路等级标准提高，很好的改善了连片贫困乡村车辆行驶条件，促进沿线经济发展，经济效益和社会效益显著。 | 7320户25620人 |  | 2019.1.10 | 2019.11.30
4 | 贫困乡村扶贫道路补差项目 | 用于2018年统筹整合财政涉农资金通村主干道和村组道路建设总里程331.204公里，因主材价格上涨、超出原财政投资评审价较多等因素所引起的差价。其中通村主干道建设里程120.524公里，村组道路建设总里程210.68公里。 | 1229.32 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇。 | 王楼村、付营村、彭畈村等84个贫困村。 | 1229.32 |  |  |  | 1229.32 | 县交通局 | 促使年度任务实施、维养等扶贫道路建设项目优质高效完成，确保脱贫目标圆满实现。 | 18900户66200 |  | 2019.4.10 | 2019.9.30
5 | 贫困乡村道路路肩土陪护项目 | 拟对公路路肩陪护完成任务较好的来龙、隆古、双柳、张集、江集、付店、桃林、踅孜、魏岗、白店10个乡镇按下达的计划里程数照单验收拨款；对卜集、仁和、传店、黄岗、伞陂、谈店、上油岗7个乡镇按计划里程数完成90%验收拨款；对综合完成任务较好的一类乡镇来龙、隆古、双柳、桃林4个乡镇各奖10万元；二类乡镇江集、付店、张集、踅孜、魏岗、白店6个乡镇各奖8万元。 | 679 | 17个乡镇。 | 84个贫困村 | 679 |  |  |  | 679 | 县交通局、相关乡镇 | 切实加强农村道路管养水平、美化路域环境、提升服务水平。 | 22960户85529人 |  | 2019.3.20 | 2019.9.30
6 | 连岗贫困村旅游道路改建项目 | 扶持贫困村旅游产业发展，巩固提升脱贫攻坚成果。拟建路线走向为始于连岗村连龙湾，沿线经过连岗小学、连岗村部、终点回到连岗村连龙湾，全长7.95公里。路面结构为加宽部分采用0.20米厚水泥稳定碎石基层+0.20米厚级配碎石基层+0.40米厚砂垫层+0.22米厚水泥砼面层。 | 1387.66 | 仁和镇 | 连岗村 | 1387.66 |  | 1387.66 |  |  | 县交通局、仁和镇 | 扶持连岗贫困村旅游产业发展、巩固提升脱贫攻坚成果，带动包括23户77人扶贫搬迁人口在内的892户3565人贫困人口发展产业持续增收。 | 892户3565人 |  | 2019.4.20 | 2019.11.30
7 | 水利基础设施建设项目 | 2019-2020两年度着力改善全县贫困人口相对集中的行政村重要小型农田水利设施条件，两年度项目一次性申报、审核、论证、勘设、实施。主要内容为新改建电灌站32座、整修硬化大塘322口、整修支斗渠182条、新建生产桥191座及必要的小型水工建筑物等。 | 7500 | 双柳树镇、仁和镇等23个乡镇（场）等。 | 涉及贫困人口272个行政村 | 7500 | 4000 | 3500 |  |  | 县水利局、相关乡镇 | 解决全县贫困群众，尤其是干旱片群众持续脱贫增收急需解决的热点难点问题，改善行政村以干旱片为主的水利基础设施条件。 | 22960户85529人 |  | 2019.4.30 | 2019.11.30 | 2019.12.30
8 | 贫困村坡耕地水土流失综合治理项目 | 项目建设区涉及江家集镇江家集村、杜甫店村、新岗村。计划新修梯田3600亩，配套建设排灌渠0.916公里、沉砂池2座、田间道路6.534公里、工程简介牌3块等。计划投资947万元。 | 947 | 江家集镇 | 江家集镇杜甫店等3个村 | 947 | 947 |  |  |  | 县水利局、江家集镇 | 覆盖项目区内贫困人口860户2700人，使其生产生活条件得到有效改善。 | 860户2700人 | 2019.4.30 | 2019.5.10 |  | 2019.11.30
9 | 脱贫攻坚巩固提升基础设施建设及环境整治项目 | 紧紧围绕统筹推进“五位一体”和协调推进“四个全面”战略布局，坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，实施脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴有效衔接，以项目建设为抓手，改善贫困人口较集中的行政村基础设施和公共服务设施条件，着力推动贫困乡村产业发展。 | 6200 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇28个村、黄湖农场。 | 李楼、晏岗、何集等行政村。 | 6200 |  |  |  | 6200 | 县农业农村局、相关乡镇 | 通过产业发展、基础设施和公共服务能力提升等项目实施，强化村庄基础设施建设，完善公共服务和环境综合整治。 | 3500户 |  | 2019.3.1 | 2019.11.30
10 | 农村安全饮水巩固提升项目 | 拟解决全县11个乡镇64个行政村的饮水安全问题，计划新建集中供水工程和水厂、管网改造及管网延伸工程76处，切实解决全县11个乡镇包括建档立卡贫困户在内的安全饮水问题。 | 4500 | 双柳树镇、仁和镇等11个乡镇 | 王楼村、付营村、彭畈村等64个行政村。 | 4500 | 4000 | 500 |  |  | 县水利局、相关乡镇 | 通过水源改造、管网延伸、入户安装等工程措施，切实解决贫困人口安全饮水问题。 | 15230户51780人 | 2019.4.30 | 2019.5.20 | 2019.11.30 | 2019.12.30
11 | 危房改造项目 | 为补助2018年底全县已实施的962户“四类”户危房改造资金。2018年度已对我县包括建档立卡贫困户在内的“四类户”危房进行全面排查并予以新改建，2019年拟对我县包括建档立卡贫困户在内的“四类户”786户危房进行新改建，切实解决“四类户”“两不愁、三保障”住房安全问题。 | 2972.2 | 双柳树镇、仁和镇等23个乡镇（场）、办事处。 | 王楼村、付营村、彭畈村等全县行政村。 | 2972.2 | 1636 | 1336.2 |  |  | 县住建局、各乡镇（场）等相关单位 | 确保1748户贫困群众住房安全有保障,摆脱存在安全隐患的居住环境，改善生活条件。 | 1748户6986人 |  | 2019.3.20 |  | 2019.9.30
12 | 省、市、县派驻村第一书记资金项目 | 拟对3个省派第一书记村，每村安排50万元；8个市派第一书记村，每村安排20万元；94个县派第一书记村，每村安排10万元。主要任务是持续改善贫困村基础设施和公共服务设施条件，扶持村集体经济发展。 | 1250 | 谈店乡、隆古乡等17个乡镇。 | 余店村、万营村等105个行政村。 | 1250 |  | 150 | 160 | 940 | 县委组织部、相关乡镇 | 持续改善105个省、市、县派驻第一书记贫困村基础设施和公共服务设施条件，拓展村集体经济发展渠道。 | 16542户56240人 |  | 2019.4.30 | 2019.11.30 | 2019.11.30
13 | 改善“四类”户生产生活条件项目 | 重点对193个行政村“四类”户改水、改厕、改院、该门窗、改地坪等生产生活条件进行改善。通过项目实施，使“四类”户特殊困难得到解决。 | 1930 | 双柳树镇、仁和镇等23个乡镇（场）、办事处。 | 193个行政村。 | 1930 |  | 1930 |  |  | 县扶贫办 | 改善193个行政村4865户“四类”的生产生活条件,提高生活质量，强化脱贫保障。 | 4865户21892人 |  | 2019.4.10 | 2019.11.10 | 2019.11.30
二、产业发展类项目合计 | [5 empty] | 2150 | 709.2 | 500 | 690.8 | 250
1 | “雨露计划”扶贫培训项目 | 由人社、农业、民政、教育等部门实施贫困人口职业教育和实用技术培训。 | 900 | 双柳树镇、仁和镇等乡镇（场）办事处、产业集聚区。 | 全县行政村 | 900 | 209.2 |  | 690.8 |  | 县人社局、相关部门及乡镇 | 实现贫困人口9000名培训对象掌握一门实用技术，为脱贫保障提供技术支撑。 | 9000人 |  | 2019.3.20 | 2019.12.30
2 | 支持原贫困户小龙虾养殖项目 | 对全县贫困户自养的，县财政给予每亩400元一次性补助；企业(合作社)帮扶盆困户养殖，筛选具有一定规模实力的龙头企业和合作社，按其带动贫困户养殖亩数，确保贫因户稻虾种养每亩纯收入达到1000元以上，由县发投公司担保每亩1000元的小龙虾贷款，期限一年，县财政分别给予企业(合作社)和贫困户每亩各100元的一次性补助；养殖基地、合作社带贫：对带动一名贫困户劳力到养殖基地、合作社务工，且年收入达到1500的给予养殖基地、合作社一次性300元/名的补助。 | 1000 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇。 | 王楼村、付营村、彭畈村等83个贫困村。 | 1000 | 500 | 500 |  |  | 县水产局、相关乡镇 | 通过小龙虾养殖技术推广与建设补助项目的实施，切实保证全县小龙虾养殖推广体系的有效运行，确保贫困户6350户持续增收，稳定脱贫。 | 6350户 |  | 2019.1.1 | 2019.11.30
3 | 稻渔综合种养补助项目 | 对我县稻渔综合种养贫困示范户100户，稻渔综合种养带贫试验示范基地10个稻渔综合种养示范区开发新品种新技术试验示范所需的苗种、渔业机械、水质检测材料、饲料等物资投入进行补助。确保客运留得住，解决在运营线路、通车车型等方面的运营亏损，实现企业可持续运营和群众出行方便的双赢效应。 | 250 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇。 | 王楼村、付营村、彭畈村等83个贫困村。 | 250 |  |  |  | 250 | 县水产局、相关乡镇 | 促进稻渔综合种养规范发展，实现稻渔绿合种养的生产标准化、开发规模化、经营产业化，运作品牌化。努力把示范区建成集研发、培训、示范推广为一体的稻渔综合养研发区， | 6350户 |  | 2019.4.1 | 2019.11.30
三、公共服务（社会发展、公益事业） | [5 empty] | 3270.46 | 0 | 2000 | 0 | 1270.46
1 | 村村通班车项目 | 2019年全县拟对农村公路行政村通班车安排财政补贴资金870.46万元，其中：41辆“村村通客车”车辆年度亏损性运营补贴资金497.5万元；42辆城乡公交车年度亏损性运管补贴资金372.96万元。 | 870.46 | 双柳树镇、仁和镇等17个乡镇。 | 王楼村、付营村、彭畈村等272个行政村。 | 870.46 |  |  |  | 870.46 | 县交通局 | 加快客运基础设施建设，完善客运网络，优化运力结构，提高行政村客运通达深度，提升客运服务水平，推进贫困村客运快速、有序、健康发展。 | 22960户85529人 |  | 2019.1.1 | 2019.12.30
2 | 贫困村厕所改造项目 | 拟对全县贫困村中居民相对集中的村组新建无害化水冲式公共厕所50座，每座补助8万元；对1.78万户贫困户进行水冲式厕所改造，每户补助900元。尽快改善贫困村和贫困群众的生活条件 | 2000 | 双柳树镇、仁和镇等乡镇（场）。 | 193个行政村。 | 2000 |  | 2000 |  |  | 县农业农村局、相关乡镇 | 通过实施厕所改造项目，将改善包括全县贫困人口在内的农村居民传统的生活习惯，不仅有效改善人居环境，而且对预防疾病传播，综合提升农村居民生活水平，起到重要推动作用。 | 20000户74500人 |  | 2019.3.20 | 2019.11.30
3 | 贫困乡（镇）村水稻绿色高质高效创建项目 | 拟在魏岗、来龙、付店、隆古、谈店、黄岗、桃林、江集、双柳、张集等乡镇，进行物化补助，社会化服务补助、推广先进技术配套设施补助等。创建示范区面积10万亩，其中核心区1万亩，推广绿色髙质高效关键技术和技术攻关及集成组装技术模式等。 | 400 | 双柳树镇、仁和镇等11个乡镇 | 王楼村、付营村、彭畈村等行政村。 | 400 |  |  |  | 400 | 县农业农村局、相关乡镇 | 创建区节本增效5%以上，机械化率髙5个百分点，水稻产量较非创建区高5%以上。 | 13505户50311人 |  | 2019.4.20 | 2019.11.30