潢政办〔2021〕15号

潢川县人民政府办公室

关于印发潢川县2021年打击“私屠滥宰”

取缔“白条肉”联合执法行动方案的

通    知

各乡镇人民政府、街道办事处，县直各相关单位：

《潢川县2021年打击“私屠滥宰”取缔“白条肉”联合执法行动方案》已经县政府同意，现印发给你们，望结合实际，切实抓好贯彻落实。

潢川县人民政府办公室

2021年3月18日

2021年潢川县打击“私屠滥宰”

取缔“白条肉”联合执法行动方案

为切实做好2021年全县打击“私屠滥宰”取缔“白条肉”的集中整治行动，巩固已取得的成果，保障全县人民身体健康和肉品安全，确保非洲猪瘟防控措施的落实，经县政府研究，制定如下实施方案。

一、总体要求

按照《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》等有关法律法规和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》、《河南省非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于进一步加强生猪屠宰行业管理严防非洲猪瘟疫情传播的紧急通知》、《河南省农业农村厅关于开展严厉打击生猪屠宰和牛羊禽产品质量安全违法行为专项行动的通知》等文件的规定，组织开展打击“私屠滥宰”取缔“白条肉”的联合执法行动，继续保持对“私屠滥宰”、“白条肉”、非法开设生猪交易市场等违法行为进行严厉打击的高压态势，保障猪肉产品质量安全，逐步建立起打击“私屠滥宰”、取缔“白条肉”的长效机制。

二、工作目标

（一）广泛开展宣传教育活动。通过张贴标语、举办专栏、出动宣传车、发放宣传资料、发表电视讲话、群发手机短信等形式开展打击“私屠滥宰”取缔“白条肉”、关闭取缔生猪交易市场宣传教育活动，教育广大群众掌握生猪肉品识别知识，使屠宰企业进一步明晰主体责任，落实乡镇政府履行属地管理责任。

（二）依法开展打击“私屠滥宰”取缔“白条肉”，关闭取缔生猪交易市场。加大执法力度，依法对上市的“白条肉”进行打击，并据此追踪溯源，对私屠滥宰窝点进行打击取缔，对发现的违法线索立案查处或及时移送相关部门处理，涉嫌犯罪的移送公安机关处置。

（三）开展多部门联合执法。县政府成立打击“私屠滥宰”取缔“白条肉”领导小组（附件1）。在领导小组的统一指挥下，组织县市场监督管理局、农业农村局、公安局、城市管理局等部门，组成联合执法队，在全县范围内开展打击“私屠滥宰”取缔“白条肉”及关闭取缔生猪交易市场联合执法行动，教育群众、震慑犯罪。

（四）根据《生猪屠宰企业监督检查规范》，依法规范有资质的屠宰企业，严格执行日常监督检查实施标准生产。

三、工作任务

2021年12月底前，“私屠滥宰”窝点全部拆除，全面禁止“白条肉”上市，逐步构建起完善的猪肉产品冷链运输配送体系，建立起长效管理机制。

四、组织实施

（一）各乡镇、办事处切实负起辖区整治的主体责任，负责组织本辖区内的集中宣传教育监督管理行动。以乡镇、办事处为单位，成立由分管食品安全的政府领导为组长的乡镇（办事处）打击“私屠滥宰”和取缔“白条肉”工作专班，由当地派出所、市场监督管理所、乡镇农业发展服务中心、防疫组和乡镇、办事处机关工作人员、乡镇综合执法大队参加，具体负责辖区内打击“私屠滥宰”取缔“白条肉”的日常工作。各乡镇要切实做好工作专班的保障工作，力保“三个到位”：人员到位、经费到位、阵地到位。专班成立后，要履职尽责，制定年度计划，厘清工作责任，搞好两个结合：集中行动与日常监管相结合，宣传与打击相结合，根据本辖区情况每周不少于1次巡查，工作开展要真做、真查、真处罚。严禁形式主义，做表面文章。每周至少开展一次不定时随机市场巡查，发现问题及时纠正，对拒不服从管理的肉品经营户及生猪交易市场，及时上报县打击“私屠滥宰”取缔“白条肉”领导小组办公室。

（二）县政府组建综合执法队，协助乡镇、办事处工作。组织公安、市场管理、农业农村、城市管理等部门工作人员成立综合执法队。各相关职能部门各司其职、各负其责、密切配合、联合执法。农业农村部门负责对“私屠滥宰”的打击；市场管理部门负责对肉品流通环节中“白条肉”的打击，负责证照生产经营的查处及生猪交易市场的关闭取缔；公安部门负责执法人员安全、执法秩序；维稳办、扫黑除恶办、公安局、信访局及相关乡镇、办事处负责打击黑恶势力，化解矛盾纠纷，做好信访稳定工作。

综合执法队分为两组，市场管理、农业农村部门各牵头一组。人员配备如下：

县农业农村局        4人

县市场监督管理局    4人

县公安局            2人

县城市管理局        2人

县市场发展服务中心  2人

（三）工作安排：2021年3月20日至2021年6月30日，分四个阶段进行。

第一阶段：宣传发动，告知摸底(3月20日-3月31日)。县政府召开打击“私屠滥宰”和取缔“白条肉”联合执法动员会及各乡镇、办事处召开肉品经营户会;各乡镇及办事处负责向辖区内所有生猪肉品经营户下发《通知》，全面摸排生猪肉品经营状况。

第二阶段：自查自纠(4月1日-4月15日)。各乡镇、办事处积极督导“私屠滥宰”户和“白条肉”经营户及生猪交易市场进行自纠，拆除“汤锅子”停止经营“白条肉”及关闭取缔生猪交易市场等行为。

第三阶段：联合执法（4月16日-6月16日）。县联合执法队全力配合各乡镇、办事处，针对重点户、难缠户开展联合执法，督促指导各乡镇集中行动，开展对农贸市场执法检查。

第四阶段：检査验收(6月17日-6月30日)。由联合法队对各乡镇行动开展情况进行检查验收，并对建立长效管理机制情况进行核实。

五、组织保障

（一）加强领导。各乡镇、办事处和有关单位要加强领导、高度负责、精心组织、强力推进。农业农村局、市场监督管理局、公安局要全责全力配合，严格执法，全面完成任务。

（二）加强督导。每周五下午5点之前将工作成果以表格的形式(见附件2)由乡镇、办事处主要领导签字后上报县领导小组办公室，督导组将对各单位工作成效进行督查，并每周通报全县。

(三)加强考核。打击“私屠滥宰”取缔“白条肉”工作将纳入县食品安全和重大动物疫病防控的考核范畴，具体考核办法由县相关部门进行制定。

（四）保障市场供应。

规范市场经营秩序，允许市场销售省内合法屠宰企业生产的、具有动物产品检疫合格证和肉品品质检验合格证并具有非洲猪瘟检测证明的冷鲜肉和胴体肉，具体生猪肉品供给的单位认定由市场管理部门和商务部门负责。

附件1

2021年潢川县打击“私屠滥宰”

取缔“白条肉”联合执法行动领导小组成员名单

组长:胡  冰  (县政府副县长)

成员:王培峰  (县农业农村局局长)

李  运  (县市场监督局局长)

张  杰  (县公安局党委委员)

汪少斌  (县城市管理局副局长)

方启河  (双柳树镇镇长)

闵永鹏  (仁和镇镇长)

张志奇  (白店乡乡长)

谈昌国  (卜塔集镇镇长)

雷皆琰  （隆古乡党委书记）

李  亮  (传流店镇镇长）

胡爱军  (江家集镇镇长)

陈建山  (张集乡乡长)

彭雨石  (桃林铺镇镇长)

刘光志  (黄寺岗镇镇长)

陈伟男  (伞陂寺镇镇长)

高宁国  (谈店乡乡长)

彭俊杰  (上油岗乡乡长)

鲁  岩  (付店镇镇长)

胡明洋  (魏岗乡乡长)

张芝河  (来龙乡乡长)

李有斌  (踅孜镇党委书记)

唐  炜  (黄湖农场书记、场长)

王  伟  (春申办事处主任)

程全杰  (定城办事处主任)

杨永江  (老城办事处主任)

罗正华  (弋阳办事处主任)

杨  帆  (县产业集聚区副主任)

领导小组下设办公室，办公室设在农业农村局，王培峰同志任办公室主任，朱济民、沈伟同志任办公室副主任。

办公室电话:3931692

联  络  人：胡林学    电话：3913456

邮      箱：hcdjz@163.com

附件2

打击“私屠滥宰”取缔“白条肉”关闭取缔

生猪交易市场专项整治行动统计表

年   月   日

| 乡镇、 办事处 | 取缔拆除“汤锅子” |  | 没收“白条肉” |  | 关闭取缔生猪交易市场 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业主姓名 | 数量（个） | 业主姓名 | 数量（公斤） | 业主姓名 | 地址 | 面积 |

填表人：                     主要负责人签字：

潢川县人民政府办公室                2021年4月4日印发