## Sheet1
信阳市2018年城市棚户区改造建设项目台账
序号 | 行政区划 |  | 项目名称 | 改造前性质（城中村、中央企业、其他企业、居民区） | 征收范围 | 安置住房（或购买的商品房小区）四至范围 | 年度计划情况 | [6 empty] | 计划开工时间（年/月） | 安置方式（原地/异地/货币化） | 实物安置房建设用地总需求（亩） |  |  |  | 项目总投资（万元） | 项目2018年计划完成投资（万元）
[7 empty] | 年度计划征收户数（户） | 年度计划征收房屋建筑面积（平方米） |  | 年度计划安置规模（套/户） | [6 empty] | 其中：新增建设用地（亩）
| 市 | 区（县） | [6 empty] | 其中：住宅建筑面积 | 小计 | 其中：货币化安置数量（户/套） | 其中：新建住房规模 | [5 empty] | 其中：农用地（亩）
[12 empty] | 套数（套） | 面积（平方米） | [5 empty] | 其中：耕地（亩）
信阳市 | [6 empty] | 13900 | 1725113 | 1472162 | 16286 | 4258 | 12028 | 1422949 |  | 0 | 2092.612 | 1189.351 | 23.28 | 16.663 | 1035406.86 | 510762
1 | 信阳 | 浉河区 | 金牛社区棚户区改造项目 | 居民区 | 107国道以东、312国道以北、京广铁路以西、富国路以南 | 107国道以东、312国道以北、京广铁路以西、富国路以南 | 1196 | 119600 | 119600 | 1196 | 0 | 1196 | 143500 | 2018-06-10 | 原地/异地 | 180.18 |  |  |  | 80000 | 10000
2 | 信阳 | 浉河区 | 原信阳市农科院农场西家属院编号为信阳市湖东组团羚锐大道东侧贤山大街北侧HD-G-G2-01区域棚户区 | 居民区 | 羚锐大道南侧合惠园小区以西马鞍山以北武警部队以东 | 羚锐大道南侧合惠园小区以西马鞍山以北武警部队以东 | 90 | 5850 | 5850 | 90 | 0 | 90 | 9000 | 2018-06-10 | 原地/异地 | 5 |  |  |  | 2000 | 1000
3 | 信阳 | 浉河区 | 麻纺厂区域棚户区改造项目 | 居民区 | 北京路原麻纺厂家属院区域 |  | 111 | 13777 |  | 111 | 111 |  |  | 2018-06-10 | 货币化 |  |  |  |  | 5000 | 5000
4 | 信阳 | 浉河区 | 化工厂及肉联厂家属院区域棚户区改造项目 | 居民区 | 工区路与春晓路交汇地带 |  | 338 | 21976 |  | 338 | 338 |  |  | 2018-06-10 | 货币化 |  |  |  |  | 16000 | 16000
5 | 信阳 | 浉河区 | 两河口区域棚户区 | 居民区 | 两河口区域 |  | 230 | 130000 |  | 230 | 230 |  |  | 2018-06-10 | 货币化 |  |  |  |  | 70000 | 70000
6 | 信阳 | 浉河区 | 三里店区河区域棚户区改造项目 | 居民区 | 三里店河区域 |  | 96 | 15880 |  | 96 | 96 |  |  | 2018-06-10 | 货币化 |  |  |  |  | 19000 | 19000
7 | 信阳 | 浉河区 | 信阳市一高东侧区域棚户区改造项目 | 居民区 | 工区路至大庆路区域 |  | 71 | 18340 |  | 71 | 71 |  |  | 2018-06-10 | 货币化 |  |  |  |  | 13000 | 13000
8 | 信阳 | 平桥区 | 平桥街道办事处老公安局棚户区改造项目 | 居民区 | 平桥街道办事处区府路居委会（平桥老公安局区域） | 平安大道南侧、平西路东侧、区府路北侧、平中大街西侧 | 112 | 11200 | 8960 | 112 | 0 | 112 | 13440 | 2018-06-10 | 原地 | 7 |  |  |  | 5600
9 | 信阳 | 平桥区 | 平桥区团结路棚户区改造项目 | 居民区 | 平桥区团结路周边 | 科教路以南、平桥大道以北、平西沟以东、人民路以西 | 1823 | 182300 | 182300 | 1823 |  | 1823 | 218000 | 2018-06-10 | 原地 | 90 |  |  |  | 100000
10 | 信阳 | 羊山新区 | 银钱安置小区城中村改造项目 | 城中村 | 新五路南侧，银钱棚户区西侧 | 新五路南侧，银钱棚户区西侧 | 300 | 26000 | 26000 | 300 | 0 | 300 | 36000 | 2018-06-10 | 原地 | 197.3 | 197.3 |  |  | 6874
11 | 信阳 | 羊山新区 | 前进办事处和谐社区棚户区改造项目 | 居民区 | 新七大道以南，新六大街以西 | 新七大道以南，博爱安置小区以东 | 220 | 30000 | 30000 | 220 | 0 | 220 | 20000 | 2018-06-10 | 货币化 | 70.732 | 70.732 |  |  | 6600 | 5280
12 | 信阳 | 羊山新区 | 南京路办事处民乐居委会棚户区改造项目 | 居民区 | 南京大道以北，新十八大街东西侧 | 北临信阳市中心医院家属院，南至南京大道，西至康乐居委会，东至戴庙小区 | 130 | 11700 | 11700 | 130 | 0 | 130 | 13000 | 2018-06-10 | 原地/异地 | 84.46 | 84.46 |  |  | 12800 | 10000
13 | 信阳 | 羊山新区 | 羊山街道棚户区改造项目（五期） | 居民区 | 新六大街以东，新十一大道以南，新十六大街以西，信阳火车站以北 | 新六大街以东，新十一大道以南，新十六大街以西，信阳火车站以北 | 3344 | 300000 | 264000 | 3344 | 3344 | 0 | 0 | 2018-06-10 | 货币化 | 0 | 0 |  |  | 100320 | 80200
14 | 信阳 | 南湾 | 贤山街道办事处肖家河城中村改造项目 | 城中村 | 贤山办事处肖家河居委会二、三组及部分茶山组 | 处于信阳市中心城区西部，位于茗阳天下社区和林场棚户区改造项目区之间 | 136 | 50593 | 50593 | 136 | 68 | 68 | 8160 | 2018-03-01 | 原地/货币化 | 104.07 | 94.239 | 9.78 | 5.163 | 73150 | 45000
15 | 信阳 | 息县 | 科教园区城中村改造项目 | 城中村 | 雨润大道以东、谯楼街以南、息陈路以北 | 雨润大道以东、谯楼街以南、息陈路以北 | 684 | 101070 | 101070 | 987 | 0 | 987 | 118440 | 2018-06-10 | 原地 | 207.6 | 207.6 |  |  | 88460 | 29480
16 | 信阳 | 息县 | 东进社区城中村改造项目 | 城中村 | 龙湖东路两侧 | 龙湖东路两侧 | 200 | 56540 | 56540 | 602 | 0 | 602 | 72240 | 2018-06-10 | 原地 | 55.42 | 55.42 |  |  | 32600 | 27710
17 | 信阳 | 息县 | 尹湾社区城中村改造项目 | 城中村 | 息寨路以西 | 息寨路以西 | 630 | 124500 | 124500 | 970 | 0 | 970 | 116400 | 2018-06-10 | 原地 | 142.35 | 142.35 |  |  | 70000 | 24000
18 | 信阳 | 息县 | 西城区域棚户区改造项目 | 居民区 | 南北大街以西、沿河路以南 | 南北大街以西、沿河路以南 | 500 | 63916 | 63916 | 626 | 0 | 626 | 75120 | 2018-06-10 | 原地 | 106.39 | 106.39 |  |  | 70740 | 23500
19 | 信阳 | 息县 | 塔园水库区域棚户区改造项目 | 居民区 | 东大街以南，二高路以西，党校路以东，听淮路以北 | 东大街以南，二高路以西，党校路以东，听淮路以北 | 200 | 24000 | 24000 | 250 | 0 | 250 | 30000 | 2018-06-10 | 原地 | 43.06 | 43.06 |  |  | 61380 | 20460
20 | 信阳 | 息县 | 息县化肥厂区域棚户区改造项目 | 居民区 | 三里沟以西、罗淮路以东 | 工区路与西二路交叉口西南角 | 216 | 22680 | 22680 | 390 |  | 390 | 46800 | 2018-06-01 | 原地 | 30 | 30 |  |  | 10440 | 7308
21 | 信阳 | 息县 | 息县龙湖片区（三期）城中村改造项目 | 城中村 | 东至龙湖西岸，南至东大街延伸段，西至龙湖西路，北至远方大道 | 滨湖路西侧，县委家属院东侧，谯楼街北侧，沿河路东段南侧 | 170 | 42000 | 42000 | 429 |  | 429 | 51400 | 2018-06-01 | 原地 | 124.3 | 124.3 |  |  | 16962 | 13570
22 | 信阳 | 淮滨县 | 北大街中段麻类公司家属院棚户区改造项目 | 居民区 | 西至第二小学，东至老烟草局办公楼及家属院，南至二道埂市场，北至北大街 |  | 138 | 16890 | 16890 | 144 | 0 | 144 | 16000 | 2018-06-10 | 原地 | 21.4 |  |  |  | 9400 | 5200
23 | 信阳 | 淮滨县 | 滨湖郭营城中村改造项目 | 城中村 | 西至江淮名都，东至七号小游园，南至走读淮河地边线，不包括一中分校，北至文化路。 |  | 160 | 26000 | 26000 | 162 | 0 | 162 | 18000 | 2018-06-10 | 原地 | 120 |  |  |  | 9600 | 5000
24 | 信阳 | 淮滨县 | 印刷厂家属院及畜牧局家属院棚户区改造项目 | 居民区 | 西至信阜公路，东至乌龙大道里侧，南至微波站，北至信阜公路 |  | 160 | 25000 | 25000 | 198 | 0 | 198 | 22000 | 2018-06-10 | 原地 | 50 |  |  |  | 10370 | 4500
25 | 信阳 | 淮滨县 | 章营城中村改造项目 | 城中村 | 西至章营新村，东至东大埂，南至北大埂，北至下元社区。 |  | 200 | 22000 | 22000 | 240 | 0 | 240 | 26500 | 2018-06-10 | 原地 | 150 |  |  |  | 13700 | 6820
26 | 信阳 | 淮滨县 | 农机公司至县供销社区域棚户区改造项目 | 居民区 | 西至工人俱乐部，东至人武部，南至南大街，北至二道埂 |  | 161 | 16035 | 16035 | 174 | 0 | 174 | 20000 | 2018-06-10 | 原地 | 29.4 |  |  |  | 10200 | 5000
27 | 信阳 | 光山县 | 郭堂片区棚户区改造B地块项目 | 城中村 | 徐湾、万湾村民组 | 司马光西路南侧、万湾村民组北侧、规划二十米生活路东侧、龙山北干渠西侧 | 52 | 9360 | 9360 | 103 | 0 | 103 | 12360 | 2018-06-10 | 异地 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3700 | 3000
28 | 信阳 | 光山县 | 吕围孜城中村（一期）改造项目 | 城中村 | 光辉大道以北、西三环路以东、千家堰河以南 | 光辉大道以北、西三环路以东、千家堰河以南 | 87 | 15300 | 13250 | 126 | 0 | 126 | 15120 | 2018-03-10 | 原地 | 28.9 | 13.5 | 13.5 | 11.5 | 12000 | 12000
29 | 信阳市 | 光山县 | 水利局棚户区改造项目 | 居民区 | 水利局家属院和毗邻的煤炭公司家属院 | 北至世纪星城小区，东至水利局施工队空地，南至水利局施工队居民区，西至煤炭公司家属区 | 56 | 7788 | 5600 | 97 | 0 | 97 | 13095 | 2018-02-10 | 原地 | 11.68 |  |  |  | 7000 | 3500
30 | 信阳 | 光山县 | 龙润亭苑棚户区（一期）改造项目 | 居民区 | 原轻工局家属院 | 东起护城河，西至人武巷，南起城关镇家属院，北至规划21米路 | 68 | 7714 | 7714 | 87 | 0 | 87 | 10400 | 2018-01-10 | 原地 | 9.8 |  |  |  | 13000
31 | 信阳 | 光山县 | 豢龙巷·王祠堂1#地块棚户区改造项目 | 居民区 | 司马光东路北侧，一环路东西两侧，县一小以东，南濒紫水新河 | 司马光东路北侧，一环路东西两侧，县一小以东，南濒紫水新河 | 56 | 11020 | 11020 | 359 | 0 | 359 | 43080 | 2018-06-10 | 异地 | 8.3 |  |  |  | 5300 | 4200
32 | 信阳 | 潢川县 | 京九大道棚户区改造项目 | 城中村 | 京九大道两侧 | 弋阳办事处丁庄村民组 | 490 | 58000 | 58000 | 490 | 0 | 490 | 58800 | 2018-08-10 | 原地安置 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 4000
33 | 信阳 | 商城县 | 迎春台三期棚户区改造项目 | 居民区 | 赤城办事处培山村 | 赤城办事处培山村 | 136 | 15000 | 15000 | 136 | 0 | 136 | 16300 | 2018-01-10 | 原地 | 12 |  |  |  | 5250 | 5250
34 | 信阳 | 商城县 | 鲇鱼山供销社基社棚户区改造项目 | 居民区 | 鲇鱼山办事处 | 鲇鱼山办事处 | 80 | 9000 | 8500 | 120 | 0 | 120 | 13200 | 2018-01-10 | 原地 | 8 |  |  |  | 3000 | 3000
35 | 信阳 | 商城县 | 木河城中村改造项目 | 城中村 | 鲇鱼山办事处木河村 | 鲇鱼山办事处木河村 | 140 | 50000 | 40000 | 140 | 0 | 140 | 16800 | 2018-01-10 | 原地 | 53 |  |  |  | 17500 | 10000
36 | 信阳 | 新县 | 金兰山街道办事处巴棚棚户区改造项目 | 居民区 | 东至李洼组，南至卧虎山庄，西到巴棚原小学，北至羚锐制药厂 | 东至李洼组，南至卧虎山庄，西到巴棚原小学，北至羚锐制药厂 | 359 | 20884 | 20884 | 359 | 0 | 359 | 41644 | 2018-08-10 | 异地 | 31.3 |  |  |  | 4176.86 | 2000
37 | 信阳 | 新县 | 金兰山街道办事处卓湾棚户区改造一期项目 | 居民区 | 东至袁洼，南至大别山干部学院，西至213省道，北至焉墩。 | 东至袁洼，南至大别山干部学院，西至213省道，北至焉墩。 | 160 | 19200 | 19200 | 300 | 0 | 300 | 36000 | 2017-08-10 | 原地 | 26.2 |  |  |  | 14784 | 4784
38 | 信阳 | 新县 | 商务中心区杨湾棚户区改造 项目 | 居民区 | 新集镇杨湾组区域 | 东至规划十路、南至观光大道、西至新城大道、北至规划八路。 | 600 | 24000 | 24000 | 600 | 0 | 600 | 72150 | 2018-06-10 | 异地 | 39.77 |  |  |  | 22000 | 12000