## Sheet1
浉河区2008—2014年公租房项目台账
年度 | 项目名称 | 坐落位置 | 建设规模 |  |  | 项目进展情况
|  |  | 套数（套） | 面积（平方米） | 单体工程数（个） | 计划下达时间（年） | 开工时间（年月） | 项目形象进度
合计 |  |  | 5548 | 315380 | 65
2008 | 浉河区民安（一期） | 107国道西周家山 | 250 | 12500 | 4 | 2008 | 2008.12 | 居民入住
2009 | 浉河区金鸽小区 | 航空路造纸厂 | 44 | 2180 | 1 | 2009 | 2009.6 | 居民入住
2009 | 浉河区弘运小区 | 工区路军供站后 | 56 | 2800 | 1 | 2009 | 2009.6 | 居民入住
2010 | 浉河区民安小区（二期） | 107国道西周家山 | 144 | 7200 | 2 | 2010 | 2010.6 | 居民入住
2010 | 浉河区幸安小区 | 工区路肉联厂 | 120 | 6000 | 2 | 2010 | 2010.6 | 居民入住
2010 | 浉河区幸安小区（二期） | 工区路、师院东门 | 480 | 24000 | 5 | 2010 | 2010.6 | 居民入住
2011 | 金牛物流产业集聚区公租房 | 金牛物流产业集聚区十八里 | 360 | 21600 | 6 | 2011 | 2011.06 | 居民入住
2012 | 府安花园公租房 | 金牛物流产业集聚区十八里 | 1700 | 102000 | 24 | 2012 | 2012.06 | 居民入住
2013 | 浉河区正和花园公租房 | 工区路道西街 | 654 | 32700 | 5 | 2013 | 2013.06 | 居民入住
2013 | 浉河区正和花园公租房 | 工区路道西街 | 580 | 34800 | 6 | 2013 | 2013.06 | 居民入住
2013 | 浉河区惠安小区 | 工区路中段肉联厂大门口 | 72 | 4320 | 1 | 2013 | 2013.06 | 居民入住
2013 | 浉河区府安花园二期 | 金牛山办事处 | 288 | 17280 | 4 | 2013 | 2013.06 | 居民入住
2014 | 浉河区正和花园公租房 | 工区路道西街 | 800 | 48000 | 4 | 2014 | 2014.06 | 居民入住