息扶贫〔2017〕15号

息县扶贫开发领导小组

关于印发《息县2017年统筹整合财政涉农资金

使用调整方案》的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，县人民政府有关部门：

《息县2017年统筹整合财政涉农资金使用调整方案》已经县扶贫开发领导小组同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

息县扶贫开发领导小组

2017年7月10日

为提高我县统筹整合财政涉农资金使用精准度和效益，实现脱贫攻坚目标，加强与我县脱贫规划的衔接，根据《财政部、国务院扶贫办关于进一步做好贫困县涉农资金整合工作有关事项的通知》（财农〔2016〕151号）、《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办〔2016〕28号）精神，结合《息县2017年

统筹整合财政涉农资金使用方案》（息政办〔2017〕27号）及《息县扶贫开发领导小组关于息县2017年度第一批统筹整合涉农资金用于扶贫开发项目计划的批复》（息扶贫〔2017〕1号）、《息县扶贫开发领导小组关于息县2017年度第二批统筹整合涉农资金用于扶贫开发项目计划的批复》（息扶贫〔2017〕14号）制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省委、省政府的决策部署，紧紧围绕“十三五”时期我县脱贫攻坚目标，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，加大统筹整合和资金投入力度，优化涉农资金使用机制，提高涉农资金配置效率，形成全方位帮扶合力，确保如期完成脱贫攻坚任务。

二、脱贫目标

根据我县脱贫攻坚实施方案总体要求，围绕转移就业、产业扶持、社会保障、特殊救助等路径，通过产业发展、农业农村基础设施建设、公共服务等项目的实施，保障全县2017年拟脱贫的29个贫困村2.2916万贫困人口有序退出贫困序列。为全县稳定脱贫打好基础。

三、筹资方式

按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）和《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办〔2016〕28号）的要求进行筹资。对下达给我县的纳入统筹整合范围的中央财政配套资金20类61项、省级相应的配套资金和省级财政安排的涉农资金13类28项进行整合。将我县2017年预算安排的财政专项扶贫资金纳入统筹整合范围，对一年以上的结转结余资金进行收回，统筹用于全县脱贫攻坚工程。

四、具体建设任务与资金安排使用

根据我县脱贫攻坚规划，拟将我县筹集的财政涉农整合资金55762.1159万元用于以下2017年项目建设。

（一）基础设施建设类项目

1.农村农业基础设施建设项目（责任单位：县扶贫办）

（1）建设任务：对29个2017年脱贫贫困村、11个非贫困村、2016年以前脱贫的15个贫困村道路、桥涵、渠、井、坑塘、文化活动中心、村卫生服务中心等进行建设，对夏庄镇农业综合开发项目区4个村农田水利基础设施进行改造提升。

（2）资金安排：8001.4056万元。

（3）时间进度：2017年12月完成。

（4）绩效目标：农村基础设施建设后将有力促进贫困村的脱贫致富和经济发展，改善群众的生产生活条件，提高贫困户抵抗自然灾害能力。

2.安全饮水建设项目（责任单位：县水利局）

（1）建设任务：为24个贫困村新建安全饮水项目，对47个贫困村实施安全饮水改造工程。

（2）资金安排：7860.93万元。

（3）时间进度：2017年12月完成。

（4）绩效目标：项目实施后，氟指标不大于1.0mg/mL，供水水源保证率不低于95%，可解决农村居民饮水问题，每处除氟设备均正常运行，氟指标不大于1.0mg/mL，供水水质达标。

3.交通扶贫道路建设（责任单位：县交通运输局）

（1）建设任务：完成2017年353.1公里交通扶贫道路建设，完成2016年563.264公里交通扶贫道路建设。

（2）资金安排：（共19254.8385万元）。2017年新建353.1公里道路配套3830.665万元；2016年安排已实施的563.264公里交通扶贫道路配套补齐15424.1735万元。

（3）时间进度：2017年12月完成。

（4）绩效目标：项目建成后将完善全县交通基础设施网络，和运输环境，从而促进贫困户经济发展，改善群众的生产生活条件。通过道路的修建促进农民收入的增加，促进农村地区经济发展，为我县整体脱贫提供强有力的保证。

4.以工代赈项目（责任单位：县发改委）

（1）建设任务：孙庙乡.谯楼办.临河乡.陈棚乡.项店镇乡村道路工程；谯楼办太西牛鼻湾拦水坝整修；

（2）资金安排：312万元。

（3）时间进度：2017年12月完成。

（4）绩效目标：项目实施后，通过对农村基础设施的建设促进贫困村的脱贫致富和经济发展，改善群众的生产生活条件，提高贫困户抵抗自然灾害能力。

5.村级卫生室维修改造项目（责任单位：县卫计委）

（1）建设任务：对全县226个乡（镇）村卫生室每个卫生室进行修缮、粉刷、绿化、亮化，提升改造。

（2）资金安排：1130万元。

（3）时间进度：2017年12月完成。

（4）绩效目标：通过对乡（镇）村卫生室的升级改造，提高乡镇卫生室医疗环境和服务能力，进一步方便群众就医。

（二）产业发展

1.产业发展项目（责任单位：县农业局）

（1）建设任务：扶持全县贫困户及部分新型农业经营主体带贫产业发展项目。

（2）资金安排：3000万元。

（3）时间进度：2017年12月完成。

（4）绩效目标：项目实施后，扶持全县产业扶贫基地、产业扶贫项目建设；扶持贫困户养殖、种植等产业发展，通过产业发展带动贫困群众增收脱贫。

2.光扶扶贫项目（责任单位：县发改委）

（1）建设任务：在22个贫困村每村修建一座200千瓦光伏扶贫电站。

（2）资金安排：3342.9618万元。

（3）时间进度：2017年12月完成。

（4）绩效目标：项目建成后将保障880户贫困户每年均有固定收益3000元，持续6年，有力促进贫困户的脱贫致富。

3.农业保险项目（责任单位：县财政局）

（1）建设任务：为全县建档立卡贫困户农作物进行保险。对全县建档立卡贫困户安排意外伤害保险。

（2）资金安排：550万元。

（3）时间进度：2017年12月完成。

（4）绩效目标：提高贫困家庭种地抵御自然灾害能力，为贫困群众解决生产生活的后顾之忧，保障贫困群众生产收益，促进贫困群众脱贫。通过意外伤害保险为贫困户生命安全提供保障，降低因意外伤害造成的家庭经济负担。

4.小额信贷贴息项目（责任单位：县农业局）

（1）建设任务：为全县贫困户和带贫企业小额信用贷款进行贴息。

（2）资金安排：700万元。

（3）时间进度：2017年12月完成。

（4）绩效目标：统筹扶贫资金对扶贫小额信贷借款给予贴息支持，为金融助推脱贫攻坚提供保障。助力全县产业经济发展，促进贫困户增加收入，稳定实现脱贫。

5.省派第一书记帮扶项目（责任单位：孙庙乡、路口乡、曹黄林镇）

（1）建设任务：通过省派驻第一书记项目资金，支持贫困村产业发展、基础设施及公共服务建设。

（2）资金安排：资金165万元。

（3）时间进度：2017年12月完成。

（4）绩效目标：项目实施后，促进贫困村产业发展，完善贫困村基础设施建设，通过项目建设，促使贫困人口脱贫致富。

（三）公共服务（社会发展、公益事业）

1.贫困家庭就学、生活、住宿补助项目（责任单位：县教体局、一高、二高）

（1）建设任务：对全县学前教育建档立卡贫困家庭学生、高中阶段县外就读建档立卡贫困家庭学生、高中阶段县内就读建档立卡贫困家庭学生进行就学补贴。

（2）资金安排：380万元。

（3）时间进度：2017年12月完成。

（4）绩效目标：减轻贫困家庭教育支出，降低贫困家庭学生失学率。

2.贫困户转移就业、外出务工交通补助及公益岗位补贴（责任单位：县人社局）

（1）建设任务：对全县800名公益岗位的建档立卡贫困人口进行补贴，对外出务工贫困人口进行交通费用补贴。

（2）资金安排：760万元。

（3）时间进度：2017年12月完成。

（4）绩效目标：提高贫困人口就业和外出务工积极性，减轻贫困家庭支出；通过安排公益岗位，增加贫困人口收入。

3.社会保障和特殊救助（责任单位：县民政局）

（1）建设任务：对贫困户中的兜底对象进行补贴。

（2）资金安排：293万元。

（3）时间进度：2017年12月完成。

（4）绩效目标：对全县“鳏寡孤独痴残”六类特殊困难群众进行政策兜底，确保特殊困难群体与全县人民共享改革发展成果。

4. 村级综合文化服务中心建设项目（责任单位：县文广新局）

（1）建设任务：为全县55个贫困村和35个非贫困村建设农村文化广场、文化活动室和添置文化广播体育器材。10个非贫困村文化活动广场建设，添置文化广播体育器材。1个贫困村添置文化广播体育器材。

（2）资金安排：3438万元。

（3）时间进度：2017年12月底完成。

（4）绩效目标：为全县贫困村和非贫困村修建村级综合文化服务中心，添置文化广播体育器材，满足群众文化娱乐活动。

5.医疗卫生扶贫项目（责任单位：县卫计委）

（1）建设任务：政策兜底526人次；签约服务自付5064人次。

（2）资金安排：439.16万元。

（3）时间进度：2017年12月底完成。

（4）绩效目标：减轻贫困群众医疗费用负担，全面提高贫困人口健康水平和贫困乡村基本医疗服务能力，有效解决贫困群众生产生活等实际问题，减少“因病致贫，因病返贫”现象发生，积极推动我县扶贫、脱贫工作。

6.贫困户培训及就业补贴项目（责任单位：县人社局）

（1）建设任务：对全县贫困户培训进行生活补贴，对贫困大学生见习、创业进行补贴。对贫困家庭劳动力创业进行补贴。

（2）资金安排：110万元。

（3）时间进度：2017年12月底完成。

（4）绩效目标：通过对贫困户进行技能培训提高劳动能力，激励鼓励贫困大学生自主创业，提高贫困家庭劳动力创业积极性，帮助贫困群众脱贫致富。

7.贫困学生营养改善补助项目（责任单位：县教体局）

（1）建设任务：对全县义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生进行营养改善补助。

（2）资金安排：834.54万元。

（3）时间进度：2017年12月底完成。

（4）绩效目标：通过营养改善项目，提高义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养质量，促进贫困家庭学生健康生长。

8.雨露计划培训项目（责任单位：扶贫办）

（1）建设任务：对在职业院校就学的建档立卡贫困家庭学生进行补贴，每人每学期1000元。

（2）资金安排：资金5万元。

（3）时间进度：2017年12月完成。

（4）绩效目标：减轻贫困家庭教育支出。

9.数字广播电视户户通项目

（1）建设任务：完成县广播电台发射、播出、设备安装任务，完成全县336个行政村安装户外广播任务。

（2）资金安排：552.18万元。

（3）时间进度：2017年12月底完成。

（4）绩效目标：大力提升广播电视覆盖能力和服务能力，满足人民群众广播电视基本公共服务需求提供充分保障，为满足人民群众个性化多样性文化服务需求创造良好环境。通过高清数字把党和政府的声音传递到所有贫困户，把有益的农业科学技术节目传输到贫困户家里，助力精准扶贫，使贫困户早日脱贫致富。

（四）易地扶贫搬迁项目（责任单位：县脱贫攻坚指挥部、易地扶贫搬迁领导小组、扶贫办、发改委、财政局、各乡镇办事处）

（1）建设任务：完成5888人易地扶贫搬迁。

（2）资金安排：4633.1万元。

（3）时间进度：2017年12月完成。

（4）绩效目标：项目实施后，解决5888人住房问题，改善群众生活质量，有效解决筹资建房资金困难的问题。

五、部门分工

（一）在县政府的统一领导下，根据全县脱贫攻坚规划和项目库以及项目主管部门提出的经县政府领导批准的项目资金申请，县财政局会同县扶贫办、发改委等部门进行统筹整合财政涉农资金的分配管理工作。

（二）县扶贫办、发改委会同县财政局、住建局、交通运输局、水利局等部门和有关乡镇（办事处），分别负责项目实施和资金使用管理工作，严格执行《河南省扶贫资金管理办法》等有关规章制度的规定。

（三）县纪检监察、审计、财政、扶贫、发改等部门，负责扶贫资金分配使用的监督管理工作。

六、项目管理

（一）加强脱贫攻坚项目库建设。县扶贫办要结合实际，认真筛选、提前论证评审扶贫项目。在项目入库前，县扶贫办要会同县发改委、财政局等部门对申报项目预算的合理性、合规性和准确性进行评审。对通过评审论证具备实施条件的扶贫项目，要纳入脱贫攻坚项目库储备并实行动态管理，做到扶贫项目前置审核、提前论证、储备充分、动态调整，实现由“资金等项目”向“项目等资金”转变，确保不出现资金滞留问题。

（二）扶贫项目建设要严格按照政府采购和招标投标有关规定执行。项目的政府采购和招标投标信息要在指定的媒体发布公告，增强透明度。要根据项目特点依法确定采购方式，按照法定程序组织招标采购活动。政府采购和招标投标的中标成交结果、签订的合同要向社会公开，接受监督。

（三）扶贫建设项目实行合同管理制度。项目实施单位要与项目承建单位签订书面合同，明确双方责任与义务，并将合同文本报业务主管部门备案。

（四）严格执行工程行业规范、建设标准和定额。扶贫资金用于农村基础设施、公益设施和公共服务设施的工程建设，应当严格执行国家和省确定的工程建设标准和定额。

（五）扶贫项目实施单位应当在项目完成后组织初验，并于20个工作日内向业务主管部门提出项目验收申请，有关部门组织相关单位或者委托第三方进行验收，出具验收报告。对未通过验收的项目，项目管理部门须要求项目实施单位限时整改直至通过验收。要加强合同履约验收，政府购买服务项目的验收要邀请服务对象代表参与。扶贫项目实施单位应按规定及时编制财务决算报项目管理部门和县财政局进行审核，并依据批复结果进行账务调整。

（六）扶贫项目实施单位和业务主管部门不得从扶贫资金中提取管理费。

七、监管措施

（一）组织监管。统筹整合财政涉农资金由县政府按照县脱贫攻坚规划和项目库统一安排使用。

（二）部门监督。县纪检监察、审计、财政等有关部门对统筹整合财政涉农资金的使用管理情况进行监督。

（三）社会监督。建立健全统筹整合财政涉农资金使用管理全程公开公示制度。资金分配、使用情况等信息通过政府门户网站等渠道及时向社会公开，接受社会监督。到村到户资金要要项目所在行政村进行公示公告，期限不少于15天。贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的管理监督。